## 附件1
附件1： 青海德坤电力集团有限公司2022年年度第三批非物资服务类公开招标采购项目（招标编号：FWLX2297）招标需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 平台企业 | 项目单位 | 服务采购申请文本 （项目名称） | 短文本 （服务描述） | 工程规模 | 单项最高限价不含税 （万元） | 合计最高限价（万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-土建工程劳务分包 | 包1 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程土建施工1段劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程土建施工1段劳务分包 | 劳务分包 | (1) 远景规模：根据系统规划，华电德令哈330kV升压站远景规模为330kV出线1回，主变压器4×250MVA，35kV出线63回。本期主变压器2×250MVA，新建的每台主变35kV低压侧装设2台总断路器；每台主变35kV低压侧共装设2×（1×±40Mvar）SVG； (2) 本期建设规模：华电德令哈330kV升压站本期规模为：330kV出线1回，35kV出线32回；主变压器2×250MVA，新建每台主变35kV低压侧装设2台总断路器；主变35kV低压侧共装设4×（1×±40Mvar）SVG； (3) 主接线： 华电德令哈330kV升压站远期规划4台250MVA主变压器，本期安装2台250MVA主变压器，变压器采用户外三相有载调压油浸式变压器； 330kV远期2线4变，推荐采用双母线接线，本期建设1回330kV出线，2回主变进线，共建设4台断路器； 35kV远期63线4变，推荐采用单母线接线，本期建设32线2变，共建设32台馈线断路器（不含接地变、站用变等回路）； 35kV采用以主变为单元、主变侧总断路器双分支单母线接线形式，无功补偿装置均布于各段母线上； 主变高压侧中性点采用直接接地方式，35kV通过接地变及小电阻成套装置接地； (4) 电气主设备选择： 330kV采用户内GIS设备，选用独立金属氧化物避雷器和电容式电压互感器； 35kV主变进线回路、接地变回路采用罐式SF6断路器，35kV馈线回路及站用变回路选用户内充气柜，内置真空断路器； 35kV动态无功补偿选用SVG，可调范围为（±40Mvar）； （5）电气二次：本变电站监控方式采用成熟先进的分层分布、开放式计算机监控系统，由站控层和间隔层组成。站控层设备布置于公用二次设备室，间隔层的保护控制设备下放布置于各继电器室。优化网络结构，统一建模，统一组网，信息共享，采用DL/T860通信标准，远动信息不重复采集； 监控系统的设备配置和功能要求按变电站少人值班设计，留有远景实现变电站无人值班的接口和功能要求； （6）线路部分：本工程为华电德令哈330kV升压站～750kV托素变330kV线路工程。线路位于青海省海西州德令哈市西侧光伏园区内，起于新建的华电德令哈配套330kV升压站，止于托素750kV变电站，线路全长7.8km，为单回架设，全线海拔2919～3000m之间，线路曲折系数1.25，导线截面选择为4×400mm²； （7）完善对侧托素站配套的保护、通信等二次工程。 | 981 | 981 | / | 青海海西；总价及综合单价相结合承包。 | 计划时间：2022年12月；完成时间：2023年2月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。且劳务分包单位必须具有施工劳务不分等级资质或劳务备案证。 | 免费获取 | /
2 |  | 包2 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程土建施工2段劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目升压站及送出工程土建施工2段劳务分包 | 劳务分包 |  | 917 | 917 | / | 青海海西；总价及综合单价相结合承包。 | 计划时间：2022年12月；完成时间：2023年2月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。且劳务分包单位必须具有施工劳务不分等级资质或劳务备案证。 | 免费获取 | /
3 |  | 包3 | 八宝330kV变电站新建等2项工程（建筑部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 八宝330kV变电站新建等2项工程（建筑部分） | 土建工程劳务分包 | 八宝330kV变电站1座及达坂330kV变电站扩建土建部分内含：四通一平、全站建、构筑物（含基础、基础处理及构支架）、站区围墙、大门、进站道路、电缆沟及电缆支架、站内道路、全站接地网、站内、外给排水系统、采暖通风及空气调节系统 | 1598.9695 | 1598.9695 | / | 青海省海北州祁连县，总价及综合单价相结合 | 开始时间：2022年12月；完成时间：2024年4月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质。且劳务分包单位必须具有施工劳务不分等级资质或劳务备案证。 | 免费获取