## 附件1
附件1： 青海德坤电力集团有限公司2023年第1次服务公开招标采购（招标编号：DKFWGZ2301）需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目管理单位 | 需求单位 | 项目名称 | 物料编码 | 物料描述 | 税率 | 短文描述 | 工程(服务)规模 | 建设地点 | 计划开工时间 | 计划完成时间 | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 专用资质条件 | 标书费 | 备注
1 | 001-输变电工程施工 | 包1 | 八宝330kV变电站新建等2项工程（建筑部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 八宝330kV变电站新建等2项工程（建筑部分） | 300000565 | 电网工程施工AC330kV,变电土建,基建,主网 | / | 土建工程劳务分包 | 八宝330kV变电站1座及达坂330kV变电站扩建土建部分内含：四通一平、全站建、构筑物（含基础、基础处理及构支架）、站区围墙、大门、进站道路、电缆沟及电缆支架、站内道路、全站接地网、站内、外给排水系统、采暖通风及空气调节系统 | 青海省海北州祁连县 | 2023-03-20 | 2024-04-30 | 1598.96948（不含税） | 1598.96948（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，劳务分包应具有施工劳务资质。 | 免费获取
2 |  | 包2 | 果洛~直却330千伏线路工程（果洛变~加央玛）线路基础（标段1） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 果洛~直却330千伏线路工程（果洛变~加央玛）线路基础（标段1） | 300000564 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建单回路线路35.835km，铁塔组立90基 | 青海省果洛藏族自治州达日县 | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 814.146311（不含税） | 814.146311（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
3 |  | 包3 | 果洛~直却330千伏线路工程（果洛变~加央玛）线路基础（标段2） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 果洛~直却330千伏线路工程（果洛变~加央玛）线路基础（标段2） | 300000564 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建单回路线路35.835km，铁塔组立91基 | 青海省果洛藏族自治州达日县 | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 918.9666989（不含税） | 918.9666989（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
4 |  | 包4 | 青海玉树新寨110kV输变电工程（架空线路部分）线路基础 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 青海玉树新寨110kV输变电工程（架空线路部分）线路基础 | 300000505 | 电网工程施工,AC110kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建单回路架空线路长15.137km,双回路架空线路长0.998km | 青海省玉树市结古镇 | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 483.507162（不含税） | 483.507162（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
5 |  | 包5 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程（小灶火河东～乌图750千伏变电站段）-线路基础（标段1） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程（小灶火河东～乌图750千伏变电站段）-线路基础（标段1） | 300000572 | 电网工程施工,AC750kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建双回750千伏输电线路32.078公里（I回：2N1129-2NG1160,Ⅱ回2N2128-2NG2161） | 青海省海西州格尔木市 | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 597.92747（不含税） | 597.92747（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
6 |  | 包6 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程（小灶火河东～乌图750千伏变电站段）-线路基础（标段2） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程（小灶火河东～乌图750千伏变电站段）-线路基础（标段2） | 300000572 | 电网工程施工,AC750kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建双回750千伏输电线路32.078公里（I回：2NG1161-2N1191,Ⅱ回2NG2162-2N2191） | 青海省海西州格尔木市 | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 500.685354（不含税） | 500.685354（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
7 |  | 包7 | 塔拉-宗日330千伏线路工程-线路基础 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 塔拉-宗日330千伏线路工程-线路基础 | 300000564 | 电网工程施工,AC330kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 新建330kV 两个单回线路，线路总长度 43.269km，新建铁塔120基 | 青海省海南州共和县 | 2023-03-20 | 2023-10-31 | 724.340715（不含税） | 724.340715（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
8 |  | 包8 | 青海玉树新寨110kV输变电工程（建筑部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海长源电力有限责任公司 | 青海玉树新寨110kV输变电工程（建筑部分） | 300000510 | 电网工程施工,AC110kV,变电土建,基建,主网 | / | 土建工程劳务分包 | 国网青海玉树新寨110kV变电站工程1座 土建部分内含：全站建、构筑物（含基础、基础处理及构支架）、站区围墙、大门、进站道路、电缆沟及电缆支架、站内道路、全站接地网、站内、外给排水系统、采暖通风及空气调节系统，π接部分新建电缆路经长2*0.19km，新建电缆路经长0.19km（玉树变侧）+0.25km（新寨变侧）。 | 青海省玉树市结古镇 | 2023-03-20 | 2023-11-30 | 882.919876（不含税） | 882.919876（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，劳务分包应具有施工劳务资质。 | 免费获取
9 |  | 包9 | 青海果洛班玛县城35kV电网网架优化工程 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海宏海电力科技有限公司果洛分公司 | 青海果洛班玛县城35kV电网网架优化工程 | 300000510 | 电网工程施工 | 9% | 专业分包 | 青海果洛班玛县城35kV电网网架优化工程 | 青海省果洛州 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 563 | 563 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
10 |  | 包10 | 青海西宁10kV朝十六、陶十四路网架优化工程施工（土建部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁10kV朝十六、陶十四路网架优化工程施工（土建部分） | 300000354 | 电网工程施工,AC10kV,线路工程,基建,城网 | 9% | 2023年年度输变电（含配电）土建工程专业分包 | 土建部分：新建分线井（3m×3m×1.8m）75座、新建分线井（4m×4m×1.8m）10座、新建电缆竖井（3m×3m×5.7m）4座、原有分线箱基础改环网单元台口4处、环网单元基础井2座、背靠背式环网单元基础井5座、箱变基础井3座、低压电缆分箱箱基础8座、电缆沟道（1.5m×1.8m）1536米、电缆沟（1.5m×1.5m）208米、电缆埋管（2孔）345米、电缆埋管（4孔）6米、电缆排管（2孔）293米、电缆排管（4孔）141米、电缆排管（8孔）285米、电缆排管（16孔）22米、电缆排管（24孔）79米、电缆拉管（24孔）110米、电缆顶管（钢管，1.5米管径管内径1500mm,壁厚20mm, 内外壁除锈防腐）60米、土方回填11603m³、路面破除590㎡、人行道破除570㎡、新建水泥路面550㎡、新建人行道570㎡、新建沥青路面60㎡、破除沥青路面60㎡、地下水抽排1080台班、占地赔偿102㎡。 | 青海省西宁市 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 1580.8335 | 1580.8335 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 免费获取
11 |  | 包11 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程 | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程 | 300000510 | 电网工程施工,AC110kV,变电土建,基建,主网 | 9% | 2023年年度输变电（含配电）土建工程专业分包 | 一、主控室；挖坑槽土方5906.25m³，余方弃置1946.832m³，换填粗砂175m³，换填碎石3325m³，钢筋混凝土独立基础168.35m³，钢筋混凝土基础梁66.15m³，室内电缆沟道（1.4m*2.0m）24m，室内电缆沟道（0.8m*0.8m）17m，GIS基础177.093m³，电动葫芦4台，热镀锌预埋铁件5.563t，室内电缆沟道（1m*1m）37.422m，设备基础87.48m³，热镀锌预埋铁件0.814t，混凝土底板64.843m³，配电室沟道地下室侧墙37.44m³，钢筋混凝土梁66.15m³，热镀锌预埋铁件(配电室)3.205t，接地变基础6.93m³，现浇(女儿墙) 51.408m³，配电室砖垛2.093m³，混凝土台阶9.9m²，室外散水120.6m²，室外坡道106.47m²，普通钢筋（Q235、∅10以内）5.434t，普通钢筋（Q235、∅10以外）74.67t，镀锌钢梁29.05t，镀锌钢柱46.889t，镀锌钢檩条1.269t，钢结构防腐漆77.208t，钢结构防火涂料（1小时/4mm ）30.32t，钢结构防火涂料（2.5小时/4mm ）46.89t，镀锌钢梯0.6t，压型钢板+钢筋混凝土复合屋面1119.79m²，钢化玻璃雨篷70.68m²，屋面排水1119.79m²，安全防盗门4.2m²，甲级防火门64.08m²，乙级防火门83.1m²，铝合金节能保温平开窗31.95m²，预制墙板1283.5m²，纤维水泥复合墙板(防火内隔墙)678.81m²，纤维水泥复合墙板(内隔墙)593.4m²，外墙(勒脚)61.605m²，天棚吊顶（矿棉板）89m²，天棚吊顶（石膏板）854.82m²，防静电活动木地板89.12m²，地面砖21.45m²，耐酸地砖17.01m²，自流平地面682.68m²，沉降观测点4个，主控楼采暖1119.79m²，主控楼通风及空调1119.79m²，主控楼照明及接地1119.79m²。 二、 主变压器系统：油在线监测柜基础0.6m³，智能汇控柜基础2.4m³，室内电缆沟道（0.6*0.8）24m，室内电缆沟道（1.4*1.8）54.75m，电缆沟上人开孔4.032m³，主变基础71.259m³，变压器油池油箅子1.2m²，普通钢筋（Q235、∅10以内）4.208t，普通钢筋（Q235、∅10以外）10.558t，热镀锌预埋铁件1.356t，变压器油池204m³，普通钢筋（Q235、∅10以内）3.74t，钢格栅板（复合格栅）141.12m²，钢格栅（抗扭方钢8*8）9t，散热器基础105.216m³，井、池111.206m³，钢格栅板（复合格栅）108.96m²，钢格栅（抗扭方钢8*8）4.5t，普通钢筋（Q235、∅10以内）5.724t，普通钢筋（Q235、∅10以外）10.924t，事故油池挖土方74.531m³，余方弃置52.907m³，总事故油池(含人孔井、警示桩及镀锌钢爬梯)31.789m³，换填碎石81.78m³，排油管道50m，普通钢筋（Q235、∅10以外）4.016t，110kV电缆支架0.501t，独立基础12.15m³，预埋铁件0.546t，预埋螺栓0.562t，110kV避雷器支架1.503t，独立基础7.83m³，预埋铁件0.738t，预埋螺栓0.187t，10kV母排支架及基础（杯形基础）24.192m³，10kV母线桥支架0.762t，中性点支架及基础独立基础8.736m³，预埋螺栓0.08t，电缆沟道挖坑槽土方137.38m³，余方弃置42.7m³，室外钢筋混凝土电缆沟（1.4m*1.4m）40.5m，电缆沟集水坑0.256m³，钢筋混凝土电缆沟14.5m，卡槽式电缆沟盖板96.7m²，电缆盘井（R=1.5m）2.5m³，普通钢筋（Q235、∅10以内）8.225t，普通钢筋（Q235、∅10以外）39.58t，换填碎石195.7m³，混凝土整体地坪450m²，室外生活给水管道（DN40）10m，室外生活给水管道（DN100）50m，管沟土方120m³， 三、消防系统：消防水泵房挖坑槽土方2081.827m³，余方弃置977.407m³，换填粗砂30m³，换填碎石662.5m³，筏形基础44.625m³，钢筋混凝土柱17.136m³，钢筋混凝土基础梁1.905m³，钢筋混凝土墙46.149m³，钢筋混凝土梁1.422m³，混凝土底板1.17m³，台阶18.218m²，普通钢筋（Q235、∅10以内）2.729t，普通钢筋（Q235、∅10以外）14.795t，地面整体面层55.25m²，预制墙板151.05m²，压型钢板+钢筋混凝土复合屋面55.25m²，现浇(女儿墙)3.586m³，散水34.8m²，坡道3.6m²，外墙面装饰25.27m²，雨篷3.24m²，屋面排水67.89m²，带护笼钢梯0.1t，成品钢梁2.792t，成品型钢柱3.096t，钢结构防腐漆5.888t，钢结构防火（1小时/4mm）3.096t，钢结构防火（2.5小时/4mm）3.096t，防盗门5.4m²，铝合金窗6.75m²，防护栏4m，集水坑1.68m³，消防泵房采暖67.89m²，消防泵房通风及空调67.89m²，沉降观测点4个，消防供水设备1套，消防泵房照明及接地69.56m²，室外消防水管道244m，站区消防管道管沟土方488m³，消火栓（室外电缆沟，悬挂式超细干粉灭火装置）30套，消防小室1座，消火栓（主变旁推车式干粉灭火器）4套，消火栓（室内）8套，消火栓（室内灭火器箱）16套，消火栓（室内推车式干粉灭火器）4套，消火栓（室内手提干粉灭火器）43套，主控楼火灾报警系统1套，消防水池513.975m³，钢筋混凝土柱4m³，砌体外墙5.34m³，普通钢筋（Q235、∅10以内）1.7t，普通钢筋（Q235、∅10以外）21.617t，钢梯0.4t，防水351.25m²，消防水池墙面保温351.25m²。 四、辅房：辅房挖坑槽土方130.863m³，余方弃置26.477m³，换填粗砂30.2m³，换填碎石132.84m³，独立基础10.74m³，钢筋混凝土梁6.258m³，普通钢筋（Q235、∅10以内）0.812t，普通钢筋（Q235、∅10以外）3.7t，压型钢板+钢筋混凝土复合屋面45m²，现浇(女儿墙)3.888 m³，成品钢梁1.257t，成品型钢柱1.116t，钢结构防腐漆2.373t，钢结构防火涂料2.373t，雨篷1.92 m²，防盗安全门2.52m²，木门9.03m²，单向推拉门2.52m²，铝合金窗11.97m²，预制墙板96.12m²，隔（断）墙62.97m²，外墙(勒脚)13.59m²，砌体内墙2.61m³，天棚吊顶（铝塑面板）18m²，天棚吊顶（矿棉板）27m²，台阶5.832m²，散水33.8m²，地面砖(警卫室、保电值班室、走道)27m²，地面砖(卫生间、备餐间)18m²，沉降观测点4个，屋面排水53.46m²，带护笼钢梯0.1t，辅助用房给排水56.44m²，辅助用房采暖56.44m²，辅助用房通风及空调56.44m²，辅助用房照明及接地56.44m²。 五、站区性建筑：场地平整3999m²，回填方3050.85m³，余方弃置1343 m³，道路1110m²，路缘石494m，路灯基础2.208m³，预埋螺栓0.01t，室外排水管道115m，管沟土方230m³，窨井挖坑槽土方51.84m³，余方弃置119.56m³，阀门井14.13m³，检查井40.694m³，普通钢筋（Q235、∅10以内）1.908t，普通钢筋（Q235、∅10以外）10.908t，污水调节水池挖坑槽土方9.603m³，余方弃置6.368m³，钢筋混凝土化粪池（V=6.25m³）1座，六、围墙及大门：换填碎石1072m³，预制围墙670m²，围墙大门9.2m²，条型基础135m³，独立基础1.176m³，钢筋混凝土柱6.016m³，梁柱面装饰19.2m²，散水339m²，普通钢筋（Q235、∅10以内）0.139t，普通钢筋（Q235、∅10以外）0.312t，挡土墙及挡水墙挖坑槽土方934.119m³，回填方788.975m³，余方弃置145.144m³，毛石挡土墙376m³，防洪排水沟挖坑槽土方239.36m³，余方弃置201.28m³，排水沟272m，混凝土格构式护坡132.5m²。 六、与站址有关的单项工程：道路45m²，路缘石20m，拉水（300m）1项，管网接口费1项。 | 青海省西宁市 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 1052 | 1052 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 免费获取
12 |  | 包12 | 青海西宁10kV宁二、宁十二路分支优化工程（土建部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁10kV宁二、宁十二路分支优化工程（土建部分） | 300000354 | 电网工程施工,AC10kV,线路工程,基建,城网 | 9% | 2023年年度输变电（含配电）土建工程专业分包 | 1、新建 1.5×1.8m 电缆沟 361 米，新建 24 孔电缆排管 438 米、4孔电缆排管 154 米、2孔电缆排管 90 米，新建 4 孔电缆埋管 3 米、新建2 孔电缆埋管 157 米，新建 24 孔拉管 53 米；新建 3m×3m×1.8m 电缆分线井 23 座、新建 4m×4m×1.8m 电缆分线井 7 座、新建 3m×3m×5.7m电缆竖井 2 座，新建背靠背环网单元基础井 4 座、新建环网单元基础4井 1 座，新建箱变基础井 2 座，原分线井开孔 1 处。 2、拆除10kV 架空导线4.5km（线路长度 0.75km，导线长度 4.5km)，导线型号 JKLGYJ-185/25mm2；拆除 0.4kV 架空导线 1.2km（线路长度0.3km，导线长度 1.2km)，导线型号 JKLYJ-70/10mm2；10kV 耐张串 93串，低压耐张串 5 串；拆除钢管杆 7 基 12.6t；拆除 18 米水泥杆 10根、15 米水泥杆 4 根、12 米水泥杆 15 根，铁构件 0.8t；拆除原线路公网变 2 台，配电柜 2 台，线路断路器 8 台，隔离开关 13 组，避雷器13 组，熔断器 6 组。 | 青海省西宁市 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 655.573 | 655.573 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 免费获取
13 |  | 包13 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程（基础、电缆沟部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程（基础、电缆沟部分） | 300000505 | 电网工程施工,AC110kV,线路工程,基建,主网 | 9% | 2023年年度输变电（含配电）土建工程专业分包 | 基础开挖及浇筑57基，开挖浇筑土石方及混凝土1641.06m³，开挖及浇筑2.0×2.0m电缆沟1150m，1.5×2m电缆沟500m，24根电缆排管开挖浇筑296m，余度井12座，三通井3座，检查井13座，6m沉井2座，排管转弯井4座，排管工井6座，基础、电缆沟专业分包。 | 青海省西宁市 | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 2427.3579 | 2427.3579 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 免费获取
14 |  | 包14 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程（线路、电缆部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁丝路（政西）110kV输变电工程（线路、电缆部分） | 300000505 | 电网工程施工,AC110kV,线路工程,基建,主网 | 3% | 2023年年度输变电（含配电）线路、电缆部分劳务分包 | 组立铁塔及钢管杆57基，放收导地线及OPGW光缆双回2×12.39km，单回1.627km及附件安装，拆除铁塔4基，导线：9.29km,地线：7.2km，电缆敷设3608m，电缆固定，电缆头安装，电缆头制作，回流线，安装接地保护箱，安装接地箱线路劳务分包。 | 青海省西宁市 | 2023-03-01 | 2024-04-30 | 553.0849 | 553.0849 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或送变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取
15 |  | 包15 | 青海西宁城中区10kV沈十一、沈十二路改造工程（土建部分） | 青海德坤电力集团有限公司 | 西宁电力实业有限公司 | 青海西宁城中区10kV沈十一、沈十二路改造工程（土建部分） | 300000354 | 电网工程施工,AC10kV,线路工程,基建,城网 | 9% | 2023年年度输变电（含配电）土建工程专业分包 | 1、16孔电缆排管 1766米 2、12孔电缆排管 114米 3、4孔电缆排管 288米 4、2孔电缆排管 93米 5、16根电缆拉管 166米 6、12根电缆拉管 55米 7、6根电缆拉管 75米 8、4根电缆拉管 260米 9、2根电缆拉管 25米 10、电缆埋管 20米 11、电缆埋管 430米 12、分线井 27座 13、分线井 16座 14、电缆竖井 37座 15、环网单元基础井 15座 16、箱变基础井 4座 17、混凝土路面恢复 800平方米 18、人行道地砖恢复 5700平方米 19、管线隐患消除器 1240个 20、基础换填 1950立方米 |  | 2023-03-01 | 2023.12.30 | 1038.0615 | 1038.0615 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部门颁发的房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质。 | 免费获取
16 |  | 包16 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工1段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工1段专业分包 | 300000572 | 电网工程施工,AC750kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 本工程为新建750kV线路，本标段线路起于苏弥山庄西2N1001(2N2001)～大灶火河西段与大灶火河西～小灶火河东段的分界塔2N1030（2N2030），分为两个单回路向东南走线，线路西侧与格库铁路间距约2.5km平行走线，线路共计铁塔60基，其中耐张塔4基，直线塔56基。 | 青海海西 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 642.68（不含税） | 642.68（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，劳务分包应具有施工劳务资质。 | 免费获取
17 |  | 包17 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工2段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标基础施工2段专业分包 | 300000572 | 电网工程施工,AC750kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 本工程为新建750kV线路，本标段线路起于苏弥山庄西2N1031(2N2031)～大灶火河西段与大灶火河西～小灶火河东段的分界塔2N1061（2N2061），分为两个单回路向东南走线，线路西侧与格库铁路间距约2.5km平行走线，线路共计铁塔58基，其中耐张塔4基，直线塔54基。 | 青海海西 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 808.59（不含税） | 808.59（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，劳务分包应具有施工劳务资质。 | 免费获取
18 |  | 包18 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标修路施工2段专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 乌图（昆仑山）～柴达木750千伏线路工程Ⅲ标修路施工2段专业分包 | 300000572 | 电网工程施工,AC750kV,线路工程,基建,主网 | / | 输变电（含配电）工程专业（非主体、非关键性）分包 | 本工程为新建750kV线路，本标段线路起于苏弥山庄西2N1031(2N2031)～大灶火河西段与大灶火河西～小灶火河东段的分界塔2N1061（2N2061），分为两个单回路向东南走线，线路西侧与格库铁路间距约2.5km平行走线，线路共计铁塔58基，其中耐张塔4基，直线塔54基。 | 青海海西 | 2023-03-01 | 2023-12-01 | 413.65（不含税） | 413.65（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的输变电工程专业承包三级及以上资质，专业分包应具有国家住建部及所属部门颁发的相应资质，劳务分包应具有施工劳务资质。 | 免费获取
19 | 002-机械租赁 | 包1 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分I标机械设备（特种车辆）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分I标机械设备（特种车辆）租赁 | 310001132 | 工程机械租赁 | / | 汽车服务、车辆（机械）租赁服务 | 提供满足要求的用于华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分I标施工的机械设备。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 项目所在地 | 合同签订之日起 | 2023-04-15 | 206万（不含税） | 206万（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有相关部门颁发机械租赁的企业资质。 | 免费获取
20 |  | 包2 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分II标机械设备（特种车辆）租赁 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海万立建设有限公司 | 华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分II标机械设备（特种车辆）租赁 | 310001132 | 工程机械租赁 | / | 汽车服务、车辆（机械）租赁服务 | 提供满足要求的用于华电德令哈50万千瓦光伏项目330kV升压站工程变电部分II标施工的机械设备。投标方提供功能完好、合格、在校验有效合格期且满足技术条件的设备相关配件。 | 项目所在地 | 合同签订之日起 | 2023-04-15 | 208万（不含税） | 208万（不含税） | 中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，具有相关部门颁发机械租赁的企业资质。 | 免费获取
Note on F2: admin: 请按集团重组后单位名称填写，各分（子）统一汇总后按平台级上报
Note on G2: Administrator: 必填
Note on H2: admin: 必填
Note on I2: admin: 必填
Note on L2: Administrator: 必填
Note on L13: 填写：组成分包价款测算的量
Note on M2: Administrator: 填写县区级
Note on N2: Administrator: 必填
Note on O2: Administrator: 必填
Note on P2: Administrator: 必填
Note on Q2: Administrator: 必填
Note on R2: Administrator: 必填