## Sheet1
附件1：青海德坤电力集团有限公司2023年第3次服务类紧急公开招标采购（招标编号：DKFWGZ2315）需求一览表
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目管理单位 | 需求单位 | 项目名称 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 物料编码 | 物料描述 | 需求数量 | 计量单位 | 概算单价（万元） | 工程(服务)规模 | 建设地点 | 计划开工时间 | 计划完成时间 | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 税率 | 专用资质条件 | 标书费 | 备注
1 | 001-电网工程施工专业分包 | 包1 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程土建部分）专业分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程土建部分）专业分包 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程施工 | 310002436 | 电网工程施工,土建,分包,专业 | 1 | 项 | 702.43 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（昂拉110千伏变电站新建工程）土建工程：主要生产建筑、建筑设备、配电装置（设备构支架及基础）、站区性建筑、消防系统、特殊构筑物、地基处理等。围墙及大门、站外道路、护坡、场区平整（含外购土方）、水井、站外排水、站外电源等前期工程。详见工程量清单。 | 青海省尖扎县 | 2023-05-01 | 2024-03-30 | 702.43 | 702.43 | 9% | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取 | B7QL-SG310002436-00012
2 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包1 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程I标段）劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程I标段）劳务分包 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程施工 | 310002433 | 电网工程施工,分包,劳务 | 1 | 项 | 518.5974 | 新建线路22.37km，其中双回路架空线路长 6.77km，单回路架空 线路长15.6km；新建铁塔65基，其中耐张塔44基，直线塔21基；护坡、挡土墙及排洪沟425m³。 | 青海省尖扎县 | 2023-05-01 | 2024-03-30 | 518.5974 | 518.5974 | 3% | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取 | B7QL-SG310002433-00028
3 | 002-电网工程施工劳务分包 | 包2 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程II标段）劳务分包 | 青海德坤电力集团有限公司 | 青海黄化电业实业有限公司 | 青海黄南昂拉110千伏输变电工程（吉祥～岭秀Ⅱ回π入昂拉变110千伏线路工程II标段）劳务分包 | 服务 | 电网工程服务 | 电网工程施工 | 310002433 | 电网工程施工,分包,劳务 | 1 | 项 | 547.9028 | 新建线路26.67km，其中双回路架空线路长 6.77km，单回路架空 线路长19.9km；新建铁塔68基，其中耐张塔42基，直线塔26基；护坡、挡土墙及排洪沟425m³。 | 青海省尖扎县 | 2023-05-01 | 2024-03-30 | 547.9028 | 547.9028 | 3% | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输（送）变电工程专业承包三级及以上企业资质。 | 免费获取 | B7QL-SG310002433-00029