## 附件1招标需求一览表
附件1：青海格尔木昆仑建设开发有限公司乌图美仁第一批大基地项目330kV汇集送出工程EPC项目总承包及监理项目（招标编号：EPCGC2302）招标需求一览表
序号 | 分标编号分标名称 | 包号 | 包名称 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 最高限价（含税万元） | 税率（%） | 建设地点及承包方式 | 计划开工、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-EPC项目总承包 | 包1 | 乌图美仁第一批大基地项目330kV汇集送出工程EPC项目总承包 | 青海格尔木昆仑建设开发有限公司 | 乌图美仁第一批大基地项目330kV汇集送出工程EPC项目总承包 | EPC项目总承包 | 完成本项目主变压器为2×250+1×360MVA；330kV出线1回。250MVA变压器35kV出线10回，并各装设1×〔1×（-45MVar~+45MVar）动态无功补偿成套装置。360MVA变压器110kV出线3回；并装设〔2×（-10MVar~+10MVar）动态无功补偿成套装置等工作。 工程建设内容包括但不限于：地质详勘、初步设计、概算编制、施工图设计、竣工图编制等；完成本项目的全部设备（满足青海电网公司要求）、材料的采购、主要设备监造及现场保管；完成本项目的全部土建和安装工程施工、试验、调试（单体调试、联调）、试运行等工作；完成并网前设备定值计算、无功补偿计算、系统接入及电网公司要求的所有试验等工作，并取得相应报告；完成质监、消防、水保、环保、档案、安全性评价、土地复垦、林地恢复、职业卫生等专项验收施工，并配合报审、验收和办理验收合格证明等；完成电站标准化建设（按照国网公司安全设施标准化规范实施），文化设施建设等；负责完成国家及行业规定的所有的相关性能检测专项验收，包含不限于（高电压穿越（根据电网要求）、低电压穿越（零电压）、电能质量检测、有功无功检测等），并网发电、达标投产；运行及维护的培训；投运交付、消缺工作及可靠性运行、缺陷责任期工作和最终接收等所有工作。 | 24624 | 勘察设计(服务)6%；物资13%；施工9% | 青海省格尔木市；固定总价承包。 | 开始时间：2023年5月；完成时间：2023年11月。 | 1.企业资质：中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的输变电工程设计甲级及以上和勘察（含岩土工程、工程测量）甲级及以上企业资质。 2.企业业绩：2019年1月1日至投标截止日至少具有累计3个330kV及以上升压站及330kV送出工程EPC总承包投运业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于协议书、封面、签字页、工作范围、金额、工期等）及竣工验收合格证明。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累积。 3.不接受联合体投标。 | 免费获取
2 | 002-监理 | 包1 | 乌图美仁第一批大基地项目330kV汇集送出工程监理 | 青海格尔木昆仑建设开发有限公司 | 乌图美仁第一批大基地项目330kV汇集送出工程监理 | 监理 |  | 285 | 6%税率 | 青海省格尔木市；固定总价承包。 | 开始时间：2023年5月；完成时间：2023年11月。 | 1.企业资质：中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定颁发的工程监理综合资质。 2.业绩要求：2018年1月1日至投标截止日至少具有累计3个330kV及配套工程的监理业绩，并提供合同复印件（通用条款不需提供，包括不限于中标通知书、协议书、封面、签字页等）。投标人具有的比招标项目低一级电压等级的工程业绩可按0.5倍折算并累积。 | 免费获取