## 总表
附件1：《项目类需求一览表》
项目名称：国网国际融资租赁有限公司2023年第二次国网青海省电力公司物资招标采购 招标编号：SGIL-2023ZL-ZB017
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 招标采购方式 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 税率（%） | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件
1 | 001-保护 | 包1 | 国网青海超高压公司750kV西宁变750kV官宁线电抗器及断路器间隔二次设备改造等19个项目改造建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁变750kV官宁线电抗器及断路器间隔二次设备改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | （1）更换官宁线西宁侧#7531、#7530断路器保护及短引线保护4套、断路器及线路测控3套。 （2）更换750kV#2电抗器保护3套、测控1套。 | 13 | 142.07 | 8240.8 | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年9月； 完成时间：2024年12月。 | /
2 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV兰园Ⅱ线两侧二次设备改造 |  | （1）更换阿兰侧2套线路保护、2套远跳保护。 （2）更换桃园侧2套线路保护、2套远跳保护、1套线路测控。 |  | 116.89 |  | 青海海东；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年6月； 完成时间：2024年12月。
3 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV柴格Ⅰ线两侧二次设备改造 |  | （1）更换格尔木侧2套线路保护、2套远跳保护、1套断路器测控、1套线路测控。 （2）更换柴达木侧2套线路保护、2套远跳保护、#3340、#3342断路器保护2套及2套间隔测控。 |  | 175.68 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年3月； 完成时间：2024年12月。
4 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV乌兰变330kV断路器间隔二次设备改造 |  | （1）更换乌兰变4个间隔操作箱，拆除断路器保护。 （2）更换乌兰变4个间隔测控。 |  | 95.69 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年3月； 完成时间：2024年12月。
5 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变、盐湖变母联间隔二次设备改造 |  | （1）更换格尔木变、盐湖变母联断路器保护共3套。 （2）更换格尔木变、盐湖变母联断路器测控共3套。 |  | 106.03 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年12月。
6 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV明珠变、花园变、泉湾变母联分段间隔二次设备改造 |  | （1）更换明珠变、花园变、泉湾变母联分段断路器保护共4套。 （2）更换明珠变、花园变、泉湾变母联分段断路器测控共4套。 |  | 156.54 |  | 青海西宁、海北；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年12月。
7 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV海湖变二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统、智能辅助控制系统，新增一键顺控系统及就地模块。 （2）更换主变、110kV、10kV各间隔保护测控装置，110kV智能控制装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置。 （4）更换交流电源系统。 （5）更换330kV花园变110kV花湖Ⅱ回、330kV泉湾变110kV泉湖线保护装置。 |  | 768.96 |  | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开3月； 完成时间：2024年5月。
8 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV昆仑变二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统，新增一键顺控系统。 （2）更换主变、110kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置。 （4）更换交流电源系统。 （5）更换330kV花园变110kV花昆Ⅰ回保护测控装置。 |  | 531.97 |  | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年6月。
9 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV朝阳变二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统、智能辅助控制系统，新增一键顺控系统及就地模块、开关特性在线监测系统。 （2）更换主变、110kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置。 （4）更换交流电源系统。 |  | 775.56 |  | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年8月； 完成时间：2024年11月。
10 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV积石峡变电站二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统，智能辅助控制系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置。 （4）更换交、直流电源系统。 |  | 546.14 |  | 青海海东；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年9月 完成时间：2024年11
11 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV东垣变电站二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统,智能辅助控制系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置。 （4）更换交、直流电源系统。 （5）更换330kV桃园变110kV园东Ⅰ、Ⅱ回线路保护测控。 |  | 499.83 |  | 青海海东；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年8月 完成时间：2024年12月
12 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV渔水河变电站二次设备综合改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统、视频监控系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置。 （4）更换并新增调度数据网设备。 （5）更换交、直流电源系统。 |  | 530.2 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年3月； 完成时间：2024年6月。
13 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV白杨变电站二次设备综合改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统、视频监控系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置，故障录波装置。 （4）更换交、直流电源系统。 （5）更换330kV格尔木变格白Ⅰ/Ⅱ回、110kV光明变110kV白明线保护测控装置。 |  | 782.87 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年6月； 完成时间：2024年9月。
14 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV光明变电站二次设备综合改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置，故障录波装置。 （4）更换调度数据网设备。 （5）更换交、直流电源系统。 |  | 559.29 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年10月； 完成时间：2024年12月。
15 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV德令哈变电站二次设备更换 |  | （1）更换110kV德令哈变110kV巴德Ⅰ回、巴德Ⅱ回保护装置，10kV德一路、德二路、德三路、德四路、徳五路、德六路、德七路、德八路、10kV分段等9台线路保护测控装置。 （2）更换330kV巴音变110kV巴德Ⅰ回、巴德Ⅱ回线路保护装置、线路测控装置。 |  | 199.09 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年6月； 完成时间：2024年7月。
16 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV群科变电站二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置，故障录波装置。 （4）更换不间断电源。 （5）更换330kV吉祥变110kV吉群Ⅰ、Ⅱ回，330kV杨乐变110kV杨群Ⅰ回光差保护装置。 |  | 686.19 |  | 青海黄南；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年8月。
17 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV贵德变电站二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统。 （2）更换主变保护及测控装置、110kV线路测控装置、35kV、10kV各间隔保护测控装置，110kV贵达线新增后备保护装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置，故障录波装置。 |  | 583.01 |  | 青海海南；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年7月。
18 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV祁连变电站二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，低频低压减载装置。 （4）更换交、直流电源系统。 （5）更换110kV政和变110kV祁政线、110kV黙勒变110kV黙祁线线路保护。 |  | 519.33 |  | 青海海北；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年8月； 完成时间：2024年12月。
19 | 001-保护 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV大武变二次设备改造 |  | （1）更换综自系统、远动系统、防误系统。 （2）更换主变、110kV、35kV、10kV各间隔保护测控装置。 （3）更换备自投装置、电压并列装置，故障录波器。 （4）新增通信电源系统。 （5）更换110kV知迈变110kV迈大Ⅰ回保护装置、110kV军功变110kV大军线保护测控装置。 |  | 465.46 |  | 青海果洛；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年5月； 完成时间：2024年7月。
2 | 002-自动化 | 包1 | 国网青海信通公司省级云B站点建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省级云B站点建设 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | （1）IaaS层基础设施建设包括硬件和通用软件，硬件包含服务器53台、网络及安防设备28台，通用软件部分包含操作系统30套、云操作系统20套、达梦8数据库1套、达梦数据库读写分离集群RWC1套、云管平台1套、分布式存储软件1套、计算虚拟化软件1套、HA软件1套、多路径软件1套、MPP数据库1套、数据库HIS同步软件4套，总合计金额1610万元。 （2）PaaS层公共资源及数据平台建设包含公共资源管理、模型数据平台、运行数据平台、数据交换平台、实时数据平台、应用服务体系，共计49个功能模块，合计金额480万元。 （3）SaaS层调控云应用包含基础数据类、实时电网等A站点应用，合计金额400万元。 （4）调控云B站点集成包含软硬件集成、耗材采购等，合计金额300万元。 （5）机房改造集中采购设备包括34位微模块、20位微模块、UPS及蓄电池、配电屏及电缆、精密空调及新风排烟等、动力环境监控与安防门禁、排烟机、新风机、防爆排风扇监控、视频监控、消防监控部分、监控管理中心，合计金额437万元。 （6）项目设计、监理、施工等管理费用90万元。 | 13 | 3311.9 | 3311.9 | 青海海东；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。 | /
3 | 002-自动化 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV红山变等10座变电站同步时钟装置改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本次将110kV红山变等10座变电站远动通讯屏内原有1套同步时钟装置拆除，在原屏柜内安装1套新的同步时钟装置，并完成相关对时回路及电源回路等接线。 | 13 | 80.21 | 1126.07 | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。 | /
| 002-自动化 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司35kV巴隆等8座变电站同步时钟装置改造工程 |  | 35kV巴隆变等8座变电站站内的同步时钟装置只可接入GPS时钟信号，不满足厂站自动化技术要求，根据国调北斗系统应用工作要求，不满足要求的2024年前须完成改造。 |  | 58.57 |  | 青海海西；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 002-自动化 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV班家湾变等20座变电站时钟同步装置改造工程 |  | 10座110kV变电站、6座35kV变电站更换远动通讯屏内原有1套时钟同步装置，4座35kV变电站加装1套新的时钟同步装置，并完成相关对时回路及电源回路接线等工作。 |  | 148.02 |  | 青海海东；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 002-自动化 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省调自动化系统硬件完善升级改造 |  | 新购置服务器4台、工作站35台、KVM发送端及接收端30套、操作系统24套、扩容盘阵2套、入侵检测设备2台。 |  | 463.77 |  | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 002-自动化 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司青海电力调度数据网网管系统智能化运维功能升级 |  | 新购2台服务器，19套网管升级模块，对骨干网一、二平面，省地两级接入网共19套网管系统进行改造升级，实现合规检查、策略控制、账号管理、告警管理、IP管理、报表管理、设备图形化管理、容灾备份等功能。 |  | 375.5 |  | 青海西宁；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
4 | 003-通信 | 包1 | 国网青海信通公司SDH传输及网管网改造等6个项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司SW-AⅡ网SDH传输设备330kV那林格变电站等4个站点设备延伸覆盖 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对SW-AII网330kV如意变、330kV羚羊变、330kV那林格变、330kV花土沟变4个站点延伸覆盖，并组建SW-AII网花土沟地区2.5G环形复用段。 本工程新增10G SDH光传输设备4套；2.5G板卡2块、FE板卡4块；不带转发的17dBm光功率放大器2套、带转发的17dBm光功率放大器8套；前置放大器2套；前向纠错装置2套；40km色散补偿模块2套；数字配线架8套及配套线缆等。 | 13 | 429.51 | 4377.08 | 青海海西州；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。 | /
| 003-通信 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司SW-AⅡ网SDH传输设备330kV彩云变电站等4个站点设备延伸覆盖 |  | 对SW-AII网 330kV绿梁山变、330kV伯力变、330kV农垦变、330kV彩云变4个站点延伸覆盖，并组建SW-AII网花土沟地区2.5G环形复用段。 本工程新增10G SDH光传输设备4套；2.5G板卡8块、FE板卡4块；带转发的19dBm光功率放大器4套、带转发的17dBm光功率放大器为8套；-36dBm前置光功率放大器4套； 40km色散补偿模块4套；数字配线架8套及配套线缆等。 |  | 457.78 |  | 青海海西州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司SDH传输系统330kV向阳变电站等5个站点设备覆盖改造 |  | 对SW-AII网海北地调、330kV向阳变、海西地调3个站点新增设备，对SW-AI网330kV瀚海变新增设备，对SW-AI网330kV达坂变现有设备升级改造。 本工程新增10G SDH光传输设备5套；10G板卡6块、2.5G板卡6块、FE板卡3块，622M板卡2块；数字配线架10套及其配套缆线等。 |  | 511.24 |  | 青海海东、海北州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司青海省调大楼等5个站点西北网华为光传输设备改造 |  | 对±400kV柴达木换流站等5个站点西北网华为光传输设备改造。 本工程在±400kV柴达木换流站、750kV海西变、750kV鱼卡变、330kV拓实变、青海省调八楼升级更换10Gb/s光传输设备各1套，共5套10Gb/s光传输设备。1+0方式开通10G和2.5G光路共24条。 |  | 1246.66 |  | 青海海南州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海南地区中兴2.5G光纤环网升级改造 |  | 对国网青海信通公司海南地区中兴2.5G SDH环网升级改造为10G环网。 本工程新增4套10G SDH光传输设备、6块10G光板卡和4块155M光板卡、 4套光功率放大器和8套数字配线架及配套线缆。 |  | 435.57 |  | 青海西宁、海西州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司通信网管系统集中建设 |  | 对青海电力通信网管系统进行集中改造建设。 本工程规模：配置核心路由器2套、汇聚路由器8套、接入路由器57套（其中利旧1套），接入核心交换机6台、接入交换机76台、防火墙15台（其中10台利旧）、千兆纵向加密装置4台（其中2台利旧）、百兆纵向加密装置68台（其中8台利旧）；配置2套负载均衡装置；配置网络设备网管系统1套；配置纵向加密安全管理平台1套。其他安全管理系统、各个服务器系统、网管客户端等均利旧。扩容SDH设备以太网板43块，其中GE板10块，FE板33块。 |  | 1296.32 |  | 青海各地（州）县；项目代建，总价承包 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
5 | 003-通信 | 包2 | 国网青海信通公司及国网青海超高压公司通信光缆、电源、视频会议改造等13个项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV郭隆等2个变电站工业视频监控系统组网方式功能完善 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 750kV官亭变新增2台交换机、2台防火墙，750kV郭隆变新增2台交换机、2台防火墙，实现“双设备、双路由、双通道”，形成双通道接入综合数据网。 | 13 | 20 | 2322.76 | 青海海东市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。 | /
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV海西等2个变电站工业视频监控系统组网方式功能完善 |  | 海西变在全景可视化智能运检系统改造项目中已经增加1台防火墙，此次技术实施方案为新增2台交换机、1台防火墙，托素变新增1台交换机、2台防火墙，实现“双设备、双路由、双通道”，形成双通道接入综合数据网。 |  | 15 |  | 青海海西州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV塔拉等2个变电站工业视频监控系统组网方式功能完善 |  | 750kV塔拉变在全景可视化智能运检系统改造项目中已经增加1台防火墙，此次技术实施方案新增2台交换机、1台防火墙；750kV香加变新增2台交换机、2台防火墙，实现“双设备、双路由、双通道”，形成双通道接入综合数据网。 |  | 17.5 |  | 青海海南州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁等3个变电站工业视频监控系统组网方式功能完善 |  | 750kV西宁变结合全景可视化智能运检系统改造项目已经增加1台防火墙，此次技术实施方案新增2台交换机、1台防火墙；750kV日月山变结合全景可视化智能运检系统改造项目已经增加1台防火墙，此次技术实施方案新增2台交换机、1台防火墙；750kV杜鹃变新增1台交换机、2台防火墙，实现“双设备、双路由、双通道”，形成双通道接入综合数据网。 |  | 22.5 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV鱼卡变电站工业视频监控系统组网方式功能完善 |  | 750kV鱼卡变新增2台交换机、2台防火墙，实现“双设备、双路由、双通道”，形成双通道接入综合数据网。 |  | 10 |  | 青海海西州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV吉祥变南瑞1稳控等22条稳控系统业务“三路由”改造 |  | 对吉祥变至岭秀开关站等22条330kV线路的相关站点稳控业务系统进行优化改造，实现单套稳控业务的双通道承载。 本工程新增2M切换装置44套、2M切换设备工作模块88块、交换机9台、通信机柜1面、直流分配单元16个、网管服务器1台、网管终端2台等。 |  | 494.07 |  | 青海各地（州）；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司青海电网机动应急通信系统升级改造 |  | 对青海电网1套机动应急通信系统进行升级改造。 本工程新建1辆应急通信车，配套动中通天线系统；新建1套便携站天线系统；新建1套高清视频会议系统；新建1套车载 LTE无线通信系统；新建1套车载供电系统；新建10套车载单兵系统；新建1套音视频系统。 |  | 377.79 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海西地区330kV那林格变电站等19个站点通信电源改造 |  | 对海西地区330kV那林格变电站等19个站点通信电源及蓄电池组进行更换改造。 本工程共计更换1套-48V/300A通信电源、10套-48V/200A通信电源、6套-48V/150A通信电源、4套-48V/150A通信电源及12V/300Ah×4节通信蓄电池（同屏柜）、2组2V/300Ah×24节蓄电池组及2组2V/500Ah×24节蓄电池组。 |  | 135.08 |  | 青海海西州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司信通公司三楼至青海省调等4条ADSS光缆建设 |  | 对信通公司三楼至青海省调等4条ADSS光缆进行新建。 本工程在青海省调至信通公司三楼在西宁路方向敷设1条长度约为1.5公里96芯ADSS光缆；在海晏路方向敷设1条长度约为2.5公里96芯ADSS光缆；海湖业务用房二楼至信通公司三楼在五四西路方向敷设1条长度约为5.3公里96芯ADSS光缆；在海晏路方向敷设1条长度约为5.7公里96芯ADSS光缆。 |  | 66.33 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海南地区35kV过新线等3条线路ADSS光缆建设 |  | 对海南地区35kV过新线等3条线路ADSS光缆进行新建。 本工程新架设24芯ADSS光缆81.36km，24芯阻燃非金属光缆3km。在35kV新过线架设一条长度约为31.51公里24芯ADSS光缆；在35kV贵新线（#1-#10塔）线路架设一条长度约2公里24芯ADSS光缆；在35kV同和线架设一条长度约为47.85公里24芯ADSS光缆。 |  | 281 |  | 青海海南州；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省公司C会议室等2个会议室视频会议系统改造 |  | 本项目将对国网青海省电力公司调度大楼C会议室、D会议室视频会议系统进行改造， 本工程在省公司C会议室、D会议室拆除现有网络交换机、视频会议终端、麦克风、摄像机、视频矩阵等设备。新增电视电话会议、音频、视频、网络、综合布线、中控系统以及基础配套、其他辅助、机房环境等设备和设施。 |  | 468.24 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省公司本部移动式软硬视频会议系统建设 |  | 对国网青海省电力公司调度大楼会议场所进行移动式软硬视频会议系统建设。 本工程在省公司本部A会议室、B会议室、E会议室、G会议室、董事长会议室、19楼大会议室、总经理会议室、20楼大会议室、25楼调控大厅、26楼会议室以及两个非固定会议室建设移动式软硬视频会议系统，包含会议设备、网络、电源、会议终端、拾扩音、图像采集和显示、音视频处理等设备，共计12套会议系统。 |  | 307.39 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
| 003-通信 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区330kV花园变电站等10个站点调度台及调度录音系统改造 |  | 对西宁地区5个站点调度台及9个站点调度录音系统更换改造后。 本工程在30kV湟源变、330kV丁香变、330kV康城变、330kV景阳变、330kV山城变5个站点各配置2台调度台，共计10台；对330kV花园变、330kV湟源变、等9个站点的调度录音系统更换为16通道录音的录音系统，共计10台。 |  | 107.86 |  | 青海西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2024年1月； 完成时间：2024年12月。
1 | 004-数字化 | 包1 | 国网青海信通公司云平台同城双活容灾能力建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司云平台同城双活容灾能力建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的施工、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.机房基础环境改造：拆除机房原有机柜、空调、配电等设备及顶面装饰、墙面、防静电地板、桥架及线管线缆照明灯具等，对机房顶面、地面、墙面、照明、消防、防雷接地、综合布线等进行改造；改造原有机柜排列安装模式为冷通道结构，每组冷通道配置配电列头柜2台、行间精密空调4台、 IT机柜30台， 以及配套建设机房动力环境监控系统。 2.UPS系统改造： 进行电调大楼八楼机房配套 UPS系统改造。拆除原有4台200kVA的 UPS电源及配套2组2V/400Ah蓄电池组、2组2V/1000Ah蓄电池组和4面配电屏； 新购4台200kVA的 UPS不间断电源系统（采用1+1冗余并机运行方式）及配套4组2V/1000Ah蓄电池组和4台配电屏。 3.双活云平台建设：完成云平台98个节点及配套软件组件和网络设备及材料供应和云平台基础双活建设。包括云管控平台、网络服务、云盾服务、中间件组件、数据传输服务节点、分布式关系型数据库节点、云数据库节点、ECS计算集群节点、云数据库节点、开放存储服务软件节点、大数据计算服务节点等。配套云平台软件（管理-专有云云管控平台软件、网络-专有网络软件、网络-服务器负载均衡管理软件、云盾-态势感知、云盾-安骑士高级版、云盾-基础版、容灾-异地灾备管理中心、CSB云服务总线专业版、中间件-ARMS应用监控企业版、中间件-消息队列、中间件-企业级分布式应用服务基础包、计算-资源编排ROS、计算-弹性伸缩功能、计算-容器服务基础版、计算-容器服务基础版扩容包、DTS不停服迁移、分布式关系型数据库服务、数据库-云数据库RDSFORMySQL、计算-ECS计算集群、数据库-云数据库kvstore、存储-开放存储服务软件、大数据计算服务等）。 4.本工程投标方需提供与项目有关的全过程资料，需根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等相关法律、法规和规章，工程竣工后完成工程结算和其他费用审核，并出具审核意见。 | 13 | 3433.93 | 3433.93 | 青海西宁，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月； 完成时间：2024年10月30日。 | /
2 | 004-数字化 | 包2 | 国网青海信通公司能源大数据中心等展示大屏及控制系统改造项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司能源大数据中心等展示大屏及控制系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的施工、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本工程对青海省能源大数据中心共享大厅、科研综合楼数据展示大厅、公司大数据分析3个会议室大屏显示系统、音视频系统、控制系统及网络设备改造建设。包括设备间机柜及操作台安装、音视频会议系统搭建调试及机柜、设备、线缆的标识标签粘贴工作，完成项目施工工具（包括专用工具)、施工时所需耗材（例如电缆、尾纤、网线、光缆等）提供。 | 13 | 1283.37 | 1283.37 | 青海西宁，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月； 完成时间：2024年6月30日。 | /
1 | 005-变电 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司等6家2023年智能巡检系统建设、站用直流智能巡检系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV丁香变电站远程智能巡视系统改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机35台，云台枪机69台，T 型红外测温云台9台，高清球机2台，高清防爆球机2台，微型摄像机246台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机8台，硬盘（8T,按90 天配置）67台，POE交换机（24口）3台，POE交换机（48口）14台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜7面；网线23km，光缆0.82km，电力电缆5.57km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 | 13 | 488.54 | 16775.4 | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV墩顶山变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机12台，云台枪机4台，T型红外测温云台4台，微型摄像机110台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1 台，64路NVR硬盘录像机3台，硬盘（8T,按90 天配置）23 台，POE 交换机（48口）3 台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜1面；网线8.3km，光缆0.14km，电力电缆1.9km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 206.27 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV桃园变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机29台，云台枪机147台，T 型红外测温云台10台，高清球机3台，高清防爆球机2台，微型摄像机287台；巡检服务器1 套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1 台，64路NVR 硬盘录像机9台，硬盘（8T,按90 天配置）89台，POE 交换机（24 口）3台，POE交换机（48 口）14台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜9面；网线31km，光缆0.6km，电力电缆10.7km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 635.79 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV小寨变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机14台，云台枪机33台，T 型红外测温云台5台，微型摄像机28 台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR硬盘录像机3台，硬盘（8T,按90 天配置）22台，POE交换机（24 口）6台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜2面；网线6km，光缆0.5km，电力电缆1.47km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 208.16 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV沙柳变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机2台，云台枪机138台，T 型红外测温云台27台，高清球机4台，高清防爆球机3台，微型摄像机145台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机8台，硬盘（8T,按90天配置）73台，POE 交换机（24口）1台，POE交换机（48口）11台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜7面；网线23km，光缆2.2km，电力电缆10.9km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 652.76 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV乌兰变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机40台，云台枪机108台，T 型红外测温云台20台，高清球机3台，高清防爆球机1台，微型摄像机117台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机6台，硬盘（8T,按90 天配置）64台，POE交换机（24口）2台，POE。交换机（48口）9台，三层核心交换机1 台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜9面；网线20.4km，光缆1.6km，电力电缆8.84km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 556.13 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV伯力变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机7台，云台枪机68台，T 型红外测温云台17台，高清防爆球机2台，微型摄像机150台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机5台，硬盘（8T,按90天配置）51台，POE 交换机（24 口）3台，POE 交换机（48 口）7台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜6面；网线18km，光缆0.6km，电力电缆5.78km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 453.15 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV彩云变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机8台，云台枪机108台，T 型红外测温云台20台，高清球机5台，微型摄像机84台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机10台，硬盘（8T,按90 天配置）100台，POE 交换机（48口）9台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜6面；网线18km，光缆2km，电力电缆8.72km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 520.78 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV香加变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机3台，云台枪机22台，T 型红外测温云台1台，高清球机9台，微型摄像机27台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，通信汇集管理模块1台，防火墙1台，KVM1台，64路NVR 硬盘录像机3台，硬盘（8T,按90 天配置）27台，POE交换机（24口）2台，POE交换机（48口）4台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜5面；网线7.7km，光缆1km，电力电缆3km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 177.77 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV羚羊变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机12台，云台枪机25台，T 型红外测温云台6台，高清球机43台，高清防爆球机2台，微型摄像机313台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，防火墙1台，KVM 1台，128路NVR 硬盘录像机4台，硬盘（8T,按90 天配置）32台，POE 交换机（24口）8台，POE 交换机（48口）5台，三层核心交换机2台，工作站1台；屏柜2 面，汇控柜6面；网线20km,光缆1km，电力电缆16.5km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 498.29 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV元树变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机12台，云台枪机27台，T 型红外测温云台5台，高清球机39台，高清防爆球机2台，微型摄像机311台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，防火墙1台，KVM1台，128路NVR 硬盘录像机6台，硬盘（8T,按90 天配置）48台，POE交换机（24口）10台，POE 交换机（48口）10台，三层核心交换机2台，工作站1台；屏柜2 面，汇控柜10面；网线20km，光缆2km，电力电缆18.3km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 526.02 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV战斗门变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机10台，云台枪机26台，T 型红外测温云台5台，高清球机36台，高清防爆球机2台，微型摄像机291台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，防火墙1台，KVM1台，128路NVR 硬盘录像机5台，硬盘（8T,按90天配置）40台，POE交换机（24口）7台，POE 交换机（48口）10台，三层核心交换机2台，工作站1台；屏柜2面，汇控柜9面；网线21km,光缆1.8km，电力电缆17.3km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 501.45 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV杜鹃变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机18台，云台枪机18台，T 型红外测温云台18台，高清球机27台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，防火墙1台，KVM1台，128路NVR 硬盘录像机1台，硬盘（8T,按90 天配置）8台，POE 交换机（24 口）3台，POE 交换机（48口）3台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜1面，汇控柜3面；网线5km，光缆0.8km，电力电缆6.3km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 312.12 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站远程智能巡视系统改造 |  | 1.工程建设规模 本工程新建固定枪机29台，云台枪机29台，T 型红外测温云台26台，高清球机44台；巡检服务器1套，图像智能分析服务器1台，防火墙1台，KVM1台，128路NVR 硬盘录像机2台，硬盘（8T,按90天配置）16台，POE交换机（24口）4台，POE交换机（48口）2 台，三层核心交换机1台，工作站1台；屏柜1面，汇控柜4面；网线8km，光缆0.8km，电力电缆9.3km。 2.主要技术方案 远程智能巡视系统由T型红外测温云台、云台枪机、固定枪机、红外枪机、微型摄像机、巡检服务器、图像智能分析服务器、工作站、视频图像采集装置。基于人工智能和规则引擎的分析模组为基础，切实保障基层运维班组实时掌握所辖电网设备运行状态，提升隐患、缺陷的处理能力及响应速度，大幅提升运检工作的效率。 |  | 435.73 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV变电站无人机常态化智能巡检项目 |  | 1.采集变电站三维点云 选用高精度激光雷达系统采集变电站当前状态下的高精度点云数据和纹理，保证点云密度不低于100pt/㎡，保证每个面完整性，细节不丢失，分区采集的点云拼接时综合平差，平差误差不超过5cm，最终形成变电站整体彩色点云； 2.航线采集和验证 严格遵守变电站安全运行规程，在保证无人机巡检安全距离前提下，遵循航线布置原则，按照实际运维需求覆盖变电站上层、中层、下层巡视点位，采集可见光、红外航迹，并将航迹导入高精度三维点云中，修改有误差的点位，确认航线安全性。选择的避障性能强、具备RTK定位的无人机，由有资深变电站飞行经验的飞手进行人工验证，最终形成安全的、周期性执行的航线库。 3. 智能机场建设 每个750kV变电站安装2台中型多旋翼无人机巡检平台智能机场，覆盖整个变电站区域，可周期性的对站内主变区域、电容器区域、高抗区域、750kV设备区域、330kV设备区域、110kV设备区域进行常态化智能飞巡。部署2台无人机智能机场可明显提高巡检效率，可同时进行巡检，另外还可组成双机冗余备份，保障巡检的不间断。 4. 常态化智能巡检平台建设 建设无人机常态化智能巡检平台，将智能机场和无人机进行统一管控，并最终实现一键巡检、自主拍摄、精准起降、高自动充电、巡检现场远程实时监控、数据自动回传、数据分析等功能，完成对变电站电气设备设施的一键自主巡检，同时实现对巡检数据进行快速分类与缺陷分析，建立自动生成巡检报告的高度智能化巡检模式。 5.产品交付 经由用户实际验收合格后进行产品交付，并提供使用手册及维护手册，及对用户进行产品使用培训。 |  | 702.41 |  | 青海各地州，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV达坂变电站等7座变电站直流智能运检系统建设 |  | 330kV达坂、330kV明珠、330kV沙柳、330kV小寨、330kV杏园、330kV山城、330kV墩顶山、330kV巴音共8座330kV变电站开展站用直流智能巡检系统建设，每站均加装蓄电池单体维护模块 208 套、蓄电池数据 汇聚模块 2 套、蓄电池逆变回馈装置 1 套、24 路开关位置信号采 集装置 20 套、数据采集监控主机 1 套、屏柜 1 面、250A 电操开 关 7 套、160A 电操开关 2 套，改造直流馈线屏及直流充电屏共计 5 面，本地显示控制装置以及相关电缆,实现站用直流系统的智能巡检及远程充放电功能。 |  | 341.35 |  | 青海各地州，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV巴音变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 在330kV巴音变电站通过加装直流智能巡检系统及数据全面接入辅控系统， 实现站内站内直流系统、直流蓄电池运行数据的全面全方位远程监测、远程蓄电池逆变充放电功能、蓄电池生命周期分析功能、蓄电池均衡功能、蓄电池处理活化功能等。 |  | 49.78 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV红山变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；360°AR全景鹰眼摄像头1台；高清云台摄像机（测温）9台；高清云台摄像机8台；高清球机40台；卡片机28台；枪机2台；就地控制箱6面（含6套交换机和装置电源）。 |  | 180.48 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV亨嘉变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；360°AR全景鹰眼摄像头1台；高清云台摄像机（测温）11台；高清云台摄像机16台；高清球机37台；卡片机46台；枪型摄像机2台；就地控制箱4面（含4套交换机和装置电源）。 |  | 186.61 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV北庄变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡视系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；360°AR全景鹰眼摄像头1台；高清云台摄像机（测温）11台；高清云台摄像机13台；高清球机50台；卡片机50台；枪型摄像机2台；就地控制箱7面（含7套交换机和装置电源）。 |  | 184.39 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV旺尕秀变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 12 台；高清球机40 台；卡片机 17 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 5 面（含5 套交换机和装置电源） |  | 172.86 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV阿里腾变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）3 台；高清云台摄像机 10 台；高清球机47 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源） |  | 175.95 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV锦程变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清防爆球机 2 台，高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 10 台；高清球机 38 台；卡片机 26 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源） |  | 174.74 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV白杨变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 8 台；高清球机 59台；卡片机 35 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 7 面（含 7套交换机和装置电源） |  | 185.83 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV渔水河变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 6 台；高清球机 43台；卡片机 24 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 5 面（含 5套交换机和装置电源） |  | 176.21 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV园艺场变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台区域巡视主机、1 台智能分析主机、1 台显示工作站、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机 3 台、核心交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 10 台；高清球机 41 台；卡片机 17 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 5 套交换机和装置电源）。 |  | 299.92 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV达布逊变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 9 台；高清球机 40台；卡片机 11 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 5 面（含 5套交换机和装置电源） |  | 176.99 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV利和变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）3 台；高清云台摄像机 16 台；高清球机49 台；卡片机 3 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含4 套交换机和装置电源） |  | 178.24 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV延伸变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）1 台；高清球机 25 台；卡片机 41 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源） |  | 166.55 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV乌图美仁变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）1 台；高清云台摄像机 5 台；高清球机 16台；高清球机（防爆）1 台;卡片机 19 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源） |  | 160.93 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV锡铁山变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 6 台；高清球机 42台；卡片机 66 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 7 面（含 7套交换机和装置电源） |  | 195.73 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV饮马峡变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 7 台；高清球机 38台；卡片机 45 台；就地控制箱 6 面（含 6 套交换机和装置电源） |  | 186.28 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV弘阔变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）1 台；高清球机 19 台；卡片机 40 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源） |  | 164.09 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV冷湖变智能巡检系统完善 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏 1 面（包含 1 台巡视主机、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机3 台、站控层交换机 1 台）；室内轨道机器人 1 套；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 6 台；高清球机 39台；卡片机 53 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 6 面（含 6套交换机和装置电源）。 |  | 189.42 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV光明变等8座变电站直流智能运检系统建设项目 |  | 对110kV光明、 白杨、渔水河、兑 泽、 园艺场、利和、五道梁、沱沱河变等8座变电站直流系统加装数据采集监控主机、蓄电池数据模块、蓄电池单体维护模块、馈线开关采集量模块、站用交直流信号采集模块等，实现站用直流系统智能运检功能 |  | 258.88 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV共和变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 15 台红外高清摄像机，蓄电池室增加 2 台高清防爆球机，屋顶 增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 77 台卡 片机读取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 176.58 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV马汉台变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 15 台红外高清摄像机，蓄电池室增加 2 台高清防爆球机，屋顶 增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 60 台卡 片机读取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 173.23 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV达玉变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 15 台红外高清摄像机，蓄电池室增加 2 台高清防爆球机，屋顶 增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 77 台卡 片机读取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 175.04 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV兴海变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 18 台红外高清摄像机，增加 1 台全景球形鹰眼，屋顶增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 75 台卡片机读 取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 179.87 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV嵩巴变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 15 台红外高清摄像机，增加 1 台全景球形鹰眼，屋顶增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 40 台卡片机读 取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 163.99 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV贵德变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 28 台红外高清摄像机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 70 台卡片机读取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像 摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 179.57 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV恰卜恰变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、10kV 配电室区域、电容器室共增 加 20 台红外高清摄像机，增加 1 台全景球形鹰眼，屋顶增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 70 台卡片机读 取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。10kV高压室内区域增加1台导轨机器人。 |  | 179.74 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变电站智能巡检系统改造项目 |  | 建设1套智能巡视系统，增加配置高清摄像机和双光谱高清热成像摄像机以及导轨机器人以及辅材等设备。在 110kV 区域、35kV、6kV 配电室区域、电容器室共增 加 22 台红外高清摄像机，增加 1 台全景球形鹰眼，屋顶增加 1 台云台枪机，110kV 区域、主变压器区域另外增加 73 台卡片机读 取表计数据，室外主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 2 台。6kV 高压室内区域增加 1 台导轨机器人。 |  | 179.59 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV 共和变等 8 座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 国网海南供电公司 110kV 共和变、知迈变、鄂拉山变、嵩巴变、达玉变、恰卜恰变、同德变、马汉台变等 8 座变电站内各加装蓄电池单体维护模块 104 个、蓄电池数据汇聚模块 1套、蓄电池放电装置 1 套、本地显示控制单元 1 台、数据采集监控主机 1套、馈线开关采集量模块 15 个、站用交直流信号采集模块 1 个、电流采集模块 1 个、屏柜 1 面，并完成各站内相关电气二次回路接线及调试工作。 |  | 263.6 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV保安变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域和 35kV 区域增加 38 台高清白光自纠偏云台，主变区域增加 4 台测温云台，站内增加 6 台球机、4 台边界摄像机，AIS 设备区增加卡片机 32 台。10kV 室内区域增加 1 台巡检机器人。建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 186.84 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV吾屯变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域增加 17 台高清白光自 纠偏云台，主变区域增加 4 台测温云台，站内增加 4 台球机、4 台边界摄像机，1 台全景摄像机，AIS 设备区增加卡片机 22 台。10kV 室内区域增加 1 台巡检机器人。建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 166.15 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV公伯峡变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域和 35kV 区域增加 37 台高清白光自纠偏云台，主变区域增加 4 台测温云台，站内增加 7 台球机、4 台边界摄像机，AIS 设备区增加卡片机 9 台。10kV 室内区域增加 1 台巡检机器人建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 182.74 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV群科变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域和35kV 区域增加36台 高清白光自纠偏云台，主变区域增加4台测温云台，站内增加9台 球机、4台边界摄像机，AIS 设备区增加卡片机21台。10kV 室内区域增加1台巡检机器人。建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 182.21 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV李家峡变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域和 35kV 区域增加 37 台高清白光自纠偏云台，主变区域增加 4 台测温云台，站内增加 5 台球机、4 台边界摄像机，AIS 设备区增加卡片机 22 台。.10kV 室内区域增加 1 台巡检机器人。建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 185.26 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV韵升变电站智能巡检系统建设 |  | 主变区域、110kV 区域增加16台高清白光自 纠偏云台，主变区域增加1台测温云台，站内增加3台球机、4台 边界摄像机，AIS 设备区增加卡片机15台。主控室和10kV 室内区域各增加1台巡检机器人。建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 176.59 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司区域型智能巡检系统建设 |  | 在管辖的110kV变电站中，选取一个通信情况较好的变电站（110千伏丹霞变电站）建设搭建区域型远程智能巡视系统（含区域巡视主机、智能分析主机各 1 台、核心交换机 1 台、防火墙 1 台、 屏柜 1 面（2260×800×600mm）、工作站 1 套），采用直接接入 型方式将其他变电站视频集中接入到区域型远程智能巡视系统进 行集中巡视。直接接入其他35kV变电站高清摄像机，实现管辖29座35kV变电站设备的视频数据接入和统一管理，对设备运行工况和外观缺陷进行集中自动巡视。 |  | 174.91 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司丹霞等8座变电站站用直流系统智能运维监控系统建设 |  | 在110kV丹霞、加合、韵升、团结、公伯峡、保安、夏德日、优干宁8座变电站每站加装蓄电池单体维护模块104个、蓄电池数据汇聚模块1套、蓄电池放电装置1套、本地显示控制单元1台、数据采集监控主机1套、馈线开关采集量模块15个、站用交直流信号采集模块1个、电流采集模块1个、安装屏柜1面，以及其他控制电缆、屏蔽电缆、动力电缆等。 |  | 280.11 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV下拉秀变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 为了实现现场“无人巡检”，本期技改项目110kV区域增加24台高清球机、19台卡片机，主变区域增加2台高清云台摄像机、2台高清云台摄像机（测温）、2台高清球机、10台卡片机，35kV/10kV配电室增加6高清球机，保护室增加轨道机器人1套，电容器组增加3台高清球机，站用变增加2台高清球机，消弧线圈室增加2台高清球机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，高清云台摄像机，卡片机，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 179.89 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV囊谦变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 为了实现现场“无人巡检”，本期技改项目110kV区域增加18台高清球机、15台卡片机，主变区域增加2台高清云台摄像机、2台高清云台摄像机（测温）、2台高清球机、10台卡片机，35kV/10kV配电室增加5台高清球机，保护室增加轨道机器人1套，电容器组增加2台高清球机，站用变增加2台高清球机，消弧线圈室增加1台高清球机，。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，高清云台摄像机，卡片机，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 |  | 178.44 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV称多变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 为了实现现场“无人巡检”，本项目110kV 区域增加18台高 清球机、15台卡片机，主变区域增加2台高清云台摄像机、2 台高清云台摄像机 （测温）、2台高清球机、10台卡片机，35kV/10kV 配电室增加7台高清球机，保护室增加轨道机器人1套，电容器组 增加 3台高清球机，站用变增加2台高清球机，消弧线圈室增加2台高清球机等。 |  | 178 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV扎西变等4座智能变电站直流智能运检系统建设项目 |  | 110kV 扎西变等4 座智能变电站加装蓄电池单体维护模块416 个、蓄电池数据汇聚模块4 套、蓄电池放电装置4 套、数据采集监控主机及显示控制单元4 套、馈线开关采集量模块12 个、站用交直流信号采集模块4 个、电流采集模块4 个、安装屏4面，以及其他控制电缆若干、屏蔽电缆若干、动力电缆若干。并将直流智能巡检信号通过辅控系统传至集控站。 该项目施工时无需停电，做好接入临时备用直流蓄电池，保 障变电站内直流用电设备运行安全，同时施工接线时防止站内原 有直流系统误动。 |  | 147.79 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV查郎变智能巡检系统完善项目 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；高清云台摄像机（测温）2台；高清云台摄像机9台；高清球机36台；卡片机23台；枪型摄像机2台；就地控制箱6面（含6套交换机和装置电源）。 其中，110kV GIS设备区配置18台高清球机、15台卡片机，配置挂墙式控制箱2面，箱内安装交换机和装置电源。 主变区域配置4台高清云台摄像机、2台测温高清云台摄像机、2台高清球机、8台卡片机，配置落地式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 35kV/10kV配电室配置9台高清球机，配置挂墙式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 户外电容器组配置2台高清云台摄像机，2台高清球机，配置落地式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 站用变室配置2台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 消弧线圈室配置1台高清云台摄像机，1台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 户外电抗器组配置2台高清云台摄像机、2台高清球机，接入电容器组配置的控制箱内。 保护室内配置轨道机器人1套，配置挂墙式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 变电站大门配置枪型摄像机2台，接入主变配置的控制箱内。 |  | 179.58 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV赛来塘变智能巡检系统完善项目 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；高清云台摄像机（测温）2台；高清云台摄像机11台；高清球机40台；卡片机23台；枪型摄像机2台；就地控制箱5面（含5套交换机和装置电源）。 其中，110kV GIS设备区配置20台高清球机、15台卡片机，配置挂墙式控制箱2面，箱内安装交换机和装置电源。 主变区域配置4台高清云台摄像机、2台测温高清云台摄像机、2台高清球机、8台卡片机，配置落地式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 35kV/10kV配电室配置9台高清球机，配置挂墙式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 电容器室配置4台高清云台摄像机，2台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 站用变室配置2台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 消弧线圈室配置1台高清云台摄像机，1台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 户外SVC成套装置（10kV碱控电抗器）配置2台高清云台摄像机、2台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 柴发机房及污水泵房各配置1台高清球机，接入35kV/10kV配电室配置的控制箱内。 保护室内配置轨道机器人1套，配置挂墙式控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 变电站大门配置枪型摄像机2台，接入主变配置的控制箱内。 |  | 178.75 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV莲花变智能巡检系统完善项目 |  | 本次智能巡检系统完善项目，配置智能巡视主机屏1面（包含1台巡视主机、正反向隔离装置各1台、硬盘录像机3台、站控层交换机1台）；室内轨道机器人1套；高清云台摄像机（测温）2台；高清云台摄像机10台；高清球机41台；卡片机24台；枪型摄像机2台；就地控制箱4面（含4套交换机和装置电源）。 其中，110kV区域配置21台高清球机、22台卡片机，配置控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 主变区域配置4台高清云台摄像机、2台高清云台摄像机（测温）、2台高清球机、2台卡片机，配置控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 35/10kV配电室配置9高清球机，配置控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 保护室配置轨道机器人1套，配置控制箱1面，箱内安装交换机和装置电源。 电容器室配置4台高清云台摄像机、4台高清球机。接入35/10kV配电室配置的控制箱内。 站用变配置2台高清球机。接入35/10kV配电室配置的控制箱。 综合泵房配置1台高清球机。接入35/10kV配电室配置的控制箱内。 户外消弧线圈配置2台高清云台摄像机、2台高清球机。接入主变配置的控制箱内。 变电站大门配置枪型摄像机2台，接入主变配置的控制箱内。 |  | 187.26 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV德尔文变智能巡检系统完善项目 |  | 在110kV德尔文变建设区域型远程智能巡视系统，配置智能巡视 主机屏 1 面（包含 1 台区域巡视主机、1 台智能分析主机、1 台 显示工作站、正反向隔离装置各 1 台、硬盘录像机 3 台、核心交 换机 1 台）；高清云台摄像机（测温）2 台；高清云台摄像机 2 台； 高清球机 42 台；卡片机 11 台；枪型摄像机 2 台；就地控制箱 4 面（含 4 套交换机和装置电源）。通过搭建区域智能巡视系统，实现传统人工巡检向机器代人巡检的智能巡检方向转变，解决电网规模增长与人员结构性缺员的矛盾，全面提升变电站的监视、操作、巡视、预警、决策和现场管控的智能化水平，有效支撑变电专业数字化班组的实用化应用，打造敏捷运维班组。依托区域型远程智能巡视系统等新型数字基础设施，承载新一代集控站远程巡视及站端分析业务。 |  | 299.57 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网果洛供电公司110kV军功等5座变电站的站用直流智能巡检系统建设 |  | 在110kV军功变、冬格措纳变、久治变、桑多变、章恰变5座变电站每站加装蓄电池单体维护模块104个、蓄电池数据汇聚模块1套、蓄电池放电装置1套、数据采集监控主机1套、馈线开关采集量模块15个、站用交直流信号采集模块1个、电流采集模块 1个、安装屏柜1面,以及控制线缆780米、屏蔽电缆1600米、动力电缆1200米。 |  | 166.33 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司变电站接入集控系统改造 |  | 对海南供电公司所辖 21 座变电站共计 31 台通信网关机进行更换，并完成二次接线及调试；为保证远动装置冗余性，110kV 龙羊变、 35kV 曲沟变、35kV 沙珠玉变、35kV 青根河变、35kV 廿地变、35kV 龙藏变、35kV 千户变、35kV 新街变、35kV 常牧变、35kV 尼那变、 35kV 江西沟变各新增 1 套通信网关机，共计新增 11 套，并完成 二次接线及调试；对所辖 18 座变电站共计 36 套通信网关机进行 链路扩容，并完成接入调试。 |  | 336.64 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司变电站接入变电集控系统 |  | 对国网黄化供电公司所辖16座变电站共计22台通信网关机进行更换，并完成二次接线及调试；对所辖19座变电站共计31套通信网关机进行链路扩容，并完成接入调试。 |  | 306.36 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司集控站LED电子大屏建设 |  | 采用LED显示屏具有安装、维护简便，安装需求空间小，完全前维护设计，系统卡、开关电源及排线电源线等均可进行前安装、前拆卸，屏体背后无需预留维修通过，贴墙安装，大大节省使用空间。工程成本低，600*337.5mm的单元箱体尺寸，仅需3.25个箱体即可拼装出一平方大小的屏幕，每平方箱体需求数量少、拼装效率高；高精度、无拼缝显示效果，箱体框平面精度可达0.1mm以下，实现屏体平整度无凹凸；箱体间的连接片可进行箱体前后微调、内部磁铁可进行单元板水平面微调，能有效消除箱体拼接时所产生的亮暗线问题，保证完美无缝的显示效果。 |  | 85.39 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司变电集控主站显示大屏新建 |  | 根据《国网青海省电力公司关于印发变电运维模式优化方案的通知》(青电设备〔2021〕363号)四、工作任务和计划中明确了集控站建设原则“结合未来各公司电网发展和变电站设备监控需要,省检修公司、各供电公司各建设1套集控站设备监控系统,在集控站实现主辅设备集控监控。目前集控站监控室未配置显示大屏幕及其他辅助系统,在监控室建设1套电子大屏幕及其他辅助系统,以满足集控站多媒体信息汇集展示的需求。集控站监控室建设显示大屏是集中信息显示的交流平台和海东供电公司的对外窗口,集控站监控室建设未配置显示大屏幕及其他辅助子系统,不能满足集控站多媒体信息汇集展示的需求。拟采用一套宽5.4*2共10.8㎡面积的LED小间距电子显示大屏幕进行显示,显示系统具备高亮度、高对比度、宽视角、使用寿命长等特点,图像色彩靓丽、还原性更好、层次感突出,实现显示系统画面色彩和亮度的实时一致性和稳定性。集控站主站系统建设完成后,满足集控站对内对外的多媒体信息汇集展示的需求。 |  | 175.06 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司集控站监控大厅大屏幕改造 |  | 更换原有的等离子拼接显示屏为高清激光拼接融合投影单元，增加视频采集及处理系统，增加高清会议摄像机 |  | 289.72 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
2 | 005-变电 | 包2 | 国网青海省电力公司西宁公司等4家2023年智能巡检系统建设及超高压公司油色谱在线监测装置更换项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV向阳变电站#2、#3主变油在线监测装置更换 |  | 完成国网青海超高压公司330kV向阳变电站#2、#3主变2台油在线监测装置更换 |  | 69.05 | 5023.8662 | 青海省海东地区，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV鲍家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV鲍家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 129.7002 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV滨河变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV滨河变电站智能巡视系统建设 |  | 114.2425 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV城东变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV城东变电站智能巡视系统建设 |  | 150.9307 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV创业变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV创业变电站智能巡视系统建设 |  | 158.681 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV大堡子变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV大堡子变电站智能巡视系统建设 |  | 207.3907 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV东关变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV东关变电站智能巡视系统建设 |  | 185.3772 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV东胜变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV东胜变电站智能巡视系统建设 |  | 182.1381 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV杜家庄变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV杜家庄变电站智能巡视系统建设 |  | 124.8558 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV海湖变电站能巡视系统建设 |  | 110kV海湖变电站智能巡视系统建设 |  | 122.6276 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV彭家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV彭家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 123.1978 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV沈家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV沈家寨变电站智能巡视系统建设 |  | 148.823 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV陶新变电站区域智能巡视系统建设 |  | 110kV陶新变电站智能巡视系统建设 |  | 259.0552 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV童梦变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV童梦变电站智能巡视系统建设 |  | 175.3769 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV峡口变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV峡口变电站智能巡视系统建设 |  | 153.6607 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司 110kV状元变电站智能巡视系统建设 |  | 110kV状元变电站智能巡视系统建设 |  | 178.3788 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司东垣110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前海东供电公司东垣110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机1台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机11台,导轨机器人2台,高清白光自纠偏云台7台,高清视频卡片机102台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 184.14 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司碾伯110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司碾伯110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要。为提高海东供电公司碾伯110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升青海海东碾伯变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,轨道机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机91台,高清球机4台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 175.54 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平戎110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司平戎110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要。为提高青海海东供电公司平戎110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升海东平戎变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,轨道机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机100台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 178.45 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司汤官营110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司汤官营110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高青海海东供电公司汤官营110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升海东汤官营变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,高清白光自纠偏云台30台,高清球机1台,轨道机器人2台,高清视频卡片机54台,高清球机1台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 194.42 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司安宁110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司安宁110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高青海海东供电公司安宁110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升海东供电公司安宁变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,轨道机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机92台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 175.27 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前海东供电公司民和110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高海东供电公司民和110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升民和110kV变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,导轨机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机110台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 182.02 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司班家湾110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前海东供电公司班家湾110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高海东供电公司班家湾110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升班家湾110kV变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机10台,导轨机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机89台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 179.84 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司曙光110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前海东供电公司曙光110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高海东供电公司曙光110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升曙光110kV变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,导轨机器人2台,高清白光自纠偏云台8台,高清视频卡片机113台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 181.15 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司空港110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司空港110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高青海海东供电公司空港110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升海东空港变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,轨道机器人2台,高清白光自纠偏云台4台,高清视频卡片机74台,高清球机4台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 167.78 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司凉山110kV变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前海东供电公司凉山110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高海东供电公司凉山110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升凉山110kV变电站的生产运维管理水平。站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机2台,红外高清球机4台,导轨机器人2台,高清白光自纠偏云台6台,高清视频卡片机92台,高清球机3台,枪机4台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 175.27 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV西营变电站在线智能巡检系统建设 |  | 目前青海海东供电公司西营110kV变电站面临运维人员严重紧缺的问题,运维人员的工作压力巨大,人工巡视占主体,导致诸多不便和不智能,运维管控体系还缺乏集中管控的手段,新技术应用的潜能还没能得到充分的发挥。传统的运维管理手段和管理模式已无法满足电网快速发展的需要为提高青海海东供电公司西营110kV变电站生产运维管理的技术水平及安全水平,需要开展许多监测设备、监测系统的应用和应对工作,以提升海东西营变电站的生产运维管理水平站内新增巡视服务器1台,分析服务器1台,显示工作站1台,工业级千兆交换机2台,270°球形鹰眼全景摄像机1台,红外、可见光双光谱高清热成像球机1台,红外高清球机4台,轨道机器人2台,高清白光自纠偏云台4台,高清视频卡片机54台,高清球机3台,枪机2台,网络硬盘录像机3台,8T硬盘24块,站端机柜1面,汇控柜3面,智能巡检软件1项。 |  | 162.61 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司35kV变电站区域智能巡视系统主站建设项目 |  | 目青海海东供电公司运维班人员无法全面掌控25座35kV变电站设备实时运行状态，当异常和故障时仅靠调度人员通知，才能赶赴现场进行检查处理。应急响应时间长、效率低，不利于现场设备安全稳定运行。海东供电公司规划在新平110kV变电站，建设1套区域型远程智能巡视系统，安装区域巡视主机1台、智能分析主机1台、 核心交换机1台、工作站1套；配置区域巡视系统北向接入智巡主站1套；安装屏柜1面，敷设控制电缆50m、电源线50m；后台数据库扩充1项。项目建成投运后，负责管辖海东供电公司所管辖的25座35kV变电站的日常管理、设备监视、运行控制、设备运维等工作，落实变电站设备全寿命周期管理职责。 |  | 174.75 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV浩门变智能智能巡检系统完善 |  | 本项目110kV区域增加 12 台高清白光自纠偏云台和25台卡片机；主变区域增加双光谱高清热成像摄像机4台；35kV/10kV 高压室内区域和主控室等区域增加 11台网络高清球机；主控室 增加巡视服务器1台，分析服务器 1台，显示工作站1台，工业级千兆交换机2台，网络硬盘录像机2台，主站屏柜1面。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 |  | 125.83 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV虎符变智能智能巡检系统完善 |  | 本项目110kV区域增加12台高清白光自纠偏云台和28台卡片机；主变区域增加双光谱高清热成像摄像机6台；35kV/10kV 压室内区域和主控室等区域增加12台网络高清球机；主控室增加巡视服务器1台，分析服务器1台，显示工作站1台，工业 千兆交换机2台，网络硬盘录像机2台，主站屏柜1面；同时 搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台接入到智能巡视系统。为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 |  | 137.1 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV祁连变智能智能巡检系统完善 |  | 本项目35kV/110kV 区域增加 12 台高清白光自纠偏云台和 26 台卡片机；主变区域增加双光谱高清热成像摄像机 8 台；10k V 高压室内区域和主控室等区域增加 12 台网络高清球机；主控室 增加巡视服务器 1 台，分析服务器 1 台，显示工作站 1 台，工业 级千兆交换机 2 台，网络硬盘录像机 2 台，主站屏柜 1 面；同时 搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台接 入到智能巡视系统。为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 |  | 146.21 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
3 | 005-变电 | 包3 | 国网青海省电力公司2023年辅控系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV羚羊等5座变电站辅助设备改造接入集控系统 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.在330kV战斗门、伯力、羚羊、彩云、沙柳变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）5台、协议转换装置20台、II区站控层交换机5台、防火墙5台、正向隔离5台、反向隔离5台、消防传输控制单元5台。温湿度传感器81个、空调控制器95套、风机控制器59个、室内外灯光控制器17个、水浸传感器2个、消防通讯模块14块及电缆、防火、综合布线辅材。 | 13 | 417.73 | 6486.1911 | 青海海西地区，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV小寨等4座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 2.在330kV小寨、丁香、元树、麻岭变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）4台、协议转换装置16台、II区站控层交换机4台、防火墙4台、正向隔离4台、反向隔离4台、消防传输控制单元4台。温湿度传感器77个、空调控制器30套、风机控制器62个、室内外灯光控制器12个、电子围栏1套、微气象传感器1个、水浸探测器5套、消防通讯模块9块及电缆、防火、综合布线辅材。 |  | 324.96 |  | 青海西宁、海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV塔拉等3座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 3.在750kV托素、海西、塔拉变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）3台、协议转换装置12台、II区站控层交换机3台、防火墙3台、正向隔离3台、反向隔离3台、消防传输控制单元3台。温湿度传感器89个、空调控制器95套、风机控制器9个、室内外灯光控制器9个、水浸探测器18个、微气象传感器3个、消防通信模块9块及电缆、防火、综合布线辅材。 |  | 262.53 |  | 青海海西海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁等3座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 4.在750kV西宁、杜鹃、日月山变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）3台、协议转换装置12台、II区站控层交换机3台、防火墙3台、正向隔离3台、反向隔离3台。温湿度传感器53个、空调控制器69套、风机控制器24个、室内外灯光控制器22个、微气象传感器3个、火灾报警主机通讯办卡8块及电缆、防火、综合布线辅材。 |  | 264.79 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV鲍家寨等5座变电站辅助设备改造 |  | 110kV鲍家寨等5座变电站加装辅控系统 |  | 272.6434 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV滨河等4座变电站辅助设备改造 |  | 110kV滨河等4座变电站加装辅控系统 |  | 231.6778 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV创业等4座变电站辅助设备改造 |  | 110kV创业等4座变电站加装辅控系统 |  | 228.5809 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV海湖等4座变电站辅助设备改造 |  | 110kV海湖等4座变电站加装辅控系统 |  | 222.6329 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV昆仑等4座变电站辅助设备改造 |  | 110kV昆仑等4座变电站加装辅控系统 |  | 225.2675 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV新城等5座变电站辅助设备改造 |  | 110kV新城等5座变电站加装辅控系统 |  | 281.2386 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV曙光变等4座变电站辅助设备接入集控 |  | 目前海东电网所辖变电站均为无人值守变电站,对变电设备运行情况只能通过人工巡视,主设备状态信息感知滞后,不能实时掌握主设备的运行工况,变电站辅助设备集中监控是变电站主设备监控的重要技术补充,直接关系到变电站的安全运行公司目前尚无变电站智能综合监控系统的总体建设规划和配套的标准、管理体系,不利于平台的标准化、有序建设和长效应用。主要包括系统架构优化、集控站建设、各站辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能等完善改造;针对110kV曙光变、110kV民和变、110kV史纳变、110kV米拉湾变辅助设备信息接入,主要包括现有安防、消防、视频设备,动环、门禁子系统、SF6监测等。 |  | 240.75 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV威远变等4座变电站辅助设备接入集控 |  | 目前海东电网所辖变电站均为无人值守变电站,对变电设备运行情况只能通过人工巡视,主设备状态信息感知滞后,不能实时掌握主设备的运行工况,变电站辅助设备集中监控是变电站主设备监控的重要技术补充,直接关系到变电站的安全运行公司目前尚无变电站智能综合监控系统的总体建设规划和配套的标准、管理体系,不利于平台的标准化、有序建设和长效应用。国网青海海东供电公司110kV威远变等4座变电站开展辅助设备信息接入辅助监控系统改造,主要包括系统架构优化、集控站建设、各站辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能等完善改造;针对110kV威远变、110kV沙塘川变、110kV班家湾变、110kV西营变辅助设备信息接入,主要包括现有安防、消防、视频设备,动环、门禁子系统、SF6监测等。 |  | 247.08 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV碾伯变等4座变电站辅助设备接入集控项目 |  | 目前海东电网所辖变电站均为无人值守变电站,对变电设备运行情况只能通过人工巡视,主设备状态信息感知滞后,不能实时掌握主设备的运行工况,变电站辅助设备集中监控是变电站主设备监控的重要技术补充,直接关系到变电站的安全运行公司目前尚无变电站智能综合监控系统的总体建设规划和配套的标准、管理体系,不利于平台的标准化、有序建设和长效应用。针对国网青海海东供电公司110kV碾伯变等4座变电站开展辅助设备信息接入辅助监控系统改造,主要包括系统架构优化、集控站建设、各站辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能等完善改造;针对110kV碾伯变、110kV凉山变、110kV汤官营变、110kV东垣变辅助设备信息接入,主要包括现有安防、消防、视频设备,动环、门禁子系统、SF6监测等。 |  | 248.91 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV空港变等4座变电站辅助设备接入集控项目 |  | 目前海东电网所辖变电站均为无人值守变电站,对变电设备运行情况只能通过人工巡视,主设备状态信息感知滞后,不能实时掌握主设备的运行工况,变电站辅助设备集中监控是变电站主设备监控的重要技术补充,直接关系到变电站的安全运行公司目前尚无变电站智能综合监控系统的总体建设规划和配套的标准、管理体系,不利于平台的标准化、有序建设和长效应用国网青海海东供电公司110kV空港变等4座变电站开展辅助设备信息接入辅助监控系统改造,主要包括系统架构优化、集控站建设、各站辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能等完善改造;针对110kV空港变、110kV安宁变、110kV石家营变、110kV平戎变辅助设备信息接入,主要包括现有安防、消防、视频设备,动环、门禁子系统、SF6监测等。 |  | 242.82 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV马海变等2座变电站辅助设备接入集控系统 |  | 110kV马海变电站站内新增智能辅助监控屏1面（包含综合应用服务器1套、辅助设备监控主机1套、数据采集单元1套、站控层网络交换机1台、防火墙1台、II区通讯网关机1台、KVM切换器1套、电源管理单元1套、光网转发设备1套、光模板4个及网络安全装置1套）。更换电子围栏主机1台；新增门禁7个、红外对射探测器1个、红外双鉴探测器6个、紧急报警按钮1个、消防主机通讯版1个；新增环境温湿度传感器20个、水浸传感器2个、微气象传感器1个；更换照明控制器（面板）11套、照明控制器（空开）3套、空调控制器1个、电暖器控制器20个、风机控制器6个、SF6系统改造1项；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 110kV红山变电站站内新增智能辅助监控屏1面（包含综合应用服务器1套、辅助设备监控主机1套，数据采集单元1套，站控层网络交换机1台，防火墙1台，II区通讯网关机1台、KVM切换器1套、电源管理单元1套、光网转发设备1套、光模板4个及网络安全装置1套）。更换电子围栏主机1台；新增门禁18个、红外对射探测器1个、红外双鉴探测器18个、紧急报警按钮1个、消防主机通讯版1个；新增环境温湿度传感器20个、水浸传感器2个、微气象传感器1个；更换照明控制器（面板）16套、照明控制器（空开）2套、空调控制器1个、电暖器控制器71个、风机控制器12个、SF6系统改造1项；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 |  | 134.64 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV亨嘉变等2座变电站辅助设备接入集控系统 |  | 110kV亨嘉变电站站内新增智能辅助监控屏1面（包含综合应用服务器1套、辅助设备监控主机1套、数据采集单元1套、站控层网络交换机1台、防火墙1台、II区通讯网关机1台、KVM切换器1套、电源管理单元1套、光网转发设备1套、光模板4个及网络安全装置1套）。更换消防主机1台；更换电子围栏主机1台；新增门禁9个、红外对射探测器2个、红外双鉴探测器3个、紧急报警按钮1个；新增环境温湿度传感器10个、水浸传感器2个、微气象传感器1个；更换照明控制器（面板）15套、照明控制器（空开）5套、空调控制器1套、电暖器控制器20个、风机控制器8个、SF6系统改造1项；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 110kV北庄变电站站内新增智能辅助监控屏1面（包含综合应用服务器1套、辅助设备监控主机1套、数据采集单元1套、站控层网络交换机1台、防火墙1台、II区通讯网关机1台、KVM切换器1套、电源管理单元1套、光网转发设备1套、光模板4个及网络安全装置1套）。更换消防主机1台；更换电子围栏主机1台；新增门禁6个、红外对射探测器2个、红外双鉴探测器3个、紧急报警按钮1个；新增环境温湿度传感器8个、水浸传感器2个、微气象传感器1个；更换照明控制器（面板）20套、照明控制器（空开）12套、电暖器控制器25个、风机控制器1个； 油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 |  | 116.49 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV旺尕秀变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 67.77 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV阿里腾变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 66.3 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV锦程变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 73.17 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV白杨变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 59.76 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV渔水河变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 55.89 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV园艺场变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 68.75 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV达布逊变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 67.39 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV利和变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 61.71 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV延伸变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 65.25 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV乌图美仁变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 56.09 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV锡铁山变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 55.73 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV饮马峡变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 56.77 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV弘阔变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 55.33 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV冷湖变辅助设备接入集控系统 |  | 站内新增智能辅助监控屏 1 面（包含辅助设备监控主机 1 套、显示工作站 1 台、站控层网络交换机 1 台、防火墙 1 台、消防传输控制单元 1台、网域防火墙系统 1 台、辅助设备监控基础 1 套、模块光模板 2 个及网络安全装置 1 套） |  | 56.97 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV共和变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 59.8 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV马汉台变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 59.45 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV达玉变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 59.8 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV兴海变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 59.33 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV嵩巴变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 57.35 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV贵德变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 59.81 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV恰卜恰变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 58.74 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变电站辅控系銃接入集控站系统改造 |  | 本期新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，智能灯光控制子系统等。 |  | 57.24 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV浩门变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和35kV、10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和35kV、10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在35kV、10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 |  | 49.37 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV虎符变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和35kV、10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和35kV、10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在35kV、10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 |  | 50.05 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV金滩变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 |  | 48.88 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV默勒变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 |  | 48.01 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV祁连变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 |  | 60.73 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV夏德日变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV夏德日变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 58.76 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV保安变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV保安变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 58.42 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV吾屯变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV吾屯变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 59.79 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV公伯峡变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV公伯峡变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 57.69 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV群科变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV群科变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 57.06 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV李家峡变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV李家峡变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 59.15 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV韵升变电站辅助设备监控系统建设 |  | 针对国网青海黄化供电公司110kV韵升变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目，主要包括配置辅助监控主机1台、显示工作站1台、网络交换机1台、规约转换器4台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 |  | 57.45 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司 110kV 歇武变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 110kV歇武变电站站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。新增门禁4个含（紧急报警按钮1个）；新增环境温湿度传感器12个，更换灯光控制器1套；智能辅助系统调试1项。通过集控主站实现辅助设备远程遥控、报警远方确认、信号远方复位，减少运检人员往返现场时间，提高工作效率，降低运维成本，提升变电站辅助设备监控规范化、智能化水平。 |  | 65.2 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司 110kV 下拉秀变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 110kV下拉秀变电站站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。新增门禁5个含（紧急报警按钮1个）；新增环境温湿度传感器12个，更换灯光控制器1套、风机控制器2个；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。通过集控主站实现辅助设备远程遥控、报警远方确认、信号远方复位，减少运检人员往返现场时间，提高工作效率，降低运维成本，提升变电站辅助设备监控规范化、智能化水平。 |  | 66.81 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司 110kV 囊谦变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 110kV囊谦变电站站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。新增门禁5个含（紧急报警按钮1个）；新增环境温湿度传感器12个，更换灯光控制器1套、风机控制器2个；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。通过集控主站实现辅助设备远程遥控、报警远方确认、信号远方复位，减少运检人员往返现场时间，提高工作效率，降低运维成本，提升变电站辅助设备监控规范化、智能化水平。 |  | 72.97 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司 110kV 称多变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 110kV称多变电站站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。新增门禁5个含（紧急报警按钮1个）；新增环境温湿度传感器12个，更换灯光控制器1套、风机控制器2个；油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。通过集控主站实现辅助设备远程遥控、报警远方确认、信号远方复位，减少运检人员往返现场时间，提高工作效率，降低运维成本，提升变电站辅助设备监控规范化、智能化水平。 |  | 67.01 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV查郎变智能辅控系统完善项目 |  | 站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。 更换消防主机板卡1套、电子围栏主机1台，新增门禁5套； 新增环境温湿度传感器8个，灯光控制器2套、加热器智能开关47个、风机控制器5个、SF6系统改造2项； 油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 |  | 61.13 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV德尔文变智能辅控系统完善项目 |  | 站内新增智能辅助监控屏1面（包含辅助设备监控主机1套、显示工作站1台、站控层网络交换机1台、防火墙1台、消防传输控制单元1台、网域防火墙系统1台、辅助设备监控基础1套、模块光模板2个及网络安全装置1套）。 新增消防主机通讯板卡1块。 更换电子围栏主机1台； 新增环境温湿度传感器8个、新增空调控制器2个，风机控制器12个；智能开关35个，灯光控制器2个。 油色谱数据接入1项，智能辅助系统调试1项。 |  | 61.56 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV莲花变智能辅控系统完善项目 |  | 站内新增智能辅助监控屏1面（包含辅助设备监控主机1套、显示工作站1台、站控层网络交换机1台、防火墙1台、消防传输控制单元1台、网域防火墙系统1台、辅助设备监控基础1套、模块光模板2个及网络安全装置1套）。 新增消防主机通讯板卡1块； 更换电子围栏主机1台；门禁2个； 新增环境温湿度传感器8个； 灯光控制器2台、空调控制器3个、智能开关35个、风机控制器8个、SF6系统改造1项； 油色谱数据接入1项，智能辅助系统调试1项。 |  | 62.86 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV赛来塘变智能辅控系统完善项目 |  | 站内新增辅助设备监控主机1台、显示工作站1台、交换机1台、消防传输控制单元1台、规约转换器3台、网域防火墙系统1台。 新增消防主机通讯板卡1块； 更换电子围栏主机1台；新增门禁10套； 新增环境温湿度传感器7个；新增灯光控制器2个、空调控制器3套、加热器智能开关37套、风机控制器8套、SF6系统改造1项； 油色谱数据接入2套，智能辅助系统调试1项。 |  | 62.15 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
4 | 005-变电 | 包4 | 国网青海省电力公司2023年一键顺控改造项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV巴音变电站一键顺控改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.在330kV巴音变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机，数据网关机利用原有，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 | 13 | 51.43 | 4506.73 | 青海省海西地区，项目代建，总价承包 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV花土沟变电站一键顺控改造 |  | 2.在330kV花土沟变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机及更换2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 85.6 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV花园变电站一键顺控改造 |  | 3.在330kV花园变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机，数据网关机利用原有，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 62.9 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV绿梁山变电站一键顺控改造 |  | 4.在330kV绿梁山变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机及更换2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 82.35 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV山城变电站一键顺控改造 |  | 5.在330kV山城变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机及更换2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 66.12 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV小寨变电站一键顺控改造 |  | 6.在330kV小寨变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机、新增2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。对站内330kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+微动开关”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，微动开关位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。本次新上1面公用测控柜，共含2台公用测控装置。 |  | 137.77 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV杏园变电站一键顺控改造 |  | 7.在330kV杏园变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机及更换2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 69.72 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV盐湖变电站一键顺控改造 |  | 8.在330kV盐湖变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机及更换2台I区数据通信网关机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。站内330kV、110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，视频位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 84.87 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV峡口变一键顺控改造工程 |  | 110kV峡口变电站一键顺控改造 |  | 124.89 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV甘河滩变一键顺控改造工程 |  | 110kV甘河滩变电站一键顺控改造 |  | 112.05 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV祁家城变一键顺控改造工程 |  | 110kV祁家城变电站一键顺控改造 |  | 119.98 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV东胜变一键顺控改造工程 |  | 110kV东胜变电站一键顺控改造 |  | 124.89 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV大堡子变一键顺控改造工程 |  | 110kV大堡子变电站一键顺控改造 |  | 134.68 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV星泉开关站一键顺控改造工程 |  | 110kV星泉开关站一键顺控改造 |  | 141.89 |  | 青海省西宁地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV前河变电站一键顺控改造 |  | 前河110kV变电站主变容量为2×50MVA,位于青海省海东市民和县马营镇前河乡,距离海东供电公司基地约128km。110kV设备区安装有GW4D-126(W)/2000隔离开关10组,生产厂家为湖南长高高压开关有限公司,SR-JXB-110中性点成套装置2台,生产厂家为江苏省如高高压电器有限公司。目前,该站日常运维倒闸操作工作仍采用常规的人工作业方式。贯彻落实《国网设备部关于推进变电站一键顺控建设与应用的意见》 工作要求, 有序推进变电站一键顺控建议与5应用, 通过调度、 变电站、 运维班三端一键顺控建设, 实现倒闸操作由“现场逐项操作” 向“远方一键顺控” 的转变,实现变电站一键顺控操作代替常规倒闸操作, 降低倒闸操作。 作用安全风险, 减轻一线人员工作量, 提高公司生产运检应 急处置能力, 全面提升变电站设备运检质效。1.电气一次部分:安装微动开关和触压块64套等。2.电气二次部分:安装一键顺控监控主机及智能防误主机屏1面、一键顺控监控主机1台、智能防误主机1台、一键顺控测控屏1面、公共测控装置2台、智能五防软件1套、一键顺控软件1套等;安装完毕后开展相关系统调试。 |  | 91.62 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV凉山变电站一键顺控改造 |  | 凉山110kV变电站主变容量为2×50MVA,位于青海省海东市乐都区碾伯镇,距离海东供电公司基地约41km,站内110kV设备为户内GIS设备,共6个间隔,生产厂家为正泰电气股份有限公司。目前,该站日常运维倒闸操作工作仍采用常规的人工作业方式。贯彻落实《国网设备部关于推进变电站一键顺控建设与应用的意见》 工作要求, 有序推进变电站一键顺控建议与5应用, 通过调度、 变电站、 运维班三端一键顺控建设, 实现倒闸操作由“现场逐项操作” 向“远方一键顺控” 的转变,实现变电站一键顺控操作代替常规倒闸操作, 降低倒闸操作作用安全风险, 减轻一线人员工作量, 提高公司生产运检应急处置能力, 全面提升变电站设备运检质效。1.电气一次部分:安装微动开关60只等。2.电气二次部分:安装一键顺控主机屏1面,内含后台主机1台、显示器1台、后台监控系统1套、五防主机1台、操作系统2套、五防系统1套、KVM切换器1台、屏柜1面;安装一键顺控测控屏1面,内含I区数据网关机1台、公用测控装置2台、屏柜1面、附件及控制电缆等;安装完毕后开展相关系统调试。 |  | 112.26 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV平戎变电站一键顺控改造 |  | 平戎110kV变电站主变容量为2×50MVA,位于青海省海东市平安区平安镇,距离海东供电公司基地约4km,站内110kV设备为户内GIS设备,共8个间隔,生产厂家为河南平高电气股份有限公司。目前,该站日常运维倒闸操作工作仍采用常规的人工作业方式。为贯彻落实《国网设备部关于推进变电站一键顺控建设与应用的意见》 工作要求, 有序推进变电站一键顺控建议与5应用, 通过调度、 变电站、 运维班三端一键顺控建设, 实现倒闸操作由“现场逐项操作” 向“远方一键顺控” 的转变,实现变电站一键顺控操作代替常规倒闸操作, 降低倒闸操作作用安全风险, 减轻一线人员工作量, 提高公司生产运检应急处置能力, 全面提升变电站设备运检质效。1.电气一次部分:安装微动开关和触压块4套等。2.电气二次部分:安装一键顺控监控主机柜1面、公用测控柜1面、一键顺控主机1台、智能防误主机1台、公共测控装置2台、智能五防软件1套、一键顺控软件1套、KVM延长器2套、操作系统2套、主机加固2套等;安装完毕后开展相关系统调试。 |  | 81.46 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV曙光变电站一键顺控改造 |  | 曙光110kV变电站主变容量为2×50MVA,位于青海省海东市民和县川口镇,距离海东供电公司基地约93km。站内110kV设备为户内GIS设备,共11个间隔,生产厂家为上海思源电气股份有限公司,35kV隔离开关2组,生产厂家为江苏省如高高压电器有限公司。目前,该站日常运维倒闸操作工作仍采用常规的人工作业方式。为贯彻落实《国网设备部关于推进变电站一键顺控建设与应用的意见》 工作要求, 有序推进变电站一键顺控建议与5应用, 通过调度、 变电站、 运维班三端一键顺控建设, 实现倒闸操作由“现场逐项操作” 向“远方一键顺控” 的转变,实现变电站一键顺控操作代替常规倒闸操作, 降低倒闸操作作用安全风险, 减轻一线人员工作量, 提高公司生产运检应急处置能力, 全面提升变电站设备运检质效。1.电气一次部分:安装微动开关和触压块14套等。2.电气二次部分:安装一键顺控主机柜1面、一键顺控测控柜1面、主机加固1套等;安装完毕后开展相关系统调试。 |  | 107.57 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV碾伯变电站一键顺控改造 |  | 碾伯110kV变电站主变容量为2×50MVA,位于青海省海东市乐都区碾伯镇,距离海东供电公司基地约30km,站内110kV设备为户内GIS设备,共8个间隔,生产厂家为河南平高电气股份有限公司。目前,该站日常运维倒闸操作工作仍采用常规的人工作业方式。为贯彻落实《国网设备部关于推进变电站一键顺控建设与应用的意见》 工作要求, 有序推进变电站一键顺控建议与5应用, 通过调度、 变电站、 运维班三端一键顺控建设, 实现倒闸操作由“现场逐项操作” 向“远方一键顺控” 的转变,实现变电站一键顺控操作代替常规倒闸操作, 降低倒闸操作作用安全风险, 减轻一线人员工作量, 提高公司生产运检应急处置能力, 全面提升变电站设备运检质效。1电气一次部分:安装微动开关和触压块4套等。2.电气二次部分:安装一键顺控监控主机柜1面、公用测控柜1面、一键顺控主机1台、智能防误主机1台、公共测控装置2台、数据网关机2台、智能五防软件1套、一键顺控软件1套、操作系统2套、主机加固2套等;安装完毕后开展相关系统调试。 |  | 45.31 |  | 青海省海东地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV北庄变电站一键顺控改造 |  | 将110kV北庄变电站110kV户外敞开式隔离开关机构箱更换为带有双确认机构加装微动开关实现“双确认”。改造隔离开关操作机构共计11套、机构安装抱箍11套、微动开关共计22个及其他辅材。在主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面 |  | 142.87 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV昆开变电站一键顺控改造 |  | 110kV昆开变电站110kV设备隔离开关和主变中性点隔离开关加装“微动开关”共计56套。在主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面。 |  | 149.32 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV马海变电站一键顺控改造 |  | 110kV马海变电站110kV设备隔离开关和主变中性点隔离开关加装“微动开关”共计34套。将主变中性点隔离开关机构箱更换为带双确认机构加装微动开关实现“双确认”。改造隔离开关机构箱共计2套、机构安装抱箍2套、微动开关共计4个。在主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面。 |  | 138.34 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV亨嘉变电站一键顺控改造 |  | 在110kV亨嘉变主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面。110kV设备隔离开关和主变中性点隔离开关加装“微动开关”共计60套。 |  | 165.01 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV红山变电站一键顺控改造 |  | 在110kV亨嘉变主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面。110kV设备隔离开关和主变中性点隔离开关加装“微动开关”共计32套。 |  | 138.21 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV贞固变电站一键顺控改造 |  | 在110kV贞固变主控室配置一键顺控主机1台、防误主机1台，配置公用测控装置2台，组屏1面。110kV设备隔离开关和主变中性点隔离开关加装“微动开关”共计44套。 |  | 157.15 |  | 青海省海西地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV卡力岗变一键顺控接入改造 |  | 对110kV卡力岗变进行一键顺控接入改造，对于110kV GIS组合电器隔离开关，扩展机构传动部件的限位（微动开关）接点，并通过电缆接入相应的测控装置，实现隔离开关位置状态第二判据。对于主变中性点隔离开关AIS设备，加装传感器，实现隔离开关位置“双确认”判据。同时新增独立的一键顺控主机1台，智能防误主机1台，公用测控装置2台，完善与顺控操作相关的信息接入。站内110kV GIS组合电器隔离开关及主变中性点隔离刀闸的机构增加隔离开关“双确认”传感器42个，确认信号传输装置2台。 |  | 149.55 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV兴海变一键顺控接入改造 |  | 对110kV兴海变进行一键顺控接入改造，新增独立的一键顺控主机1台，智能防误主机1台，公用测控装置2台，完善与顺控操作相关的信息接入。站内110kV主变中性点隔离开关微动开关共4个，并完善相关电气二次回路接线及调试。 |  | 109.94 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV贵德变一键顺控接入改造 |  | 对110kV贵德变进行一键顺控接入改造，新增一键顺控软件1套，智能防误主机1台，公用测控装置3台，完善与顺控操作相关的信息接入。站内110kV隔离开关微动开关共100个，并完善相关电气二次回路接线及调试。 |  | 149.4 |  | 青海省海南地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV西街变电站一键顺控改造 |  | 本期对站内110kVGIS设备进行改造，站内35kV及10kV设备维持原有；本期110kVGIS设备隔离开关加装行程开关及附件20套，具体安装如下： 主变2个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关； 线路2个间隔，隔离开关4组，每组安装2套行程开关，共计8套行程开关； 母联1个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关； 母线PT2个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关。 |  | 79.07 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV浩门变电站一键顺控改造 |  | 本期对110kV浩门变电站站内110kVGIS设备进行改造，站内35kV及10kV设备维持原有；本期110kVGIS设备隔离开关加装行程开关92套，具体安装如下： 主变2个间隔，隔离开关4组，A、C两相分别安装2套行程开关，共计16套行程开关； 5个出线间隔，隔离开关15组，A、C两相分别安装2套行程开关，共计60套行程开关； 母联分段间隔，隔离开关2组，A、C两相分别安装2套行程开关，共计8套行程开关； 母线PT间隔，隔离开关2组，A、C两相分别安装2套行程开关，共计8套行程开关； |  | 106.97 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV芸苔变电站一键顺控改造 |  | 本期对站内110kVGIS设备进行改造，站内35kV及10kV设备维持原有；本期110kVGIS设备隔离开关加装行程开关及附件24套，具体安装如下： 主变2个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关； 线路2个间隔，隔离开关6组，每组安装2套行程开关，共计12套行程开关； 母联1个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关； 母线PT2个间隔，隔离开关2组，每组安装2套行程开关，共计4套行程开关。 |  | 76.65 |  | 青海省海北地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV保安变电站一键顺控改造工程 |  | 110kV隔离开关16组，35kV隔离开关22组，共计38组隔离开关电动机构加装一键顺控。 |  | 97.17 |  | 青海省黄南、化隆地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV杂多变电站一键顺控建设工程 |  | 在110kV杂多变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能；对110kV杂多变电站内110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信（微动开关）+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，微动开关位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 119.45 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV治多变电站一键顺控建设工程 |  | 在110kV治多变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能；对110kV治多变电站内110kV隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信（微动开关）+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，微动开关位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 120.52 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV曲麻莱变电站一键顺控建设工程 |  | 在110kV曲麻莱变电站部署1台顺控主机、1台智能防误主机，智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能；对 110kV 曲麻莱变电站内 110kV 隔离开关位置信号的采集采用“辅助开关接点位置遥信（微动开关）+视频”的判断方式，其中辅助开关接点位置遥信作为主要判据，微动开关位置遥信作为辅助判据，实现隔离开关位置“双确认”判据。 |  | 120.95 |  | 青海省玉树地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV桑多变一键顺控建设项目 |  | 变电站一键顺控功能在站端实现,部署于安全Ⅰ区,由站控层设备(监控主机、智能防误主机、Ⅰ区数据通信网关机)、间隔层设备(测控装置)及一次设备传感器共同实施。具体由监控主机实现相关功能,与智能防误主机之间进行防误逻辑双校核,通过Ⅰ区数据通信网关机采用 DL/T 634.5104 通信协议实现调控/集控站端对变电站一键顺控功能的调用。 |  | 122.1 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV查郎变一键顺控建设项目 |  | 变电站一键顺控功能在站端实现,部署于安全Ⅰ区,由站控层设备(监控主机、智能防误主机、Ⅰ区数据通信网关机)、间隔层设备(测控装置)及一次设备传感器共同实施。具体由监控主机实现相关功能,与智能防误主机之间进行防误逻辑双校核,通过Ⅰ区数据通信网关机采用 DL/T 634.5104 通信协议实现调控/集控站端对变电站一键顺控功能的调用。 |  | 135.56 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV久治变一键顺控建设项目 |  | 变电站一键顺控功能在站端实现,部署于安全Ⅰ区,由站控层设备(监控主机、智能防误主机、Ⅰ区数据通信网关机)、间隔层设备(测控装置)及一次设备传感器共同实施。具体由监控主机实现相关功能,与智能防误主机之间进行防误逻辑双校核,通过Ⅰ区数据通信网关机采用 DL/T 634.5104 通信协议实现调控/集控站端对变电站一键顺控功能的调用。 |  | 127.91 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV莲花变一键顺控建设项目 |  | 变电站一键顺控功能在站端实现,部署于安全Ⅰ区,由站控层设备(监控主机、智能防误主机、Ⅰ区数据通信网关机)、间隔层设备(测控装置)及一次设备传感器共同实施。具体由监控主机实现相关功能,与智能防误主机之间进行防误逻辑双校核,通过Ⅰ区数据通信网关机采用 DL/T 634.5104 通信协议实现调控/集控站端对变电站一键顺控功能的调用。 |  | 135.32 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
| 005-变电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV赛莱塘变一键顺控建设项目 |  | 变电站一键顺控功能在站端实现,部署于安全Ⅰ区,由站控层设备(监控主机、智能防误主机、Ⅰ区数据通信网关机)、间隔层设备(测控装置)及一次设备传感器共同实施。具体由监控主机实现相关功能,与智能防误主机之间进行防误逻辑双校核,通过Ⅰ区数据通信网关机采用 DL/T 634.5104 通信协议实现调控/集控站端对变电站一键顺控功能的调用。 |  | 127.91 |  | 青海省果洛地区，项目代建，总价承包
5 | 006-配电 | 包1 | 2023年西宁、海东公司分段、分支、用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安10kV白四路等14条线路用户分支加装智能开关工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海东地区14条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 | 13 | 282.93 | 6785.56 | 海东市平安区；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV川二路等2条线路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区2条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 283.73 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV川七路等3条线路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区3条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 256.04 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV川十一路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区1条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 141.42 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV川四路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区1条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 202.39 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV积一路等2条线路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区2条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 259.23 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和10kV先一路等3条线路用户分支加装智能开关工程 |  | 完成青海海东地区3条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 296 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司民和县10kV曙一路等2条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海东地区2条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 63.42 |  | 海东市民和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟中区10kV贾二路等25条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区25条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 766.06 |  | 西宁市湟中区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟中区10kV丹一路等21条线路智能化完善工程 |  | 完成青海西宁地区21条配电线路开关加装工程 |  | 560.11 |  | 西宁市湟中区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城北区10kV磊四路等8条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区8条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 606.29 |  | 西宁市城北区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城北区10kV朝十六路等15条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区15条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 1009.24 |  | 西宁市城北区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟源县10kV华五路等5条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区5条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 97.16 |  | 西宁市湟源县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟源县10kV和一路等14条线路智能化完善工程 |  | 完成青海西宁地区14条配电线路开关加装工程 |  | 218.32 |  | 西宁市湟源县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV吉一路等20条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区20条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 277.23 |  | 西宁市湟源县、大通县、湟中区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司大通县10kV北五路等7条线路智能化完善工程 |  | 完成青海西宁地区7条配电线路开关加装工程 |  | 161.69 |  | 西宁市大通县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司大通县10kV衙二路等10条线路分界开关完善工程 |  | 完成青海西宁地区10条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 437.85 |  | 西宁市大通县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司大通县10kV青二路等33条线路智能化完善工程 |  | 完成青海西宁地区33条配电线路开关加装工程 |  | 866.45 |  | 西宁市大通县；项目代建，总价承包。
6 | 006-配电 | 包2 | 2023年海西公司分段、分支、用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV西一路等7条线路71个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海西地区7条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 | 13 | 632.22 | 3015.16 | 海西州德令哈市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV开一路等6条线路51个用户分界开关加装工程 |  | 完成青海海西地区6条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 455.22 |  | 海西州格尔木市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV明八路等14条线路66个用户分界开关加装工程 |  | 完成青海海西地区14条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 587.46 |  | 海西州格尔木市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV布二路等6条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海海西地区6条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 124.14 |  | 海西州天峻县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV莫二路等3条线路配电自动化完善工程 |  | 完成青海海西地区3条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 219.43 |  | 海西州乌兰县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV茶一路等5条线路配电自动化完善工程 |  | 完成青海海西地区5条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 271.95 |  | 海西州乌兰县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包2 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司格尔木市10kV渔三路等39条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海西地区39条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 724.74 |  | 海西州格尔木市；项目代建，总价承包。
7 | 006-配电 | 包3 | 2023年海北、黄化、果洛公司分段、分支、用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司10kV热二路等37条线路用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海北地区37条配电线路用户分界开关加装工程 | 13 | 793.08 | 3254.09 | 海北州海晏县；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司10kV芸一路等17条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海海北地区17条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 487.58 |  | 海北州门源县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司10kV祁八路等8条线路用户分界开关完善工程 |  | 完成青海海北地区8条配电线路用户分界开关加装工程 |  | 103.88 |  | 海北州祁连县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县10kV李十八路等5条线路智能化完善工程 |  | 完成青海黄化地区5条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 56.5 |  | 黄南州尖扎县地区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司循化县10kV团十一路等15条线路智能化完善工程 |  | 完成青海黄化地区15条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 166.63 |  | 海东市循化县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司化隆县10kV韵一路等12条线路智能化完善工程 |  | 完成青海黄化地区12条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 139.41 |  | 海东市化隆县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司河南县10kV优二路等12条线路智能化完善工程 |  | 完成青海黄化地区12条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 250.72 |  | 黄南州河南县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司同仁市10kV保六路等10条线路智能化完善工程 |  | 完成青海黄化地区10条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 122.11 |  | 黄南州同仁市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县10kV丹三路等12条线路用户分界开关加装工程 |  | 完成青海黄化地区12条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 326.42 |  | 黄南州尖扎县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司达日县10kV查一路等11条线路智能化完善工程 |  | 完成青海果洛地区11条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 453.04 |  | 果洛州达日县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包3 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司玛沁县10kV大一路等9条线路智能化完善工程 |  | 完成青海果洛地区9条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 354.72 |  | 果洛州玛沁县；项目代建，总价承包。
8 | 006-配电 | 包4 | 2023年海南、玉树公司分段、分支、用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司共和县10kV倒一路等12条线路智能化完善工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海南地区12条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 | 13 | 254.76 | 2159.65 | 海南州共和县；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司共和县10kV共一路等17条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区17条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 353.49 |  | 海南州共和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵德县10kV贵一路等17条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区17条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 244.58 |  | 海南州贵德县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵德县10kV尼二路等13条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区13条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 234.58 |  | 海南州贵德县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司兴海县10kV兴一路等14条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区14条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 315.85 |  | 海南州兴海县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵南县10kV达二路等10条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区10条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 237.11 |  | 海南州贵南县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司同德县10kV同四路等23条线路智能化完善工程 |  | 完成青海海南地区23条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 417.15 |  | 海南州同德县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包4 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司玉树市10kV结二路等12条线路开关完善工程 |  | 完成青海玉树地区12条配电线路分段、分支、用户分界开关加装工程 |  | 102.13 |  | 玉树州玉树市；项目代建，总价承包。
9 | 006-配电 | 包5 | 2023年西宁、海西、海东、海南、黄化公司配电物联网项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城中区10kV城馨天悦居民配电室等5个配电室智能化改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 提升青海西宁地区5座配电站房智能化水平 | 13 | 161.51 | 5327.65 | 西宁市城中区；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城西区10kV五矿A区配电室等3个配电室智能化改造工程 |  | 提升青海西宁地区3座配电站房智能化水平 |  | 157.48 |  | 西宁市城西区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟源县10kV吉二路巴燕三四社002号公网变等241个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海西宁地区241台配变智能化水平 |  | 427.8 |  | 西宁市湟源县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV尕三路等12条线路113个公网变配电物联网改造工程 |  | 提升青海海西地区113台配变智能化水平 |  | 146.38 |  | 海西州德令哈市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV德八路等10条线路99个公网变配电物联网改造工程 |  | 提升青海海西地区99台配变智能化水平 |  | 131.14 |  | 海西州德令哈市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV拉五路等8条线路108个公网变配电物联网改造工程 |  | 提升青海海西地区108台配变智能化水平 |  | 142.65 |  | 海西州德令哈市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区10kV乐三路铸造006号公网变等123个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海东地区123台配变智能化水平 |  | 219.73 |  | 海东市乐都区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区10kV中三路草场村002号公网变等356个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海东地区356台配变智能化水平 |  | 630.57 |  | 海东市乐都区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司乐都区10kV坝三路侯白家村002号公网变等398个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海东地区398台配变智能化水平 |  | 704.28 |  | 海东市乐都区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司共和县10kV倒一路蒙古016公网变等1013个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海南地区1013台配变智能化水平 |  | 1865.68 |  | 海南州共和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司同仁市10kV保二路保安下庄002号公网变等214个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海黄南地区214台配变智能化水平 |  | 379.91 |  | 黄南州同仁市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包5 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司同仁市10kV隆九路人大001号公网变等203个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海黄南地区203台配变智能化水平 |  | 360.52 |  | 黄南州同仁市；项目代建，总价承包。
10 | 006-配电 | 包6 | 国网西宁供电公司等9个公司可信验证系统建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司配电自动化安防系统升级改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本期新增身份认证系统1套，新增运维网关（堡垒机）系统1套，新增安全防护设备配电安全接入网关1台、防火墙3台，新增可信验证系统1套，增加核查漏扫系统1套。 | 13 | 215.35 | 1218.29 | 青海省西宁市；项目代建，总价承包。 | 开始时间：2023年12月；完成时间：2024年10月31日。 | /
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司配电自动化主站系统可信验证加装工程 |  | 建设国网海北供电公司配电自动化主站可信验证系统 1 套。包括可信管理中心 1 台，硬件可信根 32 套，安全运维网关 1 台，安全认证模块 1 套。 |  | 122.41 |  | 海北州海晏县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司配电自动化主站系统可信验证加装工程 |  | 加装配电自动化主站系统可信验证系统。 |  | 126.47 |  | 果洛州玛沁县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司配电自动化主站可信验证系统加装工程 |  | 安装可信验证管理中心服务器1台、安全运维管控设备1台、可信验证硬件模块32个、指纹 key10个、Ukey10个；部署操作系统、可信验证管理软件和 agent 探针程序1套、人员身份证书认证模块1个、安全标签权限认证模块1个、人员指纹录入管理模块1个。 |  | 124.04 |  | 海东市平安区；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司配电自动化系统主站可信验证系统建设工程 |  | 本工程对黄化配电自动化主站系统生产控制大区、安全接入区 19 台服务器 8 台工作站共计部署 27 块可信验证模块；在配电自动化系统生产控制大区部署 1 套可信管理中心；在关键主机节点部署安全模块 1 套；在生产控制大区部署 1 套安全运维管控设备以及配套辅材 1 项。 |  | 128.3 |  | 黄南州尖扎县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司配电自动化主站可信验证系统加装工程 |  | 本工程对玉树配电自动化主站系统生产控制大区和信息管理大区 21 台服务器 21 台工作站部署可信验证模块，并在生产控制大区部署一套可信管理中心。并在玉树公司关键主机节点部署安全模块，并配套 10 块指纹 key；以及在玉树公司生产控制大区部署 1 台安全运维管控设备。 |  | 110.6 |  | 玉树州玉树市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司配电自动化主站系统可信验证加装工程 |  | 国网海西供电公司配电自动化主站加装可信验证系统 1 套（可信管理中心 2 套、硬件可信根 36 套、安全运维网关 1 套、安全认证模块 1 套）。 |  | 162.66 |  | 海西州格尔木市；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司配电自动化主站系统可信验证加装工程 |  | 本工程对海南供电公司配电自动化主站系统生产控制大区和省级大 IV 区 20 台服务器、12 台工作站部署可信验证模块，并在生产控制大区部署一套可信管理中心。32 台主机设备均为 X86 架构，国产安全操作系统，满足可信适配要求，适配完成后可以直接安装部署。并在海南供电公司关键主机节点部署安全模块，并配套 10 块指纹 key；以及在海南供电公司生产控制大区部署 1 台安全运维管控设备。 |  | 125.35 |  | 海南州共和县；项目代建，总价承包。
| 006-配电 | 包6 |  |  | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司配电自动化主站可信验证系统工程 |  | 本工程对国网青海省电力公司配电自动化主站系统管理信息大区 12 台服务器 8 台工作站以及配电自动化云主站 ecs24 个节点部署可信验证模块，并在管理信息大区部署1 套可信管理中心。 |  | 103.11 |  | 青海省西宁市；项目代建，总价承包。
11 | 007-输电 | 包1 | 西宁、海东、海南、海北、黄化、果洛、玉树等7单位35kV线路加装保护测距装置 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司35kV池哆线加装保护测距装置项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在110kV 池汉变、35kV 哆吧变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 78.19 | 592.01 | 青海西宁，总价承包 | 开始时间：2023年10月；完成时间：2024年06月30日。 | /
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司35kV汤坝线加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 汤官营变、35kV 中坝变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 76.29 |  | 青海海东，总价承包
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV优赛线、优宁线、优松线加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 优干宁变、35kV 宁木特变、35kV 赛尔龙、35kV 多松变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 135.37 |  | 青海黄化，总价承包
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司35kV恰曲线加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 恰卜恰变、35kV 曲沟变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 75.62 |  | 青海海南，总价承包
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司35kV政隆Ⅰ、Ⅱ回加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 政和变、35kV 央隆变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 72.55 |  | 青海海北，总价承包
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV大甘线加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 大武变、35kV 甘德变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 72.92 |  | 青海果洛，总价承包
| 007-输电 | 包1 |  |  | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司35kV杂鲁线加装保护测距装置项目 |  | 在110kV 杂多、35kV 苏鲁变各新增1 套故障测距装置。 | 13 | 81.07 |  | 青海玉树，总价承包