## 采购需求一览表QH2402
国网青海省电力2024年线下第二次服务类公开招标采购（批次编号：QH2402）招标采购需求一览表
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 项目名称 | 招标项目 | 公司业务主管部门 | 项目单位 | 项目投资批复文件 | 工程规模 | 分项最高限价（含税）（万元） | 合计最高限价（含税）（万元） | 专用资质条件 | 建设地点及承包方式 | 施工工期
1 | QH2402-9001001-0202 | 勘察设计 | 包1 | 青海海北门源县高级中学35kV浩孔线#014-#015段线路迁改工程勘察设计 | 青海海北门源县高级中学35kV浩孔线#014-#015段线路迁改工程 | 设计 | 设备部 | 国网海北供电公司、门源回族自治县教育局 | 海北供电运检〔2024〕23号 | 迁改35kV浩孔线#014-#015段线路，新建35kV电缆线路0.22公里，电缆采用ZC-YJV-26/35kV-3×120型；新建36芯ADSS光缆线路0.22公里，电缆采用穿管直埋的方式敷设。新建铁塔共2碁，均为电缆终端铁塔，对原导地线及光缆放紧线1.8公里。#13、#16杆的瓷横担更换为复合绝缘横担。 | 4.5348 | 4.5348 | 具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程送电专业乙级及以上专业资质。 | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年8月10日
2 | QH2402-9001004-9999 | EPC总承包 | 包1 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改工程EPC总承包 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网西宁供电公司、青海金禄新型材料有限公司 | 西宁供电运检〔2024〕8号; 关于对35kV红总线#14-#15段线路进行停电迁改的资金承诺函 | 本次对35kV红总线13#-17#段线路进行迁改，迁改段路径长为0.66km，其中原35kV红总线13#至G2导线利用原有，路径长0.381km，G2-G3为新建单回路架空路径长度0.141km，G3至原35kV红总线17#导线利用原有，路径长0.139km；本工程新建单回路杆塔共计3基，其中耐张铁塔2基、直线铁塔1基；新建线路导线选用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线；35kV红总线13#-17#新建ADSS光缆长0.87km。 | 48.56 | 48.56 | 1.具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计送电专业乙级及以上和工程勘察（测量专业）乙级及以上企业资质。 2.具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2024年5月6日-2024年8月30日
3 | QH2402-9001004-9999 | EPC总承包 | 包2 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2处线路迁改等2项工程ECP总承包 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2处线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 海西供电运检〔2023〕46号 | 1.35kV佑白线18#-21#段 迁改35kV佑白线18#-21#段单回线路长0.6km。新建铁塔2基，其中直线塔1基，耐张塔1基，佑白线新20#-24#段重新放紧线0.73km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除佑白线18#-20#线路导线长3×0.6km，拆除佑白线19#、20#直线塔2基。 2.35kV佑白线24#-26#段 迁改35kV佑白线24#-26#段单回线路长0.27km。新建耐张塔1基，佑白线新25#-28#段重新放紧线0.84km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除24#-25#线路导线长3×0.27km，拆除佑白线25#直线塔1基。 | 93.9702 | 711.2748 | 1.具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计送电专业乙级及以上和工程勘察（测量专业）乙级及以上企业资质。 2.具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年7月30日
4 |  |  |  |  | 国网青海海西供电公司110kV垦南牵I回等5条线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 设备字〔2023〕68号 | 1.110kV垦南牵Ⅰ回 本工程将110kV垦南牵Ⅰ回109#-113#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.3km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅰ回109#-113#段线路导线长3*1.3km，拆除直线塔3基。 2.110kV垦南牵Ⅱ回 本工程将110kV垦南牵二回101#-105#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.389km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅱ回109#-113#段线路导线长3*1.39km，拆除直线塔3基。 3.110kV小泽线/垦明Ⅱ回 本工程将110kV小泽线100#-104#段（垦明Ⅱ回108#-104#）同塔双回线路进行迁改 新建110kV双回架空线路长2*0.674km。新建双回路耐张塔3基，重新放紧线99#-101#线路2*0.606km，103#-108#线路2*1.465km。导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；双地线采用2根48芯OPGW架空光缆， 拆除小泽线101#-103#双回线路2*0.65km，拆除双回路直线塔3基线。 4.110kV白方线 本工程将110kV白方线21#-24#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长0.291km。新建单回路耐张塔1基，重新放紧线18#-22#线路1.25km，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除白方线22#-24#段线路导线长3*0.44km，拆除22#直线塔1基。 | 617.3046 |  |  | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年7月30日
5 | QH2402-9001004-9999 | EPC总承包 | 包3 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改等3项工程工程ECP总承包 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 设备字〔2023〕114号 | （一）110kV明葛等线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长3.466km，48芯OPGW光缆路径长2×3.466km；直线塔7基、转角塔7基，重新紧放线长合计6.1km。拆除线路长2.94km，门型杆12基。 （二）110kV明金Ⅰ回线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长2.191km，48芯OPGW光缆路径长2×2.191km； 直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计7.7km。拆除线路长1.94km，门型杆8基。 （三）110kV明金Ⅱ回线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长0.6km，48芯OPGW光缆路径长 2×0.6km；直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计2.6km。拆除线路长0.6km，门型杆3基。 （四）110kV源晏牵线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长4.824km，48芯OPGW光缆路径长2×4.824km；直线塔6基、转角塔17基，重新紧放线长合计8.2km。拆除线路长3.73km，铁塔13基。 | 1267.44 | 1999.92 | 1.具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计送电专业乙级及以上和工程勘察（测量专业）乙级及以上企业资质。 2.具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
6 |  |  |  |  | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及35kV线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 设备字〔2023〕114号 | （一）35kV金阳线路迁改工程 新建线路路径长0.601km，其中架空线路路径长0.331km、电缆线路长0.27km；新建1根ADSS光缆0.7km，直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计1.3km。拆除架空线路长0.43km，电缆长0.09km，铁塔2基。 （二）35kV银幸线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长2km，新建1根ADSS光缆2.0km，直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计2.9km。拆除线路长1.8km，铁塔10基。 （三）35kV符阳线线路迁改工程 新建线路路径长0.21km，其中架空线路长0.15km、电缆线路长0.06km。OPGW光缆长0.24km，新建单回路转角塔2基，重新紧放线长合计0.3km。拆除架空线路长0.13km，电缆线路长0.04km，铁塔2基。 | 326.2 |  |  | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
7 |  |  |  |  | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及10kV及以下线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 海北供电运检〔2024〕7号 | 1.0.4kV 线路部分：新建0.4kV 电缆直埋线路长0.72km（1m*1.5m），电缆采用YJV-0.6/1kV-4×120 型电缆；新建0.4kV 架空绝缘线路长0.96km，新建0.22kV（两线）架空绝缘线路长0.3km，导线采用JKLGYJ-1kV-70/10 型绝缘导线。2.下户部分：恢复照明用户10 户，新建四位照明表箱6 面。3.杆塔部分：新建12 米非预应力水泥杆32 基，新建12米加强型水泥杆2 基，新建15 米加强型水泥杆2 基。4.拆除部分：拆除0.4kV 绝缘导线长2.2km，导线型号为JKLYJ-50,拆除0.4kV 裸导线长1.6km，导线型号为LGJ-35。拆除0.22kV 绝缘导线长0.8km，导线型号为JKLYJ-50。铁附件0.14t。 | 406.28 |  |  | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
8 | QH2402-9001004-9999 | EPC总承包 | 包4 | 青海海北门源县益民公共服务供热35kV浩孔线#44-#45迁改工程ECP总承包 | 青海海北门源县益民公共服务供热35kV浩孔线#44-#45迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网海北供电公司、门源益民公共服务有限公司 | 海北供电运检〔2024〕23号 | 迁改35kV浩孔线#44-#45段线路，新建35kV线路0.52公里，导线JL/G1A-150/25型；新建36芯复合光缆OPGW线路0.52公里； 新建耐张转角铁塔4基，其中呼高18米1基，呼高21米1基，呼高24米2基；对原导线及光缆放紧线1.8公里。拆除35kV浩孔线原#044、#045铁塔、导线和光缆（ADSS-24），拆除2基铁塔。拆除JL/G1A-70/10-6/1型线路长0.3*3公里，拆除ADSS-24光缆长0.3公里，拆除悬垂单串绝缘子3串，耐张单串绝缘6串，拆除废旧物资移交国网海北供电公司处理。 | 93.92 | 93.92 | 1.具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计送电专业乙级及以上和工程勘察（测量专业）乙级及以上企业资质。 2.具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 海北藏族自治州门源县 承包方式：施工总价承包 | 2024年5月10日-2024年8月10日
9 | QH2402-9001004-9999 | EPC总承包 | 包5 | 青海黄化国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改等3项工程ECP总承包 | 青海黄化国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网黄化供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 黄化供电运检〔2023〕120号 | （一）35kV李康线： 新建单回架空线路路径约0.971km，新建线路导线采用JL/G1A-150/25 型钢芯铝绞线，根据“三跨”要求地线采用一根24芯的OPGW光纤架空复合5 地线，对原线路重新放紧线1.1km，新建铁塔5基，其中：耐张塔4基，直线 塔1基。根据“三跨”要求在新建的G2塔上加装一套视频在线监测装置。 拆除原线路路径长0.84km，拆除LGJ-150/35型钢芯铝绞线3×0.84km 共计1.36吨；拆除GJ-35镀锌钢绞线1×0.84km共计0.21吨；拆除水泥门杆 8基（其中：12m门杆2基、15m门杆6基），拆除铁附件0.68吨；拆除24芯 ADSS全介质自承式光缆0.6km；拆除物资全部移交黄化供电公司。 （二）35kV李雄线： 新建单回架空线路路径约2.2km，新建线路导线采用JL/G1A-95/20型 钢芯铝绞线，根据“三跨”要求地线采用一根24芯的OPGW光纤架空复合地 线，新建铁塔9基，其中：直线铁塔4基，耐张铁塔5基。根据“三跨”要求 在新建的G5塔上加装一套视频在线监测装置。 拆除原线路路径长2.2km，拆除JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线3×2.2km 共计2.58吨；拆除水泥门杆15基（其中：12m门杆5基、15m门杆6基、18m 门杆4基），拆除铁附件1.275吨；拆除24芯ADSS全介质自承式光缆2.2km； 拆除物资全部移交黄化供电公司。 | 223.3098 | 896.0198 | 1.具有建设行政主管部门核发的工程设计综合资质或电力行业工程设计送电专业乙级及以上和工程勘察（测量专业）乙级及以上企业资质。 2.具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含三级及以上承装、承试。 | 海东市化隆县 承包方式：总价承包 | 2024年5月20日-2024年10月31日
10 |  |  |  |  | 国道310线尖扎至共和段公路工程第 JGSG-3标段110kV杨群 II回、 110kV直李 II回、 110kV 群布线、 110kV李布线4条线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网黄化供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 黄化供电运检〔2023〕120号 | 110kV 杨群 II 回#225-#232： 迁改线路路径长度约 1.39km，新建铁塔6 基，其中直线塔2基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/30型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 1×19-11.5-1270-B 型镀锌钢铰线。加装视频在线装置 1 套。 拆除 18 米门杆水泥杆 6 基，拆除门型水泥杆铁附件1.68t，拆除JL/GIA-240/30 型导线长度约 3×0.9km，合计重量2.49t，拆除1×7-7.8-1270-B 型地线长度约 2×0.9km，合计重量0.53t。110kV 直李 II 回#6-#16： 迁改线路路径长度约 1.16km，新建铁塔7 基，其中直线塔3基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/40型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 JLB35-80 型铝包钢铰线。加装视频在线装置1套。 拆除铁塔 6 基，合计 22.96t；拆除 18 米门型水泥杆3 基，拆除门杆水泥杆铁附件 1.05t，拆除 JL/GIA-240/40 型导线长度约3×1.55km，合计重量 4.48t，拆除 JLB35-65 型地线长度约 2×1.55km，合计重量1.09t。110kV 群布线#43-#48、#52-#56： 迁改线路路径长度约 1.66km，新建铁塔5 基，其中直线塔1基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-185/30型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯 OPGW 型架空复合地线。加装视频在线装置1 套。 拆除 18 米门型水泥杆 2 基，拆除门杆水泥杆铁附件0.7t，拆除JL/GIA-185/30 型导线长度约 3×1.48km，合计重量3.25t，拆除1×7-7.8-1270-B 型地线长度约 2×0.63km，合计重量0.37t。110kV 李布线#7-#9： 迁改线路路径长度约 0.74km，新建铁塔3 基，其中直线塔2基，耐张塔 1 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/40型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯型 OPGW 型光纤复合架空地线。加装视频在线装置 1 套。 拆除铁塔 2 基，合计 10.23t，拆除 JL/GIA-240/40 型导线长度约3×0.64km，合计重量 1.85t，拆除 1×7-8.7-1270-B 型地线长度约2×0.64km，合计重量 0.5t。 | 560.6407 |  |  | 海东市化隆县 承包方式：总价承包 | 2024年5月20日-2024年10月31日
11 |  |  |  |  | 国网青海黄化供电公司尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程 | EPC总承包 | 设备部 | 国网黄化供电公司、尖扎县交通局 | 黄化供电运检〔2023〕112号 | 35kV 群周线： 新建单回架空线路路径1.008km， 新建 ZR-YJV22-26/35-3×185电力电缆长度0.02km， 新建铁塔5基，其中：直线塔1基，耐张塔4基。拆除原线路路径长1.42km，拆除 JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线3×1.42km(2.56吨)； 拆除铁塔6基共计2.16吨（3560-JJ1-9m1基、 3560-JJ1-18m1基、 3560-JJ2-15m2基、 3560-JJ4-18m1基、 3560-ZS2-15m1基） 拆除水泥门杆2基(15m 直线“门” 型杆2基)， 拆除铁附件0.6吨； 拆除24芯 ADSS 全介质自承式光缆1.12km； 拆除 GJ-35型镀锌钢绞线1×0.7km（0.22吨）。 | 112.0693 |  |  | 黄南州尖扎县 承包方式：总价承包 | 2024年5月30日-2024年10月30日
12 | QH2402-9001002-0102 | 施工总承包 | 包1 | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及10kV线路迁改等2项工程施工总承包 | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及10kV线路迁改工程 | 施工总承包 | 设备部 | 国网果洛供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 运检字[2024]4号 | 本工程改造10kV线路长度为5.359km，导线采用JKLYJ-10kV-120型架空绝缘线,新建12米水泥杆99基，新建15米钢管杆2基，新建12米钢管杆2基；新建电缆2孔排管长度为0.786km，电缆排管采用MPP管；新建电缆4孔排管长度为0.345km，电缆排管采用MPP管；新建电缆埋管长度为0.164km，电缆埋管采用双壁波纹管；新建2*2*1.8m的电缆井19座；新建10kV电缆长度为1.59km,电缆采用电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水；新建0.4kV电缆长度为0.79km,电缆采用低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通；改造1户照明下户；利旧1台S9-M-10/0.4kV-50kVA变压器；新建0.4kV线路两线制线路长度为0.162km,导线采用JKLYJ-1kV-70型架空绝缘线；新建0.4kV线路四线制线路长度为0.309km,导线采用JKLYJ-1kV-70型架空绝缘线。 | 341.0728 | 421.6532 | 具有有效的安全生产许可证。具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包三级及以上、输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含四级及以上承装、承试。 | 果洛州久治县 承包方式：总价承包 | 2024年5月1日-2024年12月15日
13 |  |  |  |  | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及35kV久门线2#-6#段线路及设施（国网）迁改工程施工 | 施工总承包 | 设备部 | 国网果洛供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 运检字[2024]4号 | 新建35kV线路0.65km，新建铁塔3基（3基转角），架空线路导线采用JL/G1A-150/20型钢芯铝绞线，地线型号为1*7-8.7-1270-A镀锌钢绞线。绝缘子采用FXBW-35/70型复合绝缘子，跨高速公路段光缆改为OPGW光缆，新建24芯OPGW光缆线路0.55km，新建增加光缆接头2套、余缆架2套。重新拆收#1-#3、#5-#6段导线0.4km；调整新建#5至原#10段导地线弧垂1.1km。 拆除35kV久门3#-5#段路径长约0.53km，拆除原线路3基铁塔及金具，（其中直线铁塔1基，转角铁塔2基）。拆除原ADSS光缆0.53km。 | 80.5804 |  |  | 果洛州久治县 承包方式：总价承包 | 2024年5月1日-2024年12月15日
14 | QH2402-9001003-0502 | 监理 | 包1 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改等2项工程监理 | 35kV红总线13#-17#段线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网西宁供电公司、青海金禄新型材料有限公司 | 西宁供电运检〔2024〕8号; 关于对35kV红总线#14-#15段线路进行停电迁改的资金承诺函 | 本次对35kV红总线13#-17#段线路进行迁改，迁改段路径长为0.66km，其中原35kV红总线13#至G2导线利用原有，路径长0.381km，G2-G3为新建单回路架空路径长度0.141km，G3至原35kV红总线17#导线利用原有，路径长0.139km；本工程新建单回路杆塔共计3基，其中耐张铁塔2基、直线铁塔1基；新建线路导线选用JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线；35kV红总线13#-17#新建ADSS光缆长0.87km。 | 5.7768 | 21.7168 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2024年5月6日-2024年8月30日
15 |  |  |  |  | 青海西宁城中区10kV沈五、沈六、沈十一路线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网西宁供电公司、西宁伟业房地产开发有限公司 | 西宁供电运检〔2023〕127号 | （1）新建部分 本工程新建环网单元（两进四出）4台，高压计量柜1台（进出线断路器），ZC-YJV22-10-3×240mm²电缆2350m，ZC-YJV22-10-3×185mm²电缆100m，ZC-YJV22-10-3×120mm²电缆120m，ZC-YJV22-10-3×70mm²电缆750m。12孔电缆排管279m、8孔480m，12根电缆拉管720m、2根拉管940m，单柜环网单元基础井4座，计量柜基础井1座， 3.0m*3.0m*1.8m分线井11座，3.0m*3.0m*5.7m竖井7座。ADSS光缆24芯2500m，余缆架5套，终端盒5套，分光器8个，ONU 4台。新装高压隔离开关4组，避雷器12只，故障指示仪4组，敷设接地装置2组，新装电缆上杆铁附件0.12吨。 （2）拆除部分 本期拆除高压JKLGYJ-185/25导线约长3.2km，水泥杆24基，钢管杆9基，ZW32-10/630柱上真空断路器4台，400KVA变台1台，计量箱2个。 | 15.94 |  |  | 青海省西宁市 承包方式：总价承包 | 2024年5月1日-2024年12月30日
16 | QH2402-9001003-0502 | 监理 | 包2 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2项工程监理 | 国网青海海西供电公司35kV佑白线18#-21#段等2处线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 海西供电运检〔2023〕46号 | 1.35kV佑白线18#-21#段 迁改35kV佑白线18#-21#段单回线路长0.6km。新建铁塔2基，其中直线塔1基，耐张塔1基，佑白线新20#-24#段重新放紧线0.73km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除佑白线18#-20#线路导线长3×0.6km，拆除佑白线19#、20#直线塔2基。 2.35kV佑白线24#-26#段 迁改35kV佑白线24#-26#段单回线路长0.27km。新建耐张塔1基，佑白线新25#-28#段重新放紧线0.84km。导线采用JL/LB20A-240/40型铝包钢芯铝绞线，地线采用OPGW-24。拆除24#-25#线路导线长3×0.27km，拆除佑白线25#直线塔1基。 | 3.0087 | 22.2929 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年7月30日
17 |  |  |  |  | 国网青海海西供电公司110kV垦南牵I回等5条线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海西供电公司、中交基础设施养护集团国道109宗加至格尔木东公路代建指挥部 | 设备字〔2023〕68号 | 1.110kV垦南牵Ⅰ回 本工程将110kV垦南牵Ⅰ回109#-113#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.3km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅰ回109#-113#段线路导线长3*1.3km，拆除直线塔3基。 2.110kV垦南牵Ⅱ回 本工程将110kV垦南牵二回101#-105#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长1.389km。新建单回路直线塔3基，导线采用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除垦南牵Ⅱ回109#-113#段线路导线长3*1.39km，拆除直线塔3基。 3.110kV小泽线/垦明Ⅱ回 本工程将110kV小泽线100#-104#段（垦明Ⅱ回108#-104#）同塔双回线路进行迁改 新建110kV双回架空线路长2*0.674km。新建双回路耐张塔3基，重新放紧线99#-101#线路2*0.606km，103#-108#线路2*1.465km。导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；双地线采用2根48芯OPGW架空光缆， 拆除小泽线101#-103#双回线路2*0.65km，拆除双回路直线塔3基线。 4.110kV白方线 本工程将110kV白方线21#-24#段进行迁改。 新建110kV单回架空线路长0.291km。新建单回路耐张塔1基，重新放紧线18#-22#线路1.25km，导线采用JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线；地线一根采用JLB20A-80型铝包钢绞线，另一根采用48芯OPGW架空光缆，拆除白方线22#-24#段线路导线长3*0.44km，拆除22#直线塔1基。 | 19.2842 |  |  | 青海省海西州格尔木市 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年7月30日
18 | QH2402-9001003-0502 | 监理 | 包3 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改等4项工程监理 | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及110kV线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 设备字〔2023〕114号 | （一）110kV明葛等线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长3.466km，48芯OPGW光缆路径长2×3.466km；直线塔7基、转角塔7基，重新紧放线长合计6.1km。拆除线路长2.94km，门型杆12基。 （二）110kV明金Ⅰ回线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长2.191km，48芯OPGW光缆路径长2×2.191km； 直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计7.7km。拆除线路长1.94km，门型杆8基。 （三）110kV明金Ⅱ回线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长0.6km，48芯OPGW光缆路径长 2×0.6km；直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计2.6km。拆除线路长0.6km，门型杆3基。 （四）110kV源晏牵线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长4.824km，48芯OPGW光缆路径长2×4.824km；直线塔6基、转角塔17基，重新紧放线长合计8.2km。拆除线路长3.73km，铁塔13基。 | 39.59 | 60.29 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
19 |  |  |  |  | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及35kV线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 设备字〔2023〕114号 | 35kV金阳线路迁改工程 新建线路路径长0.601km，其中架空线路路径长0.331km、电缆线路长0.27km；新建1根ADSS光缆0.7km，直线塔1基、转角塔2基，重新紧放线长合计1.3km。拆除架空线路长0.43km，电缆长0.09km，铁塔2基。 35kV银幸线路迁改工程 新建单回路架空线路路径长2km，新建1根ADSS光缆2.0km，直线塔4基、转角塔6基，重新紧放线长合计2.9km。拆除线路长1.8km，铁塔10基。 35kV符阳线线路迁改工程 新建线路路径长0.21km，其中架空线路长0.15km、电缆线路长0.06km。OPGW光缆长0.24km，新建单回路转角塔2基，重新紧放线长合计0.3km。拆除架空线路长0.13km，电缆线路长0.04km，铁塔2基。 | 9.94 |  |  | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
20 |  |  |  |  | G0612西宁至和田高速（西海镇至湟源段）公路建设涉及10kV及以下线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海北供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 海北供电运检〔2024〕7号 | 1.0.4kV 线路部分：新建0.4kV 电缆直埋线路长0.72km（1m*1.5m），电缆采用YJV-0.6/1kV-4×120 型电缆；新建0.4kV 架空绝缘线路长0.96km，新建0.22kV（两线）架空绝缘线路长0.3km，导线采用JKLGYJ-1kV-70/10 型绝缘导线。2.下户部分：恢复照明用户10 户，新建四位照明表箱6 面。3.杆塔部分：新建12 米非预应力水泥杆32 基，新建12米加强型水泥杆2 基，新建15 米加强型水泥杆2 基。4.拆除部分：拆除0.4kV 绝缘导线长2.2km，导线型号为JKLYJ-50,拆除0.4kV 裸导线长1.6km，导线型号为LGJ-35。拆除0.22kV 绝缘导线长0.8km，导线型号为JKLYJ-50。铁附件0.14t。 | 8.47 |  |  | 海北藏族自治州门源县 承包方式：总价承包 | 2024年5月10日-2024年11月30日
21 |  |  |  |  | 青海海北门源县益民公共服务供热35kV浩孔线#44-#45迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网海北供电公司、门源益民公共服务有限公司 | 海北供电运检〔2024〕23号 | 迁改35kV浩孔线#44-#45段线路，新建35kV线路0.52公里，导线JL/G1A-150/25型；新建36芯复合光缆OPGW线路0.52公里； 新建耐张转角铁塔4基，其中呼高18米1基，呼高21米1基，呼高24米2基；对原导线及光缆放紧线1.8公里。拆除35kV浩孔线原#044、#045铁塔、导线和光缆（ADSS-24），拆除2基铁塔。拆除JL/G1A-70/10-6/1型线路长0.3*3公里，拆除ADSS-24光缆长0.3公里，拆除悬垂单串绝缘子3串，耐张单串绝缘6串，拆除废旧物资移交国网海北供电公司处理。 | 2.29 |  |  | 海北藏族自治州门源县 承包方式：施工总价承包 | 2024年5月10日-2024年8月10日
22 | QH2402-9001003-0502 | 监理 | 包4 | 青海黄化国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改等3项工程监理 | 青海黄化国道310线尖扎至共和段公路工程第JGSG-3标段35kV李康线#9-#11段、35kV李雄线#8-#23段线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网黄化供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 黄化供电运检〔2023〕120号 | （一）35kV李康线： 新建单回架空线路路径约0.971km，新建线路导线采用JL/G1A-150/25 型钢芯铝绞线，根据“三跨”要求地线采用一根24芯的OPGW光纤架空复合5 地线，对原线路重新放紧线1.1km，新建铁塔5基，其中：耐张塔4基，直线 塔1基。根据“三跨”要求在新建的G2塔上加装一套视频在线监测装置。 拆除原线路路径长0.84km，拆除LGJ-150/35型钢芯铝绞线3×0.84km 共计1.36吨；拆除GJ-35镀锌钢绞线1×0.84km共计0.21吨；拆除水泥门杆 8基（其中：12m门杆2基、15m门杆6基），拆除铁附件0.68吨；拆除24芯 ADSS全介质自承式光缆0.6km；拆除物资全部移交黄化供电公司。 （二）35kV李雄线： 新建单回架空线路路径约2.2km，新建线路导线采用JL/G1A-95/20型 钢芯铝绞线，根据“三跨”要求地线采用一根24芯的OPGW光纤架空复合地 线，新建铁塔9基，其中：直线铁塔4基，耐张铁塔5基。根据“三跨”要求 在新建的G5塔上加装一套视频在线监测装置。 拆除原线路路径长2.2km，拆除JL/G1A-95/20型钢芯铝绞线3×2.2km 共计2.58吨；拆除水泥门杆15基（其中：12m门杆5基、15m门杆6基、18m 门杆4基），拆除铁附件1.275吨；拆除24芯ADSS全介质自承式光缆2.2km； 拆除物资全部移交黄化供电公司。 | 5.56 | 23.7361 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 海东市化隆县 承包方式：总价承包 | 2024年5月20日-2024年10月31日
23 |  |  |  |  | 国道310线尖扎至共和段公路工程第 JGSG-3标段110kV杨群 II回、 110kV直李 II回、 110kV 群布线、 110kV李布线4条线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网黄化供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 黄化供电运检〔2023〕120号 | 110kV 杨群 II 回#225-#232： 迁改线路路径长度约 1.39km，新建铁塔6 基，其中直线塔2基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/30型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 1×19-11.5-1270-B 型镀锌钢铰线。加装视频在线装置 1 套。 拆除 18 米门杆水泥杆 6 基，拆除门型水泥杆铁附件1.68t，拆除JL/GIA-240/30 型导线长度约 3×0.9km，合计重量2.49t，拆除1×7-7.8-1270-B 型地线长度约 2×0.9km，合计重量0.53t。110kV 直李 II 回#6-#16： 迁改线路路径长度约 1.16km，新建铁塔7 基，其中直线塔3基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/40型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 JLB35-80 型铝包钢铰线。加装视频在线装置1套。 拆除铁塔 6 基，合计 22.96t；拆除 18 米门型水泥杆3 基，拆除门杆水泥杆铁附件 1.05t，拆除 JL/GIA-240/40 型导线长度约3×1.55km，合计重量 4.48t，拆除 JLB35-65 型地线长度约 2×1.55km，合计重量1.09t。110kV 群布线#43-#48、#52-#56： 迁改线路路径长度约 1.66km，新建铁塔5 基，其中直线塔1基，耐张塔 4 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-185/30型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯 OPGW 型架空复合地线。加装视频在线装置1 套。 拆除 18 米门型水泥杆 2 基，拆除门杆水泥杆铁附件0.7t，拆除JL/GIA-185/30 型导线长度约 3×1.48km，合计重量3.25t，拆除1×7-7.8-1270-B 型地线长度约 2×0.63km，合计重量0.37t。110kV 李布线#7-#9： 迁改线路路径长度约 0.74km，新建铁塔3 基，其中直线塔2基，耐张塔 1 基，迁改线路导线型号与原线路保持一致，采用JL/GIA-240/40型钢芯铝绞线，地线采用 2 根 48 芯型 OPGW 型光纤复合架空地线。加装视频在线装置 1 套。 拆除铁塔 2 基，合计 10.23t，拆除 JL/GIA-240/40 型导线长度约3×0.64km，合计重量 1.85t，拆除 1×7-8.7-1270-B 型地线长度约2×0.64km，合计重量 0.5t。 | 15.45 |  |  | 海东市化隆县 承包方式：总价承包 | 2024年5月20日-2024年10月31日
24 |  |  |  |  | 国网青海黄化供电公司尖扎县麦什扎大桥及引道工程35kV群周线#63-#80段线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网黄化供电公司、尖扎县交通局 | 黄化供电运检〔2023〕112号 | 35kV 群周线： 新建单回架空线路路径1.008km， 新建 ZR-YJV22-26/35-3×185电力电缆长度0.02km， 新建铁塔5基，其中：直线塔1基，耐张塔4基。拆除原线路路径长1.42km，拆除 JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线3×1.42km(2.56吨)； 拆除铁塔6基共计2.16吨（3560-JJ1-9m1基、 3560-JJ1-18m1基、 3560-JJ2-15m2基、 3560-JJ4-18m1基、 3560-ZS2-15m1基） 拆除水泥门杆2基(15m 直线“门” 型杆2基)， 拆除铁附件0.6吨； 拆除24芯 ADSS 全介质自承式光缆1.12km； 拆除 GJ-35型镀锌钢绞线1×0.7km（0.22吨）。 | 2.7261 |  |  | 黄南州尖扎县 承包方式：总价承包 | 2024年5月30日-2024年10月30日
25 | QH2402-9001003-0502 | 监理 | 包5 | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及10kV线路迁改等2项工程监理 | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及10kV线路迁改工程 | 监理 | 设备部 | 国网果洛供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 运检字[2024]4号 | 本工程改造10kV线路长度为5.359km，导线采用JKLYJ-10kV-120型架空绝缘线,新建12米水泥杆99基，新建15米钢管杆2基，新建12米钢管杆2基；新建电缆2孔排管长度为0.786km，电缆排管采用MPP管；新建电缆4孔排管长度为0.345km，电缆排管采用MPP管；新建电缆埋管长度为0.164km，电缆埋管采用双壁波纹管；新建2*2*1.8m的电缆井19座；新建10kV电缆长度为1.59km,电缆采用电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZC,无阻水；新建0.4kV电缆长度为0.79km,电缆采用低压电力电缆,YJV,铜,70,4芯,ZC,22,普通；改造1户照明下户；利旧1台S9-M-10/0.4kV-50kVA变压器；新建0.4kV线路两线制线路长度为0.162km,导线采用JKLYJ-1kV-70型架空绝缘线；新建0.4kV线路四线制线路长度为0.309km,导线采用JKLYJ-1kV-70型架空绝缘线。 | 11.4107 | 14.9607 | 具有建设行政主管部门核发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。 | 果洛州久治县 承包方式：总价承包 | 2024年5月1日-2024年12月15日
26 |  |  |  |  | G345启东至那曲公路沙木多黄河大桥至久治段公路涉及35kV久门线2#-6#段线路及设施（国网）迁改工程施工 | 监理 | 设备部 | 国网果洛供电公司、青海省交通建设管理有限公司 | 运检字[2024]4号 | 新建35kV线路0.65km，新建铁塔3基（3基转角），架空线路导线采用JL/G1A-150/20型钢芯铝绞线，地线型号为1*7-8.7-1270-A镀锌钢绞线。绝缘子采用FXBW-35/70型复合绝缘子，跨高速公路段光缆改为OPGW光缆，新建24芯OPGW光缆线路0.55km，新建增加光缆接头2套、余缆架2套。重新拆收#1-#3、#5-#6段导线0.4km；调整新建#5至原#10段导地线弧垂1.1km。 拆除35kV久门3#-5#段路径长约0.53km，拆除原线路3基铁塔及金具，（其中直线铁塔1基，转角铁塔2基）。拆除原ADSS光缆0.53km。 | 3.55 |  |  | 果洛州久治县 承包方式：总价承包 | 2024年5月1日-2024年12月15日