|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标段名称** | **招标范围** | **工期要求** | **交货地点** | **信息服务费（元）** |
| 1 | 黄河鑫业有限公司10kV保护测控装置智能化提升改造项目项目DNYZC-2025-05-01-190-01 | 2.2招标范围（1）负责完成9个10kV配电室保护测控装置、智能操显装置的采购、运输、拆除及安装工作；（2）负责完成9个10kV配电室保护测控装置、智能操显装置的二次控制线缆的采购、接引、保护调试工作并出具试验报告；（3）负责完成9个10kV配电室至动力区综自机房通讯光纤（不少于12芯单模光纤）的采购、敷设、熔接工作；（4）负责完成10kV微机五防系统的采购、运输、安装及信号调试；（5）负责完成10kV配电室所有保护装置的通信接入、点表库、保护、报警测点配置、报表制作、装置对时等与综自相关的工作，接入现有综自系统；（6）负责完成10kV配电室所属光伏系统接入现有综自系统，并完成调试工作；（7）负责完善9个10kV配电室改造完成后的原理图及接线图并提供竣工图纸电子版一份、纸质版8套；（8）负责保护定值计算；（9）提供现场培训和配套的售后服务。**所供设备清单：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 进线保护测控装置 |  | 台 | 45 | 包含进线、馈线等不同需求的保护装置，以现场实际为准 |
| 2 | 光纤纵差保护测控装置 |  | 台 | 8 |  |
| 3 | 变压器保护测控装置 |  | 台 | 71 |  |
| 4 | 母联保护测控装置 |  | 台 | 16 |  |
| 5 | 电动机保护测控装置 |  | 台 | 54 |  |
| 6 | 智能操显装置（含配套加热器） |  | 台 | 210 | 包含进线、电动机、变压器、母联、PT、馈线等不同需求的操显装置，以现场实际为准 |
| 7 | 五防系统（含工作站、操作票专家等） |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 电能表 |  | 个 | 52 |  |

注：凡是本标范围内设备及其系统安装、运行、维护所必须的零部件和材料、工器具等均属供货范围。对于本项目中所需的任何元件或装置，如果在“需要提供的设备（材料）清单中”并未专门提到或列出，但对于一个完整的、性能优良的设备在线监测是必不可少的，那么这些元件或装置也应包含在供货范围和工作内容之内。其费用已包含在投标总价中。X.现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在海省西宁市（湟中区）甘河滩工业园区黄河鑫业有限公司门前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：星国文 联系电话：13519758044 | 项目总工期570天，2025年6月至10月完成4个10kV配电室设备改造，2025年11月验收；2026年3月至9月完成5个10kV配电室设备改造，2026年10月验收；具体开工时间以甲方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日、重要会议期间、不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司动力分厂 | 300 |
| 2 | 黄河鑫业有限公司2025年厂区内外墙粉刷维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-02 | 2.2招标范围1、黄河鑫业有限公司物资中心仓库区域、炭素区域部分内外墙面抹灰层局部进行维修，对原涂料层铲除后重新进行涂刷。2、物资中心综合仓库外墙高度12米以内，涂料约3520㎡；3、物资中心氧化铝仓库内墙高度15米以内，内墙涂料约9958㎡；氧化铝仓库内办公室等高度4米以内，涂料约522㎡；4、炭素办公楼室、煅烧回转窑主控楼内墙，高度4米以内，涂料约5260㎡；5、汽机房、化水间、脱硫间、段首发电循环水泵房内墙高度9米以内，涂料约11881㎡；6、一组装厂房及周转库、导杆维修间内墙高度15米以内，涂料约11200㎡；7、炭块库内墙及顶棚粉刷，高度20米以内，涂料约40000㎡；8、一、二组装滚筒清理间、余热化水间、余热脱硫间、煅烧水泵房外墙，高度10米以内，涂料约5060㎡；9、一组装厂房及周转库、二组装附跨外墙，高度15米以内，涂料约16096㎡；10、原料仓库、余热汽机房、回转窑主控楼外墙，高度20米以内，涂料约25360㎡；11、组装电解质高楼部及料仓、煅前仓及其整体建筑物外墙，高度20米以上，涂料约6650㎡。上述区域内外墙涂料维修部位抹灰层修补。X.现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：余国尚 联系电话：13519708914 | 150日【或工期要求：计划开工时间2025年5月，计划竣工时间2025年10月】，具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 3 | 黄河鑫业有限公司铝部件、铝合金网围栏、ACR接地及配套附属材料代加工项目项目DNYZC-2025-05-01-190-03 | 2.2招标范围黄河鑫业有限公司铝部件、铝合金网围栏、ACR接地及配套附属材料代加工项目。具体工程量如下表：序号 代加工名称 单位 代加工数量 备注1 铝部件代加工 吨 550 2 网围栏代加工 吨 135 3 ACR接地材料代加工 吨 200 注：（1）涉铝原材料由买方按1：1提供铝液，卖方自提，自提地点为黄河鑫业有限公司铸造车间。（2）首次提供铝液需卖方完成50吨以上铝部件/铝合金网围栏/ACR接地现场到货验收后，买方按1：1提供铝液。后续提供铝液卖方需按照设计图纸重量，每批次铝合金支架到货验收后，买方按1：1提供铝液。（3）代加工数量是在合同有效期内，买方向卖方发出所有代加工需求的容量总和。具体按照项目情况确定，不保证代加工投标数量为合同最终的执行数量。 | 自合同签订之日起12个月内完成或以合同签订数量供货完成为合同终止时间。每批次供货时间按买方通知为准，运输至买方指定地点之日止，每批次供货期为15-25天。如因特殊原因，造成项目无法按期供货的，合同供货期经买方同意顺延。 | 由鑫业公司承担供货的光伏项目所在地青海省海南州、海西州、黑龙江大庆等全国各地区，具体供货地点由买方通知，车板交货(由卖方负责运输至现场指定位置)。 | 300 |
| 4 | 黄河鑫业有限公司双层保温槽盖板置换项目项目DNYZC-2025-05-01-190-04 | 2.2 招标范围本项目采购60台电解槽双层保温槽盖板，每台46片，共计2760片，对生产现场损坏的槽盖板进行置换。 | 70天 | 黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 5 | 黄河鑫业有限公司余热发电1号机组检修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-05 | 2.2 招标范围2.2.1本项目主要包括余热发电1号机组检修；2.2.2 主要工作内容1）检查、修理汽缸及喷嘴，清理、检查汽缸螺栓、疏水孔、压力表孔及温度计套管；2）清理、检查及处理隔板套、隔板及静叶片；3）清理、检查滑销系统；4）测量上、下汽缸结合面间隙及纵横向水平；5）测量、调整隔板套及隔板的洼窝中心；6）检查、更换防爆门膜片，检查喷水装置；7）高、中压进汽短管密封更换；修补汽缸保温层。8）检查主轴、叶轮及其他轴上附件，测量及调整通流部分间隙、轴颈扬度及对轮中心（轴系）；9）检查测量轴颈锥度、椭圆度及转子弯曲，测量叶轮、联轴器、推力盘的瓢偏度、幌动度；10）修补研磨推力盘及轴颈；　11）清理、检查动叶片、拉筋、复环、铆钉、硬质合金片，对末级叶片进行防蚀处理；12）叶片测频，叶片、叶根探伤检查；13）对需重点监视的叶轮键槽、对轮联结螺栓探伤检查；14）转子焊缝探伤检查；15）清理、检查1-5#支持轴承、推力轴承，测量、调整轴承及油挡的间隙、轴承紧力，对磨损的油档进行更换；16）清扫轴承箱；17）检查和测量盘车装置齿轮、蜗母轮、轴承、导向滑套等部件的磨损情况，清理盘车装置内油泥；18）清洗、检查调速系统的所有部套，检查保护装置及试验装置，测量间隙和尺寸，修理和更换磨损的零件；19）检查调速器、危急保安器及其弹簧，并进行特性试验；20）调速系统静态特性、汽门严密性、危急保安器灵敏度等常规试验及调整；21）对冷油器进行水压试验；22）主油箱射油器解体检查，主油箱增加连锁保护；23）检查、修理主汽电动阀及手阀；24）主蒸汽管蠕胀测量；25）检查、调整管道支吊架；26）检查、修理高、低压疏水扩容器和疏水门等；27）检查、修理1#、2#、3#高压给水泵及电动阀实现保护连锁；28）凝汽器水室防腐处理；29）检查凝汽器喉部连接部位严密性；30）凝汽器灌水查漏，检查真空系统，消除泄漏；31）检查、修理胶球清洗装置，更换收球室滤网；32）解体检查胶球泵，油脂清理更换，联轴器对轮找正，更换机封等；33）胶球清洗装置管道、阀门检修；保证系统、阀门严密性；34）胶球清洗装置调试，保证收球率达99%以上。35）检查、修理除氧器汽水系统各阀门，执行器调整，安全阀校验；36）检查、修理除氧器喷头，更换水位计；1#、2#除氧器塔头填料更换；37）给水泵进、出口门、逆止门再循环门检修，各疏水阀检修；机封冷却水门检修，执行器调整；38）给水泵再循环管道检查、更换，给水泵主管道支吊架检查、调整、修复；39）冷却塔风机及减速箱解体检修，油脂清理更换，联轴器对轮找正；40）冷却塔风机减速箱除锈防腐，台板除锈防腐，地脚螺栓除锈防腐，对台板、支架锈蚀到原厚度的20%的进行更换，电缆穿线管更换；41）冷却塔风机叶片角度、顶隙、螺栓外观及紧力检查调整；42）循环水泵检查、修理，油脂清理更换，联轴器对轮找正；43）检查、修理循环水系统各阀门，执行器调整；44）检查、清理冷却塔、前池淤泥；45）检查、清理循环水系统管道污垢，各滤网清理更换；46）循环水加药装置修复、调试；47）检查和清扫定子绕组引出线和套管；48）检查和清扫铁芯压板、绕组端部绝缘，并检查紧固情况，进行绕组端部绝缘喷漆；49）检查、清扫铁芯、槽楔及通风沟处线棒绝缘；检查、校验测温元件；50）抽出转子，检查和吹扫转子端部绕组，检查转子槽楔、护环、心环、风扇、轴颈及平衡重块；51）转子大轴中心孔、护环探伤，测量、调整转子风扇静频；52）清扫风室，检查严密情况；检查及清理冷却系统，进行冷却器水压试验，消除泄漏；53）检查、修理交流励磁机定子、转子绕组和铁芯；检查、清扫励磁机及励磁变压器；　检查无刷励磁机定子、转子绕组和铁芯，测试整流元件及控制调节装置；　检查、测试静态励磁系统的功率整流装置；54）励磁系统验逻辑检查；发电机励磁系统开、闭环试验；55）电气控制回路传动试验；56）同期装置全部检验；57）DEH软件/硬件、机柜检查、测试；58）汽轮机控制系统（DEH）主汽门/调门控制回路检修、定位调整；59）汽轮机监测仪表系统（TSI）探头、端子箱、电缆接线检查，TSI卡件检查，软件、数据备份，控制回路检查测试；60）汽轮机保护系统（ETS）保护开关校验，控制回路、电缆接线检查，机柜检查，PLC卡件检查，软件备份；61）循环水冷却塔：填料更换；横梁、立柱防腐，墙体校正加固；62）冷却塔水池上方化冰管更换，挡风板安装；63）余热系统主蒸汽对空消音器、主蒸汽电动阀输水安装；64）按照大修后的电力预防性试验标准进行各类试验。注：此项目所需所有备件、材料由承包方提供。各投标人于2025年5月26日10:00时在青海省西宁市（湟中区）甘河滩工业园区黄河鑫业有限公司门前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：魏东 联系电话：18093196124 | 合同总工期60天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 |  西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 6 | 黄河鑫业有限公司2025年厂区室内外地坪维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-06 | 本项目招标范围为黄河鑫业有限公司厂区原砼道路、地坪破损部位进行维修。包含路缘石拆除、重新安砌；人行道砖拆除、重新铺设；道路、地坪基层处理；道路、地坪砼浇筑，以及部分雨排井、排水沟等修理工作。主要工作内容包括如下（但不限于）：1.电解分厂厂房内外地坪21000㎡修理；2.炭素分厂道路地坪2200㎡修理；3.动力一期整流所室外地坪、道路3500㎡修理；4.物资中心室外地坪修复4700㎡、大修渣库防渗地坪1100㎡修理；5.铝锭堆场地坪10500㎡维修。6.熔铸分厂室内地坪1600㎡维修；7.部分井圈、井盖、雨水篦子更换；8.上述道路、地坪原砼破除，部分基层原土、三七灰土换填、夯实处理等。现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在海省西宁市（湟中区）甘河滩工业园区黄河鑫业有限公司门前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：窦万成 联系电话：15897089835 | 合同总工期120天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 7 | 黄河鑫业有限公司2025年度炭素焙烧炉火道墙维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-07 |  本项目主要包括炭素焙烧炉40条火道墙拆除、清理、运输和整体砌筑。主要工作内容包括如下（但不限于）：1）40条火道墙的拆除、清理、废料运输和整体砌筑（材料甲供）；2）清刨废料、施工垃圾拉运工作由承包方处理，承包方必须交由有相应处理资质的单位进行外运处理，费用由承包方承担；3）参与发包方采购所有所需材料的到货验收。现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在黄河鑫业有限公司办公楼前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：李培福 联系电话：13734601402 | 合同总工期100天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 8 | 黄河鑫业有限公司电动平板车项目项目DNYZC-2025-05-01-190-08 | （1）采购2辆电动平板车（载货汽车）整车以及配套1台充电桩，包括电动平板车（载货汽车）整车配置、配套的充电桩以及设备所必须的安装附件及辅助设备、随机文件、技术资料(包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册)，负责运输、指导安装、调试、检验、验收并提供相应的技术服务与质量保证、售后服务、技术培训等。（2）构成设备的任何部件、组件和装置如果在本供货范围及工作内容中没有提到，但对该设备的安全可靠运行是必需的，也应包括在供货范围及工作内容之内。2.3主要配置及技术参数：2.3.1车辆主要配置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 动力形式 |  | 纯电动 |  |
| 2 | 电池总能量 | kWh | ≥ 282 |  |
| 3 | 电池种类及品牌 |  | 磷酸铁锂（宁德时代、比亚迪、中轩高科） |  |
| 4 | 整车参数外形尺寸（长/宽/高） | ㎜ | 12000（±300）×2550（±100）×3300（±150） |  |
| 5 | 换挡方式 |  | 手自一体 |  |
| 6 | 电池、电机及电控防磁性能 | GS | 在300GS磁场下正常作业性能 |  |
| 7 | 驱动形式 |  | 8\*4 |  |
| 8 | 总质量 | kg | 31000 |  |
| 9 | 底板厚度 | mm | ≥8（高强度耐磨锰板） |  |
| 10 | 侧板厚度 | mm | ≥6（高强度耐磨锰板） |  |
| 11 | 制动形式 |  | 双回路气压制动 ABS |  |
| 12 | 轮胎(充气胎) |  | 11.00-12.00 R20 |  |
| 13 | 空调 | / | 冷暖一体 |  |
| 14 | 安全附件 | / | 倒车影像、语音 |  |
| 15 | LED警示灯（爆闪灯） | / | 前后各2个 |  |
| 16 | 灭火器(MFZ-ABC) | / | 3kg带支架2个 |  |
| 17 | 配置车辆安全运行保障系统（含360°车载全景监控系统与安全防御系统） |  / | 2套终端设备可与招标方现系统平台相匹配（联系人电话18640199678） |  |
| 18 | 后尾灯 |  | LED |  |

注：其他未列入本表的参数应能满足车辆安全运行性能，并符合车辆标配参数及国家标准。2.3.2充电桩主要配置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 额定功率 | KW | ≥320 |  |
| 2 | 输出路数 | 台 | 2路 |  |
| 3 | 单路输出最大电流 | A |  250 |  |
| 4 | 防护等级 |  | ≥ IP65 |  |
| 5 | 额定输入电压 | Vac | 380 |  |
| 6 | 输入电压范围 | Vac | 323 ~ 437 |  |
| 7 | 输入电压频率 | Hz | 50 |  |

 | 合同签订生效后60日内整批交货（包含备件及工具） | 该项目位于青海省西宁市经济技术开发区甘河工业园，距湟中县城6Km、西宁市35Km。园区内二级公路多（巴）鲁（沙尔）公路南北横穿工业区，与109国道丹（东）拉（萨）公路和103省道西（宁）扎（麻隆）公路及西（宁）湟（源）一级公路相连，交通十分便利。 | 300 |
| 9 | 黄河鑫业有限公司煅烧、组装循环水冷却塔修理项目项目DNYZC-2025-05-01-190-09 | 2.2 招标范围本工程主要包括炭素分厂8套冷却塔的维修工作。主要工作内容包括如下（但不限于）：（1）冷却塔填料更换；（2）冷却塔系统布水管、布水器更换；（3）冷却塔系统风机更换；（4）却塔系统进出口管道及阀门更换；（5）冷却塔系统过水底盘更换；（6）冷却塔系统破损围堰修复。现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在黄河鑫业有限公司办公楼前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：姬发奎 联系电话：15897178718 | 自合同签订生效之日起120日内完工。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 | 300 |
| 10 | 黄河鑫业有限公司2025年度厂前停车场沥青砼铺装项目项目DNYZC-2025-05-01-190-10 | 本项目招标范围为黄河鑫业有限公司停车场原砼道路进行沥青铺装（白改黑），整体铺装沥青地坪，更换排水沟盖板，标划停车位标线。主要工作内容包括如下（但不限于）：（1）停车场沥青地坪铺装11287.71㎡；（2）排水沟盖板更换1300m；（3）车位线划线1246.89㎡。现场踏勘各投标人于2025年5月26日09:00时在黄河鑫业有限公司办公楼前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：卢光发 联系电话：17794739711 | 合同总工期40天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 |  |
| 11 | 黄河鑫业有限公司煅烧发电管道保温修理及成型装置管道更换、保温维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-11 | 2.2.1本项目主要包括煅烧发电管道保温修理及成型装置管道更换、保温维修；2.2.2 主要工作内容（1）对炭素成型装置导热油系统管道进行更换，主要包括对室外导热油注油管线、回油油管线及压缩空气管线更换，保温材料更换并铝皮包覆；（2）对2台电捕除尘器及烟囱外部保温及防腐材料更换铝皮包覆；（3）对煅烧、余热区域内循环水、蒸汽管线外保护板整体更换铝皮包覆，保温材料损坏脱落的更换。维修拆除的废料、施工垃圾，投标人必须交有相应处理资质的单位进行外运处理（铁皮轻薄料拉运指定位置，运距3KM以内）。注：此项目所需所有备件、材料由承包方提供。现场踏勘各投标人2025年5月26日09:00时在青海省西宁市（湟中区）甘河滩工业园区黄河鑫业有限公司门前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：魏东 联系电话：18093196124 | 合同总工期60天。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 |  |
| 12 | 黄河鑫业有限公司屋面通风器修理项目项目DNYZC-2025-05-01-190-12 | 本工程主要包括炭素分厂一组装厂房、导杆修理间屋顶通风器及周围密封破损失效的维修。主要工作内容包括如下（但不限于）：对组装一期厂房及导杆修理间厂房屋通风器进行专业维修，主要对锈蚀的支架进行更换，对现有彩钢板进行拆除并更换为铝板，对损坏的开窗器进行维修。各投标人于2025年5月26日09:00时在黄河鑫业有限公司办公楼前集合，由招标人统一组织现场踏勘，所需交通工具及费用自行承担。联系人：姬发奎 联系电话：15897178718 | 自合同签订生效之日起90日内完工。具体开工时间以发包方签发的“开工令”为准，总工期不变；遇到法定节假日及重要会议期间，不进行中、高级以上风险作业，工期顺延，总工期不变。 | 西宁市甘河工业园区黄河鑫业有限公司 |  |

**注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件相关内容为准。**

**3. 投标人资格要求及业绩要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **标段名称** | **资格要求及业绩要求** |
| 1 | 黄河鑫业有限公司10kV保护测控装置智能化提升改造项目项目DNYZC-2025-05-01-190-01 | 3.1投标人基本资格要求（1）投标人具有独立订立合同的资格；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格的电力保护装置设备生产制造企业（附安全生产许可证书复印件），并具有承装（修、试）电力设施许可四级及以上资质（附资质证书复印件）。（2）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；（3）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书。（4）投标人在投标基准日的近5年内具有3个同类型同等级或同规模及以上已完成的10kV变电站自动化系统升级改造业绩（附合同首页、签字页、主要内容、竣工验收复印件等证明材料）；（5）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有唯一投标人，否则相关投标均无效，不接受代理商投标；（6）本项目授权委托代理人须为投标方在册人员并提供近三个月国家社保机构出具的社保缴费证明；（7）投标人拟派项目经理具有电气专业中级及以上技术职称证书或机电工程类二级建造师以上资格。（8）投标人拟派安全管理人员：具有安全生产考核合格证或行业协会发放的安全管理资格证；（9）不接受联合体投标；（10）其他要求：在开工时，配备的项目管理人员应与投标文件响应的人员一致，施工过程中未经甲方允许，不允许变更。 |
| 2 | 黄河鑫业有限公司2025年厂区内外墙粉刷维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-02 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人应具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包二级及以上资质；（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近五年内，具有至少2个已完工的装饰装修施工项目合同业绩（附合同首页、签字页、合同主要工作内容、竣工验收证明等复印件）。（5）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；（6）投标人拟派项目经理必须具有建筑工程或市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书且具有安全生产考核合格证书（B证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；不接受联合体投标；（9）其他要求。 |
| 3 | 黄河鑫业有限公司铝部件、铝合金网围栏、ACR接地及配套附属材料代加工项目项目DNYZC-2025-05-01-190-03 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件1）本项目不接受联合体投标，不允许转让，不允许分包；2）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格的铝型材加工（铝深加工）或光伏构件生产制造企业。3）投标人在投标基准日期的近三年内，具有至少10km铝合金网围栏加工供货业绩或一项铝合金接地体加工供货业绩（提供合同业绩证明）。 |
| 4 | 黄河鑫业有限公司双层保温槽盖板置换项目项目DNYZC-2025-05-01-190-04 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格的机械加工或设备制造企业。（2）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故，并提供证明材料或自证承诺书。（3）投标人在投标基准日期的近5年内，具有至少一份槽盖板制作合同业绩（提供合同复印件）。（4）同一货物/产品（同一品牌同一型号）只能有一家投标人。如为代理商投标，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均作无效处理，通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外；（5）本项目授权委托代理人须为投标方在册人员并提供近三个月国家社保机构出具的社保缴费证明。（6）本标段不接受联合体投标；（7）本标段不接受代理商投标；（8）其他要求。注：如接受代理商投标，需明确是否需要制造商授权，业绩是投标人业绩还是投标产品的业绩。 |
| 5 | 黄河鑫业有限公司余热发电1号机组检修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-05 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有电力工程施工总承包三级及以上资质的企业；（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近五年内，具有至少2个已完工的15MW及以上容量发电机组大修项目相同或类似合同业绩（附合同首页、签字页、合同主要工作内容、竣工验收证明等复印件）。（5）投标人拟派项目经理必须具有电工程专业二级及以上的注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（6）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书（C证）或行业协会发放的安全管理资格证，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标； （9）其他要求。 |
| 6 | 黄河鑫业有限公司2025年厂区室内外地坪维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-06 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明；（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司或国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的建筑工程施工总承包一级及以上资质的企业；（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近五年内，具有至少2个已完工的砼地坪施工项目合同业绩（附合同首页、签字页、合同主要工作内容、竣工验收证明等复印件）；（5）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；（6）投标人拟派项目经理具有建筑工程或市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）投标人拟派安全负责人（或专职安全员）具有安全生产考核合格证（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；（9）其他要求。 |
| 7 | 黄河鑫业有限公司2025年度炭素焙烧炉火道墙维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-07 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明；（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司或国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监督管理部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的冶金工程施工总承包二级及以上的资质或建筑工程施工总承包二级及以上的资质的企业。（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近三年内，具有至少 1 个及以上火道墙施工维修或建筑工程墙体砌筑相类似的合同业绩（附合同复印件）。（5）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；（6）投标人拟派项目经理具有建筑工程专业或机电工程专业二级及以上的建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B级及以上），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）投标人拟派安全负责人（或专职安全员）具有安全生产考核合格证（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；（9）其他要求。 |
| 8 | 黄河鑫业有限公司电动平板车项目项目DNYZC-2025-05-01-190-08 | 3.1投标人基本资格要求（1）投标人具有独立订立合同的资格；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人应为具备独立法人和一般纳税人资格的汽车生产制造企业或授权经销商。（2）投标人在投标基准日期的近5年内，具有2台及以上电动平板车（载货汽车）供货合同业绩（附合同复印件），并对所投电动载货汽车提供汽车底盘制造公告目录批次号和底盘型号。（3）产品（同一品牌同一型号）只能有唯一投标人，否则相关投标均无效。如为代理商投标，是特定制造商对同一品牌同一型号货物唯一委托投标的代理商（通用物资、生活用品、劳保用品以及系统集成产品配套供应商除外），代理商须提供制造商授权书。（4）本项目授权委托代理人须为投标方在册人员并提供近三个月国家社保机构出具的社保缴费证明；（5）不接受联合体投标； |
| 9 | 黄河鑫业有限公司煅烧、组装循环水冷却塔修理项目项目DNYZC-2025-05-01-190-09 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明；（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的冷却塔生产、维修或机电设备维修的企业；（2）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（3）投标人在投标基准日期的近三年内，具有至少1个已完工的冷却塔安装、维修或机电设备安装、维修相同或类似的合同业绩（附合同复印件）；（4）投标人具有完善的质量保证体系；（5）投标人拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书或具有中级及以上职称资格证，且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（6）投标人拟派安全负责人（或专职安全员）具有安全生产考核合格证（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；（9）其他要求。 |
| 10 | 黄河鑫业有限公司2025年度厂前停车场沥青砼铺装项目项目DNYZC-2025-05-01-190-10 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明；（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司或国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的建筑工程施工总承包二级及以上或市政工程施工总承包一级及以上的资质，（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近五年内，至少具有2个已完工的合同金额在200万元及以上的沥青道路施工合同业绩（附合同复印件，须包括合同首页、签订日期、服务范围、签字盖章页、履约证明（竣工验收证明等复印件或其他有效证明资料））；（5）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书；（6）投标人拟派项目经理具有建筑工程或市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书（B证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）投标人拟派安全负责人（或专职安全员）具有安全生产考核合格证（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；（9）其他要求。 |
| 11 | 黄河鑫业有限公司煅烧发电管道保温修理及成型装置管道更换、保温维修项目项目DNYZC-2025-05-01-190-11 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司或国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的建筑工程施工总承包三级及以上资质的企业；（2）投标人应具有有效的安全生产许可证；（3）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（4）投标人在投标基准日期的近五年内，具有至少2个已完工的，与本招标项目相同或类似的保温修理项目合同业绩（附合同复印件）（5）投标人拟派项目经理必须具有建筑工程或机电工程专业二级及以上的注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证书（B证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（6）投标人拟派专职安全管理部门主要负责人必须具有相应注册执业资格或具有有效的安全生产考核合格证书（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标； （9）其他要求。 |
| 12 | 黄河鑫业有限公司屋面通风器修理项目项目DNYZC-2025-05-01-190-12 | 3.1基本资格条件（1）投标人具有独立订立合同的资格和相应的履约能力；（2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准,没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态等；（3）财务状况及资信近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明；（4）投标人近36个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形；（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；（6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司或黄河鑫业有限公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。3.2专用资格条件（1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人及一般纳税人资格的钢结构制造、维修或通风器（屋面设备）制作安装、维修的企业；具有有效的安全生产许可证。（2）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故且近 18个月(含，自投标截止日起往前推算)在集团公司系统未发生人身死亡事故；（3）投标人在投标基准日期的近三年内，具有至少1个及以上屋面通风器安装、维修或钢结构安装、维修相同或类似的合同业绩（附合同复印件）；（4）投标人具有完善的质量保证体系；（5）投标人拟派项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书或具有中级及以上职称资格证，且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（6）投标人拟派安全负责人（或专职安全员）具有安全生产考核合格证（C证），且须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（7）核查投标人的委托代理人须为投标方在册人员，并提供近3个月本单位的养老保险参保缴费证明；（8）本标段不接受联合体投标；（9）其他要求。 |