## 分包模板
序号 | 网省采购申请号 | 分标名称 | 包号 | 项目管理单位 | 工程项目名称 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货方式 | 技术规范ID | 扩展描述
1 | 050082486700010 | 001高压开关柜 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南恰卜恰110kV变电站10kV配套送出工程 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 4 | 2026/10/26 | 买方指定仓库车板交货 | 9111-500002584-00053 | 常规站，主母线额定电流3150A，短路电流31.5kA，5P/0.2/0.2S,手车电动，地刀电动，满足一键顺控要求，+40～-25℃，3000m，不带线路PT，柜宽1000mm
2 | 050082549900010 | 001高压开关柜 | 取消 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司循化县10kV团四路西沟分支负荷优化 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500027076-00003 | 含安装附件
3 | 050082530700010 | 001高压开关柜 | 取消 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司循化县10kV岗三路负荷优化 | 组合互感器,AC10kV,干式,300/5 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500027076-00003 | 含安装附件
4 | 050082973900010 | 002地脚螺栓 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察三期清洁供暖110kV用户接入工程（变电部分） | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 | 吨 | 4.414 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500139303-00007 | 5.6级
5 | 050082595800010 | 002地脚螺栓 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 长海110kV变电站新建工程 | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 | 吨 | 26.92 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500139303-00007 | 5.6级
6 | 050082615200010 | 002地脚螺栓 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北康庄35kV输变电新建工程-架空线路 | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 | 吨 | 58.659 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500139303-00007 | 5.6级
7 | 050083018300010 | 002地脚螺栓 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察三期清洁供暖110kV用户接入工程（变电部分） | 地脚螺栓,通用,通用,无表面处理 | 吨 | 12.09 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500139303-00006 | 8.8级
8 | 050082608700010 | 003瓷柱式交流断路器 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 66kVSF6瓷柱式断路器,4000A,50kA,三相机械联动,户外 | 台 | 4 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 9988-500003077-00012 | A类,智能站,C2,瓷,有支架,有三相带电显示器,合并单元0,智能终端2,+40～-35℃,3000m。
9 | 050082608700020 | 003瓷柱式交流断路器 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 66kVSF6瓷柱式断路器,4000A,50kA,三相机械联动,户外 | 台 | 6 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 9988-500003077-00014 | A类,智能站,C2,瓷,有支架,有三相带电显示器,合并单元0,智能终端1,+40～-35℃,3000m。
10 | 050082630700010 | 004柱上断路器 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,真空,无隔离闸刀,户外 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500001036-00002 | 见物料描述
11 | 050082929100010 | 005移动变电站 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司2026年移动变电站购置0002 | 移动变电站,AC35kV | 套 | 2 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B8OM-500133397-00001
12 | 050082260800010 | 006组合电器内断路器 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV塔拉变电站#7561断路器更换 | 组合电器内断路器,AC750kV,5000A,50kA,分相操作 | 台 | 1 | 2026/11/20 | 施工现场车板交货 | B00H-500152019-00004
13 | 050082507500010 | 007授时安全隔离装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 卡阳（宁东）750kV变电站新建工程 | 授时安全隔离装置,授时安全隔离防护装置 | 套 | 2 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500165099-00010 | 无
14 | 050082622700040 | 008低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 试验电源屏 | 面 | 3 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500009107-00003 | 试验电源屏
15 | 050082382500010 | 008低压屏柜 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南沙沟110kV输变电工程 | 空屏柜 | 面 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500009009-00016 | 空屏柜
16 | 050082865700020 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 热缩绝缘盒 | 只 | 24 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500022140-00005 | 无
17 | 050082613100010 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北330千伏八宝变电站π接110千伏默祁线路工程（变电部分） | 电缆夹具,400mm2,φ110,铝合金,单芯,中间 | 套 | 150 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500082208-00004 | 铝合金电缆夹具,适用电缆外径90~100mm
18 | 050082604700010 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 康庄35kV变电站新建工程-变电工程 | 电缆夹具,300mm2,φ110,铝合金,三芯,中间 | 套 | 60 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500082208-00003 | 铝合金电缆夹具,适用电缆外径60~80mm
19 | 050082610700010 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 康庄35kV变电站新建工程-变电工程 | 电缆夹具,400mm2,φ110,铝合金,单芯,中间 | 套 | 180 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500082208-00003 | 铝合金电缆夹具,适用电缆外径60~80mm
20 | 050082865700040 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 热缩绝缘护套 | 米 | 150 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500022141-00011 | 无
21 | 050082865700030 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 热缩绝缘盒 | 只 | 6 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500022140-00006 | 无
22 | 050082615100010 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北330千伏八宝变电站π接110千伏默祁线路工程（变电部分） | 电缆夹具,300mm2,φ110,铝合金,三芯,中间 | 套 | 363 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500082208-00004 | 铝合金电缆夹具,适用电缆外径90~100mm
23 | 050082865700050 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 热缩绝缘护套 | 米 | 27 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500022141-00010 | 无
24 | 050082865700010 | 009电缆夹具 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 热缩绝缘盒 | 只 | 12 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500022140-00007 | 无
25 | 050082435000010 | 010变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 歇武110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 变电站在线智能巡视系统,AC110kV | 套 | 1 | 2026/10/29 | 施工现场车板交货 | G00H-500142357-00007 | 无
26 | 050082509200010 | 010变电站在线智能巡视系统 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁和平变35kV主变增容工程（变电部分） | 变电站在线智能巡视系统,AC35KV | 套 | 1 | 2027/01/04 | 施工现场车板交货 | G00H-500155406-00001 | 无
27 | 050082396300010 | 011线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 青海海西330kV昆开变110kV送出工程-线路工程 | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 0000-500061925-00164
28 | 050082349000010 | 011线路在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 歇武110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 线路在线监测装置,视频在线监测装置 | 套 | 2 | 2026/10/27 | 施工现场地面交货 | G00H-500061925-00007 | 无
29 | 050082599800050 | 012电能质量在线监测装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 电能质量在线监测装置 | 套 | 2 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | G00H-500008866-00011 | 电能质量在线监测装置1台；柜体1面
30 | 050082426800010 | 013数字化表计监测终端 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁和平变35kV主变增容工程（变电部分） | 数字化表计监测终端 | 台 | 2 | 2027/01/04 | 施工现场车板交货 | 9977-500143458-00001 | 数字化表计监测终端
31 | 050082599800040 | 013数字化表计监测终端 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 数字化表计监测终端 | 台 | 2 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 9977-500143458-00001 | 数字化表计监测终端
32 | 050082624500010 | 014辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500074442-01387
33 | 050082599800020 | 014辅助系统综合监控平台 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 智能变电站辅助系统综合监控平台 | 套 | 1 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 0000-500074442-01391
34 | 050082599800010 | 015智能变电站状态监测 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 智能变电站状态监测,避雷器在线监测 | 套 | 1 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 0000-500083862-00609
35 | 050082517300010 | 016数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 东台750kV变电站新建工程 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500124970-00057
36 | 050082594600040 | 016数字程控交换系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 亚陇（达琼）330kV变电站新建工程 | 数字程控交换系统,调度交换机,512,Q | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500124970-00058
37 | 050082517300050 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 东台750kV变电站新建工程 | 综合接入设备,32 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500130622-00162
38 | 050082594600010 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 亚陇（达琼）330kV变电站新建工程 | 综合接入设备,32 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500130622-00161
39 | 050082608900010 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 集线器,24口 | 台 | 2 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 9999-500052078-00001 | 无
40 | 050082452400010 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 青海西宁和平变35kV主变增容工程（变电部分） | 集线器,4口 | 台 | 2 | 2026/11/02 | 施工现场车板交货 | 9999-500024265-00001 | 无
41 | 050082506400010 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 东台750kV变电站新建工程 | 切换装置,2M切换 | 台 | 12 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500009550-00071
42 | 050082579700010 | 017通信设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 亚陇（达琼）330kV变电站新建工程 | 切换装置,2M切换 | 台 | 4 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500009550-00072
43 | 030015150800010 | 018呼吸器 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年呼吸器购置0002 | 呼吸器,正压式空气 | 套 | 2 | 2026/10/25 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500023305-00004
44 | 050082610400010 | 019电视会议外围成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司行政会议室视频会议支撑系统功能完善项目 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2027/01/05 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500114428-00004
45 | 050082608500010 | 019电视会议外围成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司玛沁县等六个县行政会议室视频会议支撑系统功能完善项目 | 电视会议外围成套设备 | 套 | 1 | 2027/01/05 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500114428-00003
46 | 050082343400010 | 020接地模块 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 歇武110kV变电站110kV间隔扩建工程 | 接地模块,石墨烯 | 块 | 452 | 2026/10/27 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500140765-00004 | 见物料描述
47 | 050082517300030 | 021直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 东台750kV变电站新建工程 | 直流-48V通信电源成套设备,800A,800Ah | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500123289-00023
48 | 050082594600030 | 021直流-48V通信电源成套设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 亚陇（达琼）330kV变电站新建工程 | 直流-48V通信电源成套设备,400A,1000Ah | 套 | 2 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500123925-00009
49 | 050082517300020 | 022通信监控系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 东台750kV变电站新建工程 | 通信监控系统,子站 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500060610-00275
50 | 050082594600020 | 022通信监控系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 亚陇（达琼）330kV变电站新建工程 | 通信监控系统,子站 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500060610-00276
51 | 050082899800010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年谐波测试仪购置0002 | 谐波测试仪 | 台 | 4 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500009869-00003
52 | 050082875400010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 12 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B91P-500126101-00003
53 | 050082867800010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 14 | 2026/11/02 | 施工现场地面交货 | B8L3-500126101-00001
54 | 050082887400010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 8 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B862-500126101-00003
55 | 050082873300010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 8 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B8FR-500126101-00001
56 | 050083075800010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 12 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500126101-00001
57 | 050082902200010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 10 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B8OM-500126101-00002
58 | 050082887300010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海省电力公司黄化供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 12 | 2026/10/26 | 买方指定仓库车板交货 | B8Y7-500126101-00001
59 | 050082869500010 | 023电气仪器仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司2026年识别仪购置0001 | 识别仪,配变台区 | 台 | 14 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B7XQ-500126101-00002
60 | 050082878400010 | 024电压监测仪 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年电压监测仪报废更新0001 | 电压监测仪 | 台 | 32 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B91P-500009875-00005
61 | 050082873600010 | 024电压监测仪 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年电压监测仪购置0001 | 电压监测仪 | 台 | 13 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B91P-500009875-00004
62 | 050082910600010 | 025激光切割机 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年激光切割机购置0002 | 激光切割机 | 台 | 6 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500142872-00001
63 | 050082854500010 | 025激光切割机 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司2026年激光切割机购置0002 | 激光切割机 | 台 | 3 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B7XQ-500142872-00001
64 | 050082898100010 | 025激光切割机 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司2026年激光切割机购置0002 | 激光切割机 | 台 | 2 | 2026/11/02 | 施工现场地面交货 | B8L3-500142872-00001
65 | 030014643800010 | 026SF6气体检漏仪 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年SF6气体检漏仪购置0001 | SF6气体检漏仪,红外成像式,14.5°×10.8°,无 | 台 | 6 | 2026/10/25 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500140878-00002
66 | 050082860700010 | 027高压试验仪器 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司2026年变压器绕组变形测试仪购置0001 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B88V-500009934-00002
67 | 050082888300010 | 027高压试验仪器 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司2026年避雷器放电计数器测试仪购置0001 | 避雷器放电计数器测试仪 | 台 | 1 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500126006-00002
68 | 050082465700010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV哇赛变35kV站用变更换项目 | 防火涂料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
69 | 050082461200010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV当洛变10kV开关柜改造 | 防火涂料 | 千克 | 40 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
70 | 050082491100010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV门堂变35kV所用变更换 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00003
71 | 050082452800010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV莫坝变35kV所用变更换 | 防火涂料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
72 | 050082489400010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV当洛变10kV开关柜改造 | 防火堵料 | 千克 | 40 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00005
73 | 050082469700010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 青海黄南同仁10kV保四路青海宏亚水电工程有限公司专用变接入10kV业扩配套工程 | 防火涂料 | 千克 | 4 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500011727-00009 | 无
74 | 050082491000010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV莫坝变35kV所用变更换 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00004
75 | 050082434000010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司330kV战斗门变电站110kV备用Ⅱ回等4个间隔二次设备完 | 防火涂料 | 千克 | 40 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | B8HF-500011727-00012
76 | 050082471100010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV门堂变35kV所用变更换 | 防火涂料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
77 | 050082466400010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 青海黄南同仁黄南州留置中心供电110kV吾屯变线路配出10kV业扩配套工程 | 防火涂料 | 千克 | 830 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500011727-00009 | 无
78 | 050082420300010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司330kV战斗门变电站110kV备用Ⅱ回等4个间隔二次设备完 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | B8HF-500011738-00014
79 | 050082787200020 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变等3座变电站站用交直流设备改造 | 防火堵料 | 千克 | 30 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00006
80 | 050082489500010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV哈龙变35kV所用变更换 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00001
81 | 050082490900010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 青海海南恰卜恰110kV变电站10kV配套送出工程 | 防火涂料 | 千克 | 50 | 2026/10/26 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
82 | 050082787200010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV军功变等3座变电站站用交直流设备改造 | 防火涂料 | 千克 | 60 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00008 | 防火涂料,水性纳米耐高温涂料
83 | 050082320500010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 青海黄南同仁10kV出线电缆及线路改造工程 | 防火涂料 | 千克 | 1586.9 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | G00H-500011727-00009 | 无
84 | 050082452900010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV哈龙变35kV所用变更换 | 防火涂料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500011727-00009 | 无
85 | 050082472500010 | 028防火涂料及防火堵料 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司35kV哇赛变35kV站用变更换项目 | 防火堵料 | 千克 | 20 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500011738-00002
86 | 050082900300010 | 029温度湿度测量仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海省电力公司电力科学研究院2026年热工信号多功能校验仪购置0001 | 热工信号多功能校验仪 | 只 | 2 | 2026/10/28 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010409-00003
87 | 050082888700010 | 029温度湿度测量仪表 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海省电力公司电力科学研究院2026年温度校验装置购置0001 | 温度校验装置 | 套 | 4 | 2026/10/28 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500010410-00002
88 | 050082426200010 | 030复合材料杆 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 青海果洛达日县勒曲35kV变电站10kV配套送出工程 | 复合材料杆,AC10kV,单杆,单回 | 根 | 9 | 2026/11/30 | 买方指定仓库车板交货 | G00H-500052709-00005 | 15m,190mm
89 | 050082870700010 | 031激光指向仪 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司2026年激光切割机购置0003 | 激光指向仪,0~800m | 台 | 2 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B88V-500076320-00001
90 | 050082902300010 | 032电压监测仪检定装置 | 包1 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海省电力公司电力科学研究院2026年电压监测仪检定装置购置0001 | 电压监测仪检定装置 | 套 | 1 | 2026/10/28 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500009817-00002
91 | 050082882500010 | 033色谱仪 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年色谱仪购置0002 | 色谱仪,气相,绝缘油,实验室,全自动型,≤0.1μL/L | 台 | 8 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500140921-00003
92 | 050082880000010 | 034SF6气体密度继电器校验装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司2026年SF6气体密度继电器校验装置购置0001 | SF6气体密度继电器校验装置 | 只 | 1 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B88V-500010424-00001
93 | 050082622800020 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 制氧设备 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500136228-00035
94 | 050082630100010 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 制氧设备 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500136228-00036
95 | 050082622700010 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 制氧设备 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500136228-00033
96 | 050082630300020 | 035制氧设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 制氧设备 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500136228-00034
97 | 050082876000010 | 036滤油机 | 包1 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海省电力公司海东供电公司2026年滤油机购置0001 | 滤油机,真空滤油机 | 台 | 1 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B88V-500010552-00002
98 | 050082864600010 | 036滤油机 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司2026年滤油机购置0001 | 滤油机,真空滤油机 | 台 | 1 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B7XQ-500010552-00002
99 | 050082630200010 | 037起重设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 起重设备,桥式起重机 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500010547-00040
100 | 050082630200020 | 037起重设备 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 起重设备,桥式起重机 | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500010547-00041
101 | 050082623700010 | 038小型发电机 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 小型发电机,柴油,固定式,1000kW-2000kW | 台 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500139791-00003
102 | 050082621500010 | 038小型发电机 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 小型发电机,柴油,固定式,1000kW-2000kW | 台 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500139791-00002
103 | 050082409200010 | 039供暖系统 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司西杭生产综合用房综合改造 | 供暖系统,电能供暖 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场设备基础上交货 | B91P-500010611-00001
104 | 050082470500010 | 040电梯 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司西杭生产综合用房综合改造 | 电梯,1050kg,客梯 | 台 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场设备基础上交货 | B91P-500067325-00001
105 | 050082630300010 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪330kV变电站新建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00114
106 | 050083163600010 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站间隔扩建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00125
107 | 050082630100020 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河330kV变电站新建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00120
108 | 050082622700030 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 望昆330kV变电站新建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00119
109 | 050082622800010 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 风火山330kV变电站新建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/12/30 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00115
110 | 050082559000010 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 杜鹃750kV变电站330kV间隔扩建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00117
111 | 050082613900010 | 041暖通系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 青海文实330kV变电站新建工程 | 暖通系统 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500117663-00118
112 | 050082885000010 | 042无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海省电力公司西宁供电公司2026年无人机购置0006 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 架 | 6 | 2026/11/02 | 施工现场地面交货 | B8L3-500126987-00005
113 | 050082864700010 | 042无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海省电力公司海西供电公司2026年无人机购置0001 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 架 | 6 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B7XQ-500126987-00005
114 | 050082884200010 | 042无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司2026年无人机购置0003 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 架 | 6 | 2026/10/30 | 买方指定仓库车板交货 | B94V-500126987-00003
115 | 050082883900010 | 042无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海省电力公司海南供电公司2026年无人机购置0005 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 架 | 3 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B8OM-500126987-00007
116 | 050082860500010 | 042无人机 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司2026年无人机购置0002 | 无人机,旋翼,小型,高海拔 | 架 | 6 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B91P-500126987-00004
117 | 050082435100010 | 043火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV结古等9座变电站电缆沟防火治理 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 买方指定仓库地面交货 | B98Z-500010595-00003
118 | 050082613000010 | 043火灾报警系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 火灾报警系统 | 套 | 1 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 0000-500010595-01123
119 | 050082607400010 | 044变压器灭火装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站主变扩建工程 | 变压器灭火装置,水喷雾灭火系统 | 套 | 1 | 2026/12/31 | 施工现场车板交货 | 0000-500010599-00404
120 | 050083194600010 | 045消防系统 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站间隔扩建工程 | 消防系统 | 套 | 1 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500010594-00240
121 | 030014990500010 | 046电力专用作业车 | 包1 | 国网青海省电力公司营销服务中心 | 国网青海省电力公司营销服务中心2026年载货汽车购置0001 | 电力专用作业车,载货汽车,营销,计量配送 | 辆 | 1 | 2026/10/18 | 买方指定仓库车板交货 | B00H-500127540-00001
122 | 050082895100010 | 047轮式自行机械车 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海省电力公司超高压公司2026年轮式自行机械车购置0003 | 轮式自行机械车,电动平车 | 辆 | 2 | 2026/10/30 | 买方指定仓库地面交货 | B00H-500127231-00013
123 | 050082674900010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河~沱沱河牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 1803 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00097
124 | 050082652900010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪~通天河牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 3293 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00100
125 | 050082675000010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪~唐古拉牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 1735 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00099
126 | 050082672200010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 沱沱河~通天河牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 1619 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00096
127 | 050083008300010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察三期清洁供暖110kV用户接入工程（变电部分） | 铁塔防坠落导轨装置,柔性导轨 | 米 | 150 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500163775-00005 | 输电杆塔作业防坠落装置,柔性导轨
128 | 050082659700010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪~布强格牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 1701 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00098
129 | 050082992700010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 青海海北刚察三期清洁供暖110kV用户接入工程（变电部分） | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 600 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500163774-00002 | 输电杆塔作业防坠落装置,刚性导轨
130 | 050082650900010 | 048铁塔防坠落导轨装置 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 雁石坪~雁石坪牵330kV线路工程 | 铁塔防坠落导轨装置,刚性导轨 | 米 | 2963 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | 0000-500163774-00095
131 | 050082380600010 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站#3调相机3B变压器三相高压套管换 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1440/120 | 吨 | 0.816 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500057858-00004 | 无
132 | 050082564800020 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1440/120 | 吨 | 22.084 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500057858-00004 | 无
133 | 050082564800010 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 松如沟750千伏变电站新建工程 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1000/125 | 吨 | 31.518 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500155109-00002 | 无
134 | 050082557100020 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站330千伏间隔扩建工程（二期） | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1000/125 | 吨 | 3.15 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500155109-00002 | 无
135 | 050082690100010 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 农垦330kV变电站扩建工程 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,800/55 | 吨 | 3.3 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500060448-00002 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,800/55
136 | 050082395000010 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司±800kV特高压青南换流站#4调相机4B变压器三相高压套管更 | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1440/120 | 吨 | 0.816 | 2026/10/30 | 施工现场车板交货 | G00H-500057858-00004 | 无
137 | 050082557100010 | 049钢芯耐热铝合金绞线 | 包1 | 国网青海省电力公司建设公司（青海智鑫电力监理咨询有限公司） | 昆仑山750千伏变电站330千伏间隔扩建工程（二期） | 钢芯耐热铝合金绞线,NRLH58GJ,1440/120 | 吨 | 1.5 | 2026/10/26 | 施工现场车板交货 | G00H-500057858-00004 | 无