
附件1：
	附件：2020年“省公司组织实施”国网青海省电力公司线下服务类采购第二批项目（招标编号：QH2002）招标需求一览表

	序号
	标号
	包号
	包名称
	项目名称
	工程规模
	公司业务主管部门
	项目单位
	分项最高限价（万元）（含税）
	合计最高限价（万元）（含税）
	专用资质条件
	建设地点及承包方式
	开始、结束工期
	标书费

	1
	001-施工总承包
	包1
	110kV杨英线18#～21#（杨开线18#～21#）双回线路迁改工程施工总承包
	110kV杨英线18#～21#（杨开线18#～21#）双回线路迁改工程
	本工程新建110kV双回线路路径长2×0.35km；新建双回路钢管杆3基；新建24芯OPGW光缆长2×1.03km。导线选用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线，地线选用2根24芯OPGW光缆。拆除线路长280m、双回路钢管杆3基、光缆长280m。
	设备部
	国网西宁供电公司、西宁经济开发区发展集团有限公司
	212.9931 
	212.9931 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的三级及以上《承装（试）电力设施许可证》。
	西宁市城东区；承包方式：施工总包
	2020年3月1日-2020年4月30日
	免费获取

	2
	
	包2
	110kV花宁牵26#-27#（堡宁牵30#-31#）双回线路迁改工程施工总承包
	110kV花宁牵26#-27#（堡宁牵30#-31#）双回线路迁改工程
	本工程新建110kV单回架空线路路径长1.32km；新建单回路耐张钢管杆 6 基。拆除同塔双回110kV线路长0.62km，铁塔3基，其中：单回路铁塔2基、双回路铁塔1基。
	设备部
	国网西宁供电公司、西宁中油燃气有限责任公司
	269.0517 
	269.0517 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的三级及以上《承装（试）电力设施许可证》。
	西宁市城西区；承包方式：施工总包
	2020年3月1日-2020年4月30日
	免费获取

	3
	
	包3
	G341胶南至海晏公路加定(青甘界)至海晏(西海)段公路工程35kV松青线29#-45#、松城线29#-32#双回线路迁改等工程施工总承包
	G341胶南至海晏公路加定(青甘界)至海晏(西海)段公路工程35kV松青线29#-45#、松城线29#-32#双回线路迁改工程
	本工程将35kV双回路松青线29#-45#、松城线29#-32#段线路进行迁改。新建35kV双回线路长2×0.114km，单回线路长3.511km（其中松城线单回路线路长0.591km，松青线单回路线路长2.92km）。新建双回路耐张塔1基，新建单回路铁塔21基（松城线直线塔1基、耐张塔2基，松青线直线塔13基、耐张塔5基）。松城线导线选用JL/G1A-185/25型钢芯铝绞线,松青线导线选用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线,随松青线下挂一根16芯ADSS自承式光缆。本工程线路绝缘子选用FXBW-35/70型复合绝缘子。拆除原35kV松青线#29-#44、松城线#29-#31段，拆除线路导线3×2.96km，拆除铁塔3基，门型杆14基。
	设备部
	国网西宁供电公司、青海中交加西有限公司
	312.3743 
	350.9189 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上或输变电工程专业承包三级及以上资质，并具有电力监管机构核发的四级及以上《承装（试）电力设施许可证》。
	西宁市大通县；承包方式：施工总包
	2020年3月1日-2020年6月30日
	免费获取

	4
	
	
	
	G341胶南至海晏公路加定(青甘界)至海晏(西海)段公路工程35kV松水线11#-14#线路迁改工程
	本工程将35kV松水线11#-14#段线路进行迁改。
1.新建35kV单回线路长0.32km。导线使用JL/G1A-150/25-26/7型钢芯铝绞线,新建直线塔1基，耐张塔1基。原2根16芯ADSS光缆改为1根48芯OPGW光纤复合地线。本工程线路绝缘子选用FXBW-35/70型复合绝缘子。
2.拆除原35kV松水线11#-14#段线路导线长3×0.227km，拆除门型杆2基。
	设备部
	国网西宁供电公司、青海中交加西有限公司
	38.5446 
	
	
	西宁市大通县；承包方式：施工总包
	2020年3月1日-2020年6月30日
	免费获取

	5
	002-监理
	包1
	110kV杨英线18#～21#（杨开线18#～21#）双回线路迁改等工程监理
	110kV杨英线18#～21#（杨开线18#～21#）双回线路迁改工程
	本工程新建110kV双回线路路径长2×0.35km；新建双回路钢管杆3基；新建24芯OPGW光缆长2×1.03km。导线选用JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线，地线选用2根24芯OPGW光缆。拆除线路长280m、双回路钢管杆3基、光缆长280m。
	设备部
	国网西宁供电公司、西宁经济开发区发展集团有限公司
	6.5854 
	17.9854 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	西宁市城东区；承包方式：总价承包
	2020年3月1日-2020年4月30日
	免费获取

	6
	
	
	
	110kV花宁牵26#-27#（堡宁牵30#-31#）双回线路迁改工程
	本工程新建110kV单回架空线路路径长1.32km；新建单回路耐张钢管杆 6 基。拆除同塔双回110kV线路长0.62km，铁塔3基，其中：单回路铁塔2基、双回路铁塔1基。
	设备部
	国网西宁供电公司、西宁中油燃气有限责任公司
	3.9000 
	
	
	西宁市城西区；承包方式：总价承包
	2020年3月1日-2020年4月30日
	免费获取

	7
	
	
	
	G341胶南至海晏公路加定(青甘界)至海晏(西海)段公路工程35kV松青线29#-45#、松城线29#-32#双回线路迁改工程
	本工程将35kV双回路松青线29#-45#、松城线29#-32#段线路进行迁改。新建35kV双回线路长2×0.114km，单回线路长3.511km（其中松城线单回路线路长0.591km，松青线单回路线路长2.92km）。新建双回路耐张塔1基，新建单回路铁塔21基（松城线直线塔1基、耐张塔2基，松青线直线塔13基、耐张塔5基）。松城线导线选用JL/G1A-185/25型钢芯铝绞线,松青线导线选用JL/G1A-150/25型钢芯铝绞线,随松青线下挂一根16芯ADSS自承式光缆。本工程线路绝缘子选用FXBW-35/70型复合绝缘子。拆除原35kV松青线#29-#44、松城线#29-#31段，拆除线路导线3×2.96km，拆除铁塔3基，门型杆14基。
	设备部
	国网西宁供电公司、青海中交加西有限公司
	4.1000 
	
	
	西宁市大通县；承包方式：总价承包
	2020年3月1日-2020年6月30日
	免费获取

	8
	
	
	
	G341胶南至海晏公路加定(青甘界)至海晏(西海)段公路工程35kV松水线11#-14#线路迁改工程
	本工程将35kV松水线11#-14#段线路进行迁改。
1.新建35kV单回线路长0.32km。导线使用JL/G1A-150/25-26/7型钢芯铝绞线,新建直线塔1基，耐张塔1基。原2根16芯ADSS光缆改为1根48芯OPGW光纤复合地线。本工程线路绝缘子选用FXBW-35/70型复合绝缘子。
2.拆除原35kV松水线11#-14#段线路导线长3×0.227km，拆除门型杆2基。
	设备部
	国网西宁供电公司、青海中交加西有限公司
	3.4000 
	
	
	西宁市大通县；承包方式：总价承包
	2020年3月1日-2020年6月30日
	免费获取

	9
	
	包2
	红旗1#、2#、3#汇集站330kV送出工程监理
	红旗1#汇集站330kV送出工程
	新建红旗1#汇集站～青南（合乐）330千伏线路约38.5公里，新建导线截面为4x400平方毫米。
	发展部
	国网青海省电力公司
	61.84 
	170.09 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家住建部）认定颁发的电力工程监理甲级企业资质或工程监理综合资质。
	青海省海南州共和县，监理
	2020年3月1日-2020年7月30日
	免费获取

	10
	
	
	
	红旗2#汇集站330kV送出工程
	新建红旗2#汇集站～青南（合乐）330千伏线路约32.5公里，新建导线截面为4x400平方毫米。
	发展部
	国网青海省电力公司
	52.58 
	
	
	青海省海南州共和县，监理
	2020年3月1日-2020年7月30日
	

	11
	
	
	
	红旗3#汇集站330kV送出工程
	新建红旗2#汇集站～青南（合乐）330千伏线路约4.5公里，新建导线截面为4x400平方毫米。
	发展部
	国网青海省电力公司
	55.67 
	
	
	青海省海南州共和县，监理
	2020年3月1日-2020年7月30日
	

	12
	
	包3
	沙珠玉（合乐3#）汇集站330kV送出工程监理
	沙珠玉（合乐3#）汇集站330kV送出工程
	新建沙珠玉（合乐3#）汇集站～青南（合乐）330千伏线路约90.5公里，新建导线截面为4x400平方毫米。
	发展部
	国网青海省电力公司
	156.24 
	156.24 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家住建部）认定颁发的电力工程监理甲级企业资质或工程监理综合资质。
	青海省海南州共和县，监理
	2020年3月1日-2020年7月30日
	免费获取

	13
	
	包4
	乌图美仁330千伏汇集站输变电工程监理
	乌图美仁330千伏汇集站输变电工程
	新建乌图美仁330千伏汇集站，将农垦～那林格Ⅰ回330kV线路就近开断“π”接入乌图美仁330kV变电站，新建线路约5公里，新建导线截面为2x400平方毫米，新建2×360MVA主变。
	发展部
	国网青海省电力公司
	397.57 
	397.57 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家住建部）认定颁发的电力工程监理甲级企业资质或工程监理综合资质。
	格尔木市乌图美仁乡，监理
	2020年3月1日-2020年7月30日
	免费获取

	14
	
	包5
	青海海西团鱼山35kV输变电新建工程监理
	青海海西团鱼山35kV输变电新建工程
	1.变电站工程：本工程按110kV变电站规划，本期110千伏110千伏预留。本期新建主变2×6.3MVA，35kV最终6回出线，单母线分段接线，本期2回出线，单母线分段接线。10kV最终18回出线（不含无功补偿出线），单母线分段接线，本期6回出线（不含无功补偿出线），单母线分段接线。最终装设2×（2×3600）kvar并联电容器组，本期建设2×（1×1000）kvar并联电容器组。本工程设置10kV站用变2×200kVA，本期一次建成。并包含所有土建、一次、二次等工程建设。
2.线路工程：本工程新建35kV线路路径长29.25km，其中：新建单回路架空线路路径长29km，单回路电缆线路路径长0.25km。
	基建部
	国网青海省电力公司海西供电公司
	85.2298 
	85.2298 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其它组织，具有中华人民共和国住房和城乡建设部认定颁发的电力工程监理乙级及以上企业资质或工程监理综合资质。
	　青海海西大柴旦行委马海村；承包方式：总价承包
	2020年4月10日-2020年12月30日
	免费获取

	15
	003-EPC总承包
	包1
	青海海西团鱼山35kV输变电新建工程EPC总承包
	青海海西团鱼山35kV输变电新建工程
	1.变电站工程：本工程按110kV变电站规划，本期110千伏110千伏预留。本期新建主变2×6.3MVA，35kV最终6回出线，单母线分段接线，本期2回出线，单母线分段接线。10kV最终18回出线（不含无功补偿出线），单母线分段接线，本期6回出线（不含无功补偿出线），单母线分段接线。最终装设2×（2×3600）kvar并联电容器组，本期建设2×（1×1000）kvar并联电容器组。本工程设置10kV站用变2×200kVA，本期一次建成。并包含所有土建、一次、二次等工程建设。
2.线路工程：本工程新建35kV线路路径长29.25km，其中：新建单回路架空线路路径长29km，单回路电缆线路路径长0.25km。
	基建部
	国网青海省电力公司海西供电公司
	4593.6027 
	4593.6027 
	中华人民共和国境内依法注册的企业法人，具有中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）认定的工程设计综合资质或工程设计电力行业专业丙级及以上或电力工程施工总承包三级及以上企业资质。                                                 
	　青海海西大柴旦行委马海村；承包方式：EPC总承包方式
	2020年4月10日-2020年12月30日
	免费获取
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