## 总表
附件1：《项目类需求一览表》
项目名称：国网国际融资租赁有限公司2022年第1次国网青海省电力公司直租业务招标采购 招标编号：SGIL-2022ZL-ZB008
序号 | 分标编号 分标名称 | 包号 | 包名称 | 招标采购方式 | 项目单位 | 项目名称 | 服务描述 | 工程（服务）规模 | 估算价格含税（万元） | 税率（%） | 单项最高限价含税（万元） | 合计最高限价含税（万元） | 建设地点及承包方式 | 计划开工（开始）、竣工（完成、结束）日期 | 专用资质条件 | 标书购买费（元） | 备注
1 | 001-互联网 | 包1 | 国网青海信通公司海湖二楼综合数据网核心机房等29个站点数据网改造及机房环境建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海湖二楼综合数据网核心机房等29个站点数据网改造及机房环境建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.一是完成国网青海电力海湖二楼综合数据网核心机房建设。二是将国网青海电力综合数据网、信息外网出口、业务网、数据中心网出口老旧设备进行更换。三是新建两个业务网、七个地市接入网汇聚站点网络设备；新增数据中心万兆交换机、内外网边界隔离装置及高性能安全网络设备。四是对综合数据网、信息外网出口、业务网、数据中心网设备替换及业务割接，实现新机房网络基础环境搭建，为原机房各业务整体搬迁提供有力支撑。五是针对现网网架结构、接入方式、策略及数据等问题，进一步进行优化整合完善，使其具备大规模网络容量和灵活智能的网络功能支持，确保实现各级各类业务系统安全、可靠接入，实现对电力应用的全面支撑。 2.本工程设计方需根据实际情况进行设计，按照可研提出的需求，对本工程所覆盖的所有站点进行详细勘察及设计，满足业务接入需求。 3.本工程监理方需根据项目施工进度，做好施工过程监护、监督并出具相关监理资料。 4.本工程物资供应商需按照设备选型标准及参数要求，完成3套微模块、64台高端路由器、2套外网出口高性能安全网关、2台流控与审计设备、14台万兆接入交换机、4台逻辑强隔离装置、15面机柜及6套PDU供应。 5.本工程施工方需按照可研及设计需求，完成微模块安装固定、加电、接地及投运测试等工作；完成各设备安装、加电、接地、业务割接测试等工作；完成机柜安装固定、接地、封堵、机柜内PDU安装加电等工作；完成海湖二楼综合数据网核心机房建设，满足机房基础环境投运要求；完成涉及站点设备拆除、搬运、线缆敷设、屏眉及设备线缆标识标签粘贴等工作；完成综合数据网、信息外网现网架构及策略优化工作；完成项目施工工具（包括专用工具)、施工时所需耗材（例如电缆、尾纤、网线、光缆等）提供。 6.本工程投标方需提供与项目有关的全过程资料，需根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等相关法律、法规和规章，工程竣工后完成工程结算和其他费用审核，并出具审核意见。 | 7508.25 | 13 | 7508.25 | 7508.25 | 青海西宁、海东、海西、海南、海北、黄化、果洛、玉树，总价承包。 | 开始时间：2022年8月； 完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 | 001-互联网 | 包2 | 国网青海信通公司-海湖机房UPS电源扩建及增容改造-软硬件购置及实施项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司-海湖机房UPS电源扩建及增容改造-软硬件购置及实施项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.本工程针对国网青海信通公司海湖机房（以下简称海湖机房）进行UPS电源改造，具体改造内容如下： （1）新建2套600kVA UPS设备、2组1500Ah蓄电池组。 （2）新建12个50kVA功率模块，将现有6台 UPS设备单台容量由500kVA增容为600kVA。 （3）新建配套配电柜20面及配套电缆1892m。 （4）完成海湖机房三楼配电室1#、2#、5#、6#、9#、10#UPS信息配电屏负荷调整及接入工作。 2.本工程设计方需根据实际情况进行设计，按照可研提出的需求，对本工程所覆盖的改造内容进行详细勘察及设计，满足改造及业务接入需求。 3.本工程监理方需根据项目施工进度，做好施工过程监护、监督并出具相关监理资料。 4.本工程物资供应商需按照设备选型标准及参数要求，完成相应设备的供应。 5.本工程施工方需按照可研及设计需求，完成工程具体实施；完成项目施工工具（包括专用工具)、施工时所需耗材（如铜鼻子、防火泥、扎带、标签、标牌等）提供。 6.本工程投标方需提供与项目有关的全过程资料；需根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》等相关法律、法规和规章，工程竣工后完成工程结算和其他费用审核，并出具审核意见。 | 730.93 | 13 | 730.93 | 730.93 | 青海西宁，总价承包。 | 开始时间：2022年8月； 完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
3 | 001-互联网 | 包3 | 国网青海省电力公司经济技术研究院科研综合楼会议厅数字化升级改造项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司经济技术研究院 | 国网青海省电力公司经济技术研究院科研综合楼会议厅数字化升级改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | （1）配置和提供一套符合本规范书功能及技术指标要求的完整系统。 （2）负责提供满足国网青海省电力公司经济技术研究院要求的全部软件、硬件设备及其相关的连接设备、电缆、电源插座、附件等。即使招标方规范书中没有明确要求，但实现该系统各个应用功能所必需的设备、材料也在投标方服务范围之内，需要报价的也应在报价清单中给出，以保证所有设备得以正常连接和运行。否则，相关设备、材料的费用被视为已包含在报价中。 （3）提供硬件设备有关接地、供电容量、空调、防火和设备布置等技术要求。 （4）负责所有设备的运输、安装、调试、性能试验等，直至达到合同要求，投入实际运行，满足运行条件后移交国网青海省电力公司经济技术研究院。 （5）配合国网青海省电力公司经济技术研究院完成现场验收，应提供完整的工程竣工图，图上应指明设备名称、设备连接情况、设备及连接线缆的编号和端子牌图、设备位置等信息。负责本项目设备接入线缆的施工（含预埋管、槽的敷设及线缆敷设），并出具全套施工图纸。 （6）负责供货范围内设备的投运、试验验收、试运行和保修期内的故障排除。 （7）负责供货范围内所有设备的包装运输。 （8）负责培训国网青海省电力公司经济技术研究院的工程师，包括硬件培训、维护培训等。提供培训的工作环境，包括硬件设施和必须的技术资料等。 （9）提供本项目所涉及系统所有技术文件、参考资料、图纸、手册和第三方软、硬件的许可证明。 （10）投标方向国网青海省电力公司经济技术研究院提供的设备必须是具备原厂商证书的原装新设备。 （11）国网青海省电力公司经济技术研究院享有系统对最终用户提供的各种优惠服务，包括今后保修期以外的硬件维修、扩充及备品备件供应等。负责系统在运行期内以优惠的价格提供系统硬件的备品备件。 （12）负责本项目所涉及的所有设备的接入调试工作。 （13）负责供货范围内所有设备运输到国网青海省电力公司经济技术研究院指定地点。 （14）负责工程结决算及工程审计等相关工作。 | 197.28 | 13 | 197.28 | 197.28 | 青海西宁，总价承包。 | 开始时间：2022年8月； 完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
4 | 002-自动化 | 包1 | 国网青海果洛、玉树供电公司备用调度控制系统建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司果洛化供电公司 | 国网青海果洛供电公司备用调度控制系统建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 建设一套地调备用调度系统，包括自动化、通信、UPS电源及辅助设施。 | 969.73 | 13 | 969.73 | 1982.94 | 青海省果洛州达日县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网玉树供电公司地调备用调度控制系统建设 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 建设一套地调备用调度系统，包括自动化、通信、UPS电源及辅助设施。 | 1013.21 | 13 | 1013.21 |  | 青海省玉树州治多县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
5 | 002-自动化 | 包2 | 国网青海信通公司750kV西宁变电站等143个站点调度数据网老旧设备改造建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司750kV西宁变电站等143个站点调度数据网老旧设备改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对750kV西宁变电站等143个站点调度数据网老旧设备改造更换，包括115台中端路由器、232台接入交换机、331台百兆纵向加密装置。 | 1487.92 | 13 | 1487.92 | 1487.92 | 青海省各州县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
6 | 002-自动化 | 包3 | 国网青海西宁、海东、海北、海南、果洛供电公司调度大屏改造建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司调度大屏幕整体改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 改造现有调度大屏幕，新建一套4×8共32 单元的拼接显示大屏幕，包含显示系统、视频采集系统、集中控制系统、拾音及扩音系统、通信信息网络系统、基础配套设施等。 | 159.34 | 13 | 159.34 | 710.76 | 青海省西宁市城北区，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
5 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司地调调度室大屏系统更换 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 改造现有调度大屏系统，原位安装 4×8共32 单元55寸LCD 液晶拼接屏及相关辅助设备等。 | 161.24 | 13 | 161.24 |  | 青海省海东市平安区，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
6 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司调度大屏幕整体改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 改造现有调度大屏系统，采用4×6共24 单元液晶拼接屏及处理器，包含大屏幕显示系统、视频采集系统、集中控制系统、拾音及扩音系统、通信信息网络系统等子系统及其他基础配套设施。 | 115.98 | 13 | 115.98 |  | 青海省海北州海晏县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
7 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司调度自动化系统大屏改造 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 改造现有调度大屏系统，新安装 4（行）×6（列）55”寸高清 LCD 液晶拼接组成的拼接屏、大屏幕控制器及控制软件等。 | 127.2 | 13 | 127.2 |  | 青海省海南州共和县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
8 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司调控中心大屏幕改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 改造现有调度大屏系统，新增一套4*8共32单元的接显示大屏幕，包含大屏幕显示系统、视频采集系统、集中控制系统、拾音、扩音系统等子系统和其他基础配套设施。 | 147 | 13 | 147 |  | 青海省果洛州玛沁县，总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
7 | 003-保护 | 包1 | 国网青海检修公司330kV曹杨Ⅰ线间隔二次设备改造等24个项目改造建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV曹杨Ⅰ线间隔二次设备改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.更换330kV曹杨Ⅰ线线路两侧保护、断路器保护及相应测控装置，在曹家堡侧新增一套线路测控装置。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 200.55 | 13 | 200.55 | 9466.09 | 青海西宁、海东；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 |  |  | 国网青海检修公司330kV花园变电站#3主变间隔二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV花园变电站#3主变间隔二次设备改造项目 |  | 1.更换#3主变保护（含非电量）、三侧及本体测控装置。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 96.84 |  | 96.84 |  | 青海西宁；总价承包。
3 |  |  | 国网青海检修公司330kV宁泉Ⅰ、Ⅱ线间隔二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV宁泉Ⅰ、Ⅱ线间隔二次设备改造项目 |  | 1.更换330kV宁泉Ⅰ、Ⅱ线两侧线路保护、断路器保护及相应测控装置。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 393.84 |  | 393.84 |  | 青海西宁；总价承包。
4 |  |  | 国网青海检修公司330kV盐湖变#1、2主变间隔二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV盐湖变#1、2主变间隔二次设备改造项目 |  | 1.更换#1、#2主变保护（含非电量）、三侧及本体测控装置；更换主变低压侧35kV相关设备保护及测控。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 216.53 |  | 216.53 |  | 青海海西；总价承包。
5 |  |  | 国网青海检修公司330kV杨乐变#1、2主变间隔二次设备更换项目 |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV杨乐变#1、2主变间隔二次设备更换项目 |  | 1.更换#1、#2主变保护（含非电量）、三侧及本体测控装置；更换主变低压侧35kV相关设备保护及测控。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 274.75 |  | 274.75 |  | 青海西宁；总价承包。
6 |  |  | 国网青海检修公司330kV杨泉Ⅰ、Ⅱ线间隔二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司330kV杨泉Ⅰ、Ⅱ线间隔二次设备改造项目 |  | 1.更换330kV杨泉Ⅰ、Ⅱ线两侧线路保护、断路器保护及相应测控装置。 2.综合自动化系统、故障录波装置、母差保护装置等均按要求接入现有系统与装置。 | 435.87 |  | 435.87 |  | 青海西宁；总价承包。
8 | 003-保护 |  | 国网青海西宁供电公司110kV东关变电站二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV东关变电站二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统、调度自动化、二次安全防护和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 682.63 |  | 682.63 |  | 青海西宁；总价承包。
8 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV乐家湾变电站二次设备改造 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV乐家湾变电站二次设备改造 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统、调度自动化、二次安全防护和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 569.05 |  | 569.05 |  | 青海西宁；总价承包。
9 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV塔湾变电站二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV塔湾变电站二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统、调度自动化、二次安全防护和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 585.33 |  | 585.33 |  | 青海西宁；总价承包。
10 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV峡口变电站二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV峡口变电站二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统、调度自动化、二次安全防护和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 731.64 |  | 731.64 |  | 青海西宁；总价承包。
11 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV新城变电站二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV新城变电站二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 648 |  | 648 |  | 青海西宁；总价承包。
12 |  |  | 国网青海西宁供电公司110kV沈家寨变电站二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV沈家寨变电站二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交流电源系统、对时系统。 2.电能量采集系统、调度自动化、二次安全防护和通信设备维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 591.02 |  | 591.02 |  | 青海西宁；总价承包。
9 | 003-保护 |  | 国网青海海东供电公司110kV大路变电站二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV大路变电站二次设备改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交直流电源系统、故障录波装置系统，对端线路保护。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 580.97 |  | 580.97 |  | 青海海东；总价承包。
14 |  |  | 国网青海海东供电公司110kV川口变电站综自改造项目 |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV川口变电站综自改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、对时系统、交直流电源系统。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 600.63 |  | 600.63 |  | 青海海东；总价承包。
15 |  |  | 国网青海海东供电公司110kV白沈沟变电站二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV白沈沟变电站二次设备改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、对时系统、交直流电源系统，对端线路保护。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 500.44 |  | 500.44 |  | 青海海东；总价承包。
16 |  |  | 国网青海海东供电公司35kV马营变电站综自改造项目 |  | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司35kV马营变电站综自改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、对时系统、交直流电源系统。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 177.75 |  | 177.75 |  | 青海海东；总价承包。
10 | 003-保护 |  | 国网青海海西供电公司110kV锡铁山变电站二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV锡铁山变电站二次设备改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交直流电源系统、对时系统、故障录波系统，对端线路保护。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 707.37 |  | 707.37 |  | 青海海西； 总价承包。
18 |  |  | 国网青海海西供电公司110kV都兰变电站二次设备改造项目 |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV都兰变电站二次设备改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、交直流电源系统，对端线路保护。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 189.77 |  | 189.77 |  | 青海海西； 总价承包。
11 | 003-保护 |  | 国网青海黄化供电公司李家峡110kV变电站综自改造项目 |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司李家峡110kV变电站综自改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、对时系统、调度自动化设备、二次安全防护设备、交直流电源系统。 2.通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 448.64 |  | 448.64 |  | 青海黄南；总价承包。
20 |  |  | 国网青海黄化供电公司35kV康扬变电站综自改造 |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司35kV康扬变电站综自改造 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备等）、对时系统、交直流电源系统。 2.调度自动化、二次安全防护、通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 129.51 |  | 129.51 |  | 青海海东；总价承包。
21 |  |  | 国网青海黄化供电公司110kV吉保I回、110kV吉加线两侧光差保护装置更换 |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV吉保I回、110kV吉加线两侧光差保护装置更换 |  | 更换110kV吉保 I回和110kV吉加线两条110kV线路两侧微机光纤差动保护装置4套，完善线路保护装置二次回路接线。 | 93.54 |  | 93.54 |  | 青海黄南、海东；总价承包。
12 | 003-保护 |  | 国网青海海南供电公司110kV兴海变二次设备综合改造项目 |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司110kV兴海变二次设备综合改造项目 |  | 1.更换站内计算机监控系统（含继电保护、安全自动装置、远动设备、五防系统、公用设备、调度自动化、二次安全防护等）、交直流电源系统。 2.通信设备和电能量采集系统维持原有，仅对本次改造引起的相关的接线进行完善。 | 525.7 |  | 525.7 |  | 青海海南；总价承包。
13 | 003-保护 |  | 国网青海果洛供电公司110kV久治变增配110kV母差项目 |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV久治变增配110kV母差项目 |  | 配置1套110kV微机型母差保护装置，单独组屏安装于保护室二次平柜预留位置。 | 42.86 |  | 42.86 |  | 青海果洛；总价承包。
24 |  |  | 国网青海果洛供电公司110kV赛来塘变增配110kV母差项目 |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV赛来塘变增配110kV母差项目 |  | 配置1套110kV微机型母差保护装置，单独组屏安装于保护室二次平柜预留位置。 | 42.86 |  | 42.86 |  | 青海果洛；总价承包。
8 | 004-通信 | 包1 | 国网青海信通公司光通信系统B平面第二子网建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司光通信系统B平面第二子网建设工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 工程涉及通信站180个，覆盖省调大楼、检修公司、省备调、第二汇聚点等省网汇聚点，西宁、海东、海南、海北、黄化、海西、果洛、玉树等8个地市公司、县公司及部分110kV及以上变电站。配置40波OTN电交叉设备50套、OLA设备1套、16波OTN电交叉设备129套及相关配套设备；配置整套通信高频开关电源4套、整流屏2套、通信蓄电池组1套；设备搬迁及拆除26套；新增机房屏位基础54处；配置网管服务器2套。 | 12599 | 13 | 12599 | 12599 | 青海各地（州）县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年10月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
9 | 004-通信 | 包2 | 国网青海信通公司通信光缆、通信电源、视频会议系统及重要业务网改造等16个项目建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海南地区35kV同迈线等6条线路ADSS光缆建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在同迈I回、兴河线、塘河线、共塘线、塘切线、南沙线6条线路增建ADSS光缆，包括24芯ADSS光缆232.05km、48芯ADSS光缆78.12km、24芯OPGW光缆3km、24芯阻燃非金属光缆2.3km、48芯阻燃非金属光缆0.6km，在相应通信站新增10套24芯光配模块、2套48芯光配模块。 | 833.08 | 13 | 833.08 | 4777.46 | 青海海南州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
3 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司玉树地区35kV谦毛线等6条线路ADSS光缆建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 建设称多县公司、杂多县公司、治多县公司、曲麻莱县公司至上联站点第二路由光缆，在谦毛线、结庆线2条线路增建ADSS光缆，包括24芯ADSS光缆36.18km、36芯ADSS光缆80km、24芯阻燃非金属光缆1.8km、36芯阻燃非金属光缆1.5km，在相应通信站新增14套24芯光配模块、4套36芯光配模块。 | 271.5 | 13 | 271.5 |  | 青海玉树州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
4 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区35kV雅上线等3条线路ADSS光缆建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在雅上线、雅石线、双拦线3条线路增建ADSS光缆，包括36芯ADSS光缆35.7km、36芯OPGW光缆0.3km、36芯阻燃非金属光缆1.2km，在通信站新增6套36芯光配模块。 | 124.36 | 13 | 124.36 |  | 青海西宁地区；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
5 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海北地区35kV吉鸟线等7条线路ADSS光缆建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在吉鸟线、浩孔线、庄孔线、默皇线、默热线、庄宁线、祁宝线7条线路增建ADSS光缆，包括36芯ADSS光缆219.8km、36芯阻燃非金属光缆4.2km，在相应通信站新增14套36芯光配模块。 | 500.74 | 13 | 500.74 |  | 青海海北州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
6 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海南地区750kV塔拉变等7个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 塔拉变、唐乃亥、玛多变、恰卜恰、知迈变、达玉变、北巴滩变7个站点通信电源改造，包括3套-48V/500A/500Ah成套通信电源设备（含直流配电屏）、3套-48V/500A高频电源（含1套含直流配电屏）、8套-48V/200A/300Ah成套通信电源设备及2套动力环境监控装置。 | 225.54 | 13 | 225.54 |  | 青海海南州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
7 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海西地区110kV木里变等14个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 海西通信主站、木里变、布哈河、北庄变、都兰变、德令哈变、茶卡变、沙柳变、大格勒变、绿草山变、柴旦公司、茫崖公司、格尔木公司、巴音所14个站点通信电源改造，包括6套-48V/200A/500Ah通信电源、2套-48V/200A/300Ah通信电源、5套-48V/150A/300Ah成套通信电源和1套成套UPS电源。 | 157.9 | 13 | 157.9 |  | 青海海西州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
8 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司果洛地区110kV德尔文变等7个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 德尔文变、查郎变、莲花变、久治变、赛来塘变、章恰变、军功变7个站点通信电源改造，包括7套-48V/200A高频开关电源及7套2V/300Ah蓄电池组。 | 71.66 | 13 | 71.66 |  | 青海果洛州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
9 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海北地区35kV央隆变等17个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 央隆变、鸿海变、天境变、青石嘴变、北山营业所、政和变、西街变、芸苔变、门源县公司、祁连县公司、金滩变、银滩变、虎符变、热水变、浩门变、祁连变、泉吉变17个站点通信电源改造，包括3套-48V/200A高频开关电源、5套-48V/150A高频开关电源、8套2V/300Ah蓄电池组、7台2KVA逆变电源、2台3KVA逆变电源及8套动环系统。 | 171.98 | 13 | 171.98 |  | 青海海北州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
10 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司西宁地区110kV彭家寨变等23个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 彭家寨变、通海变、公园变、新城变、甘河滩变、文苑变、塔湾变、乐家湾变、桥北变、昆仑变、大堡子变、池汉变、浦宁变、峡口变、陶新变、祥和变、海湖变、鲍家寨变、生物园区、元山变、东胜变、大通县公司、朝阳变23个站点通信电源改造，包括22套-48V/200A通信电源、20组2V/300Ah蓄电池组及2套动环设备。 | 257.18 | 13 | 257.18 |  | 青海西宁地区；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
11 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司海东地区110kV空港变等35个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对1个750kV站、6个330kV站、23个110kV站、4个县供电公司及海东中心站共35个站点更换9套-48V/300A/300Ah的成套通信电源设备、2组2V/500Ah的蓄电池组、4组2V/300AH的蓄电池组、9套动力环境监控装置，并完成32组63A空开接线排扩容工作。 | 160.6 | 13 | 160.6 |  | 青海海东地区；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
12 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司黄化地区330kV吉祥变等9个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对330kV吉祥变等2个330kV变电站、110kV群科变等3个110kV变电站、循化县公司等3个县公司及黄化生产基地等9个站点更换-48V/300A通信电源3套、-48V/200A通信电源8套、-48V/150A通信电源1套、2V/200Ah蓄电池组2组及2V/300Ah蓄电池组3组。 | 113.6 | 13 | 113.6 |  | 青海黄南州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
13 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司玉树地区330kV玉树变等6个站点通信电源改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 玉树变、玉树地调、玉树市公司、治多变、曲麻莱变、杂多变6个站点通信电源改造，包括更换6套容量为200A的通信电源、6组2V300Ah通信电源蓄电池。 | 125.95 | 13 | 125.95 |  | 青海玉树州相关县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2023年8月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
14 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司750kV月海II线南瑞等8条保护业务“三路由”改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本项目在5个变电站及换流站新增16套2M切换装置（1套2M切换装置含1个机框和2个工作模块），4台数据交换机，4个直流分配单元，完成750kV月海Ⅱ线南瑞等8条保护业务“三路由”改造。 | 127.14 | 13 | 127.14 |  | 青海西宁、海东、海南州及海西州相关厂站；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
15 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司750kV安控系统业务“三路由”改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本项目在7个750kV站、2个换流站共新增60套2M切换装置（1套2M切换装置含1个机框和2个工作模块），9台数据交换机，6面机柜及9个直流分配单元，完成30条安控业务“三路由”改造。 | 424.9 | 13 | 424.9 |  | 青海西宁、海东、海南州及海西州相关厂站；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
16 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司330kV安控系统业务“三路由”改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本项目在32个变电站及换流站新增116套2M切换装置（1套2M切换装置含1个机框和2个工作模块），30台数据交换机，1面机柜及33个直流分配单元，完成57条安控业务“三路由”改造。 | 823.69 | 13 | 823.69 |  | 青海各地（州）县；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
17 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司信息通信公司 | 国网青海信通公司省公司5楼报告厅等2个会议室视频会议系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 本项目在省公司5楼报告厅和F会议室新增电视电话会议、音频、视频、网络、综合布线、中控系统以及基础配套、其他辅助、机房环境等设备和设施。 | 387.64 | 13 | 387.64 |  | 青海西宁市；总价承包 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
10 | 005-变电 | 包1 | 国网青海省电力公司2022年集控系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司集控站监控系统主站建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 根据新一代集控系统建设要求，在青海海南供电公司集控站拟定机房内新增1套集控站监控系统。 Ⅰ区设备：包含磁盘阵列1套，Ⅰ区数据库服务器2台服务器，Ⅰ区应用服务器2台，I区代理服务器2台，Ⅰ区监控工作站3台，Ⅰ区维护工作站1台，Ⅰ区主网交换机2台，Ⅰ区采集交换机2台，1台天文时钟，共组4面屏柜。 Ⅱ区设备：包含Ⅱ区数据采集服务器2台，Ⅱ区应用服务器2台，Ⅱ区主网交换机2台，Ⅱ区采集交换机2台，共组1面屏柜。 Ⅳ区设备：镜像磁盘阵列1台，镜像数据库服务器2台，应用服务器2台，变电设备智能管理工作站3台，Ⅳ区主网交换机2台，共组3面屏柜。 同时配置所需的基础软件、应用功能-运行监视软件、应用功能-操作与控制软件、应用功能-运维管理软件、应用功能-系统维护软件，以及数据接口。 安防设备：3台防火墙，2套正、反向隔离装置，4台纵向加密认证装置，3台入侵监测装置，1套恶意代码防护，1套安全审计，1台II型网络安全监测装置。 | 811.4 | 13 | 811.4 | 5973.78 | 海南州共和县；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设项目 |  | 在青海海南供电公司共和变电站集控机房电源配电室内新增2套40KVA不间断电源系统，交流柜1面、UPS馈线柜2面、蓄电池室配置蓄电池容量为300Ah，各配置1台专用空调。 在青海海南供电公司共和变电站集控站机房内机配置1套综合布线系统、1套机房防雷接地、2台精密空调系统、1套机房动环系统、1套机房消防系统。 | 193.77 |  | 193.77 |  | 海南州共和县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设项目 |  | 在青海海南供电公司集控站拟定机房配置3台核心路由器，10台三层交换机作为集控站数据网骨干一、二平面调度数据网及综合数据网使用，新增4台千兆纵向加密装置部署在调度数据网骨干一、二平面，1台IAD设备，1套录音系统，2套调度电话终端，综合配线架1面、光模块44块、3面机柜等。 | 156.91 |  | 156.91 |  | 海南州共和县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司集控站远程智能巡视集中监控系统建设项目 |  | 在青海海南供电公司集中监控系统安全IV区新增2台远程智能巡视集中监控服务器，1台远程智能巡视集中监控切换服务器。 同时配置所需国产操作系统3套、远程智能巡视集中监控系统软件1套、机柜1面，以及三维数据中心、统一视频平台的数据、集控主站系统接口各1套。 | 110.05 |  | 110.05 |  | 海南州共和县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司集控站监控大屏建设项目 |  | 为保障集控站监控系统主站建成后变电运维人员采用集控系统开展监控业务。需在海南供电公司运检大楼4楼已规划的监控大厅内，配套新建1套大屏幕系统： 在国网青海海南供电公司运维中心4楼监控大厅安装3（行）×6（列）55”寸高清LCD液晶拼接组成的拼接屏、大屏幕控制器及控制软件等。监控拼接大屏幕可实现对运检部所管辖范围内的变电站统一指挥、综合监控、管理与协调功能，并与现有公司应急指挥中心互联完善相关回路接线及调试。 | 103.49 |  | 103.49 |  | 海南州共和县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司集控站监控系统主站建设项目 |  | 在国网黄化供电公司集控站拟定机房内新增1套集中监控系统。Ⅰ区设备：包含安全Ⅰ区磁盘阵列1套，数据库服务器2台，Ⅰ区应用服务器2台，I区数据采集及代理服务器2台，Ⅰ区监控工作站3台，Ⅰ区维护工作站2台，Ⅰ区主网交换机2台，Ⅰ区采集交换机2台，1台天文时钟，4面机柜。Ⅱ区设备：包含安全Ⅱ区数据采集2台，Ⅱ区应用服务器2台，Ⅰ区主网交换机2台，Ⅰ区采集交换机2台，1面机柜。Ⅳ区设备：镜像磁盘阵列1台，镜像数据库服务器2台，发布及应用服务器2台，变电设备智能管理工作站3台，Ⅳ区主网交换机2台，3面机柜。同时配置所需的基础软件、应用功能-运行监视软件、应用功能-操作与控制软件、应用功能-运维管理软件、应用功能-系统维护软件，以及数据接口。安防设备含3台防火墙，2套正向隔离装置，2套反向隔离装置，4台纵向加密认证装置，3台入侵监测装置，1台恶意代码防护设备，1台II型网络安全监测装置，1台安全审计设备。 | 836.73 |  | 836.73 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设项目 |  | 1.在拟定UPS电源室内新增2套40kVA不间断电源系统，主要包含2套主机、1面UPS分配屏、1面ATS市电屏、1面UPS市电输入屏、2套蓄电池及相关电源线缆，每套32节蓄电池，单节容量为12V 300Ah，配置1台5P专用空调。 2.在拟定集控站机房内配置机房综合布线系统1套、机房动环系统1套、精密空调系统2台、机房新风系统2套、二氧化碳气体灭火器9具。 | 169.25 |  | 169.25 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设项目 |  | 在黄化供电公司集控站拟定机房配置3台核心路由器，10台三层交换机作为调度数据网骨干一、二平面使用，新增4台千兆纵向加密装置，1台IAD设备，1套录音系统，2套调度电话终端，4面机柜等。 | 187.22 |  | 187.22 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司集控站远程智能巡视集中监控系统建设项目 |  | 本期依据集控主站系统建设的规模，巡视集控系统硬件本次选用高配方案。 在青海黄化供电公司集中监控系统安全IV区新增2台远程智能巡视集中监控服务器，1台远程智能巡视集中监控切换服务器。同时购置所需基础软件、远程在线智能巡视系统应用功能软件，以及三维数据中心、统一视频平台的数据、集控主站系统接口。 | 112.96 |  | 112.96 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司集控站电子大屏建设 |  | 结合集控站监控室场地环境及设备，本次建设项目主要涉及以下工程量： 显示系统：新增一套2*2共4块65英寸液晶拼接电子显示大屏幕，其整体拼接设计尺寸为2.9m（宽）*1.65m高，并包含所有安装附件及线材；新增1台大屏幕拼接处理器。 视频采集处理系统：新增视频会议采集摄像机1台，并配置摄像机升降架1套；新增1台视频会议终端接入网省地公司视频会议系统；新增4台高清视频信号长驱（RX）；新增4台高清视频信号长驱（TX）。 集中控制系统：新增1台控制主机及配套软件；新增1台彩色无线触摸屏（IPAD或安卓PAD）；新增1台8路继电器箱；新增1台串口信号扩展器。 拾音及扩音系统：新增1台数字音频信号处理器；新增4只主扩声吸顶扬声器；新增1台功率放大器；新增2套无线话筒（1套手持，1套头戴）；新增1套一拖二无线会议话筒。 基础配套设施：新增设备机柜1面；新增PDU3个（8位）；新增综合布线附件及材料1批。 | 60.11 |  | 60.11 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司集控站监控系统主站建设项目 |  | 在青海果洛供电公司集控站拟定机房内新增1套集控站监控系统。 Ⅰ区设备：包含磁盘阵列1套，Ⅰ区数据库服务器2台服务器，Ⅰ区应用服务器2台，I区代理服务器2台，Ⅰ区监控工作站3台，Ⅰ区维护工作站1台，Ⅰ区主网交换机2台，Ⅰ区采集交换机2台，1台天文时钟，共组4面屏柜。 Ⅱ区设备：包含Ⅱ区数据采集服务器2台，Ⅱ区应用服务器2台，Ⅱ区主网交换机2台，Ⅱ区采集交换机2台，共组1面屏柜。 Ⅳ区设备：镜像磁盘阵列1台，镜像数据库服务器2台，应用服务器2台，变电设备智能管理工作站3台，Ⅳ区主网交换机2台，共组3面屏柜。 同时配置所需的基础软件、应用功能-运行监视软件、应用功能-操作与控制软件、应用功能-运维管理软件、应用功能-系统维护软件，以及数据接口。 安防设备：3台防火墙，2套正、反向隔离装置，4台纵向加密认证装置，3套入侵监测装置，1套恶意代码防护，1套安全审计，1台II型网络安全监测装置。 | 811.4 |  | 811.4 |  | 果洛州玛沁县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设 |  | （1）在青海果洛供电公司集控站拟定电源配电室内新增2套40KVA不间断电源系统及蓄电池容量为300Ah，配置1台专用空调。 （2）在青海果洛供电公司集控站拟定集控站机房内机配置1套综合布线系统、1套机房消防系统、1套机房动环系统、2台精密空调系统、1套机房新风系统。 | 242.62 |  | 242.62 |  | 果洛州玛沁县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设 |  | 在青海果洛供电公司集控站拟定机房配置3台核心路由器，10台三层交换机作为集控站数据网骨干一、二平面调度数据网及综合数据网使用，新增4台千兆纵向加密装置部署在调度数据网骨干一、二平面，1台IAD设备，1套录音系统，2套调度电话终端，综合配线架1面，3面机柜等。 | 170.24 |  | 170.24 |  | 果洛州玛沁县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司集控站远程智能巡视集中监控系统建设 |  | 在青海果洛供电公司集中监控系统安全IV区新增2台远程智能巡视集中监控服务器，1台远程智能巡视集中监控切换服务器。 同时配置所需基础软件、远程在线智能巡视系统应用功能软件，以及三维数据中心、统一视频平台的数据、集控主站系统接口。 | 112.66 |  | 112.66 |  | 果洛州玛沁县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司变电监控大屏建设项目 |  | 1.主屏幕。1套由9台55英寸光学无缝液晶拼接单元拼接完成的显示大屏幕作为整个指挥大厅的主显示设备，采用箱体安装，整屏显示面积约为7.424m2。 2.配置高清摄像机和视频会议终端各1套，为集控站接入视频会议网络提供硬件支持，摄像机安装于大屏幕顶部中部。设备安装调试并接入省地公司视频会议系统。 3.集控站配置一套触摸式智能集中控制系统。该系统能够对集控站的席位终端信号、大屏幕系统、摄像机、视频会议终端、设备电源（部分）等进行集中控制。 4.集控站配置1套拾音及扩声系统。配置桌面会议话筒2套，无线手持话筒1套，无线领夹话筒1套，1台数字调音器，4只线阵音柱扬声器、2台扩声功放。 5.集控站新增设备配置1台42U标准机柜，机柜内配置2只8口PDU。 | 114.56 |  | 114.56 |  | 果洛州玛沁县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司集控站监控系统主站建设项目 |  | 国网青海玉树供电公司配置新一代集控站设备监控系统1套，部署在玉树供电公司（站址）。本工程集控系统按照 高配 标准进行配置，本工程集控系统与存量辅控主站（若有）的集成方式采用 深度集成 方式 | 811.4 |  | 811.4 |  | 玉树州玉树市；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司集控站监控系统机房辅助设施建设项目 |  | （1）在青海玉树供电公司集控站拟定电源配电室内新增2套40KVA不间断电源系统及蓄电池容量为300Ah，配置1台专用空调。 （2）在青海玉树供电公司集控站拟定集控站机房内机配置1套综合布线系统、1套机房消防系统、1套机房动环系统、2台精密空调系统、1套机房新风系统。 | 190.64 |  | 190.64 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司集控站监控系统配套调度数据网及通信系统建设项目 |  | 在青海玉树供电公司集控站拟定机房配置3台核心路由器，10台三层交换机作为集控站数据网骨干一、二平面调度数据网及综合数据网使用，新增4台千兆纵向加密装置部署在调度数据网骨干一、二平面，1台IAD设备，1套录音系统，2套调度电话终端，4面机柜等。 | 169.5 |  | 169.5 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司集控站远程智能巡视集中监控系统建设项目 |  | 依据集控主站系统建设的规模，巡视集控系统硬件本次选用（高配）。在青海玉树供电公司集中监控系统安全IV区新增2台远程智能巡视集中监控服务器，1台远程智能巡视集中监控切换服务器。同时配置所需基础软件、远程在线智能巡视系统应用功能软件，以及三维数据中心、统一视频平台的数据、集控主站系统接口。 | 109.84 |  | 109.84 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司新一代变电集控系统主站大屏建设项目 |  | 结合已规划完成场地环境，本次改造项目主要涉及：1）大屏幕显示系统增加1套大屏幕显示系统；增加1台24入24出高清视频拼接处理器；增加1台高清混合视频矩阵；增加10套拼接屏幕专用线缆；增加10对高清视频信号长驱；增加12对高清视频传输设备；增加大屏幕其他配套辅件若干；2）拾音及扩音系统增加1台数字音频处理器；增加2只主扩声音箱，2只辅助音箱；增加1台电源时序器；3）集中控制系统新增1台控制主机及配套软件；新增1台彩色无线触摸屏（IPAD）；新增1台8路继电器；新增1台232信号扩展器；4）通信信息网络增加4台48口网络交换机（双电源），内网1台，外网1台，调度专网Ⅰ、Ⅱ区各1台；增加4对光纤收发器；增加8个光模块（4台交换机用）；5）其他辅助设备设施增加2套设备机柜，（音、视频设备1台、网络1台）；增加小机柜1台；6）其他增加控制移动PC1台；屏幕收边1批；增加配电柜一台；综合布线1套，含实施及线材辅料。以上系统设备设施的采购、安装、集成和调试运行。 | 212.39 |  | 212.39 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司集控站330kV果洛等3座变电站一键顺控改造 |  | 在330kV果洛、玉树、唐乃亥变电各部署1台一键顺控主机及软件、1台智能五防主机及软件，2套操作系统，2台 I区通讯网关机（满足主站远方顺控要求），2台站控层交换机，2台公用测控装置以及电缆、通讯线、防火等辅材。智能防误主机与顺控主机内置防误逻辑实现双套防误校核，实现一键顺控功能。 | 286.64 |  | 286.64 |  | 青海海南兴海县、果洛玛沁县、玉树结古镇；总价承包。
11 | 005-变电 | 包2 | 国网青海超高压公司等5家公司2022年智能巡视系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV杨乐变电站全景可视化智能运检系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在330kV杨乐变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机11台，云台枪机58台，T型红外测温云台3台，高清球机20台，高清防爆球机1台，微型摄像机379台，红外枪机5台，现场汇控箱10台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共5840m，ADSS光缆2000m，网线36420m。摄像机立杆69根，支架408个，摄像机基础69座，汇控箱基础10座，排管1400m，恢复路面83m3。镀锌钢管150m，PVC管1510m，金属软管2100m以及防火接地。 | 571.66 | 13 | 571.66 | 16530.01 | 西宁市、湟中区；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取 | 智能巡视系统建设
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV花园变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV花园变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增多功能终端2台，固定枪机2台，云台枪机94台，T型红外测温云台3台，高清球机10台，高清防爆球机2台，微型摄像机170台，现场汇控箱6台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共4960m，ADSS光缆2000m，网线27000m。摄像机立杆98根，支架185个，摄像机基础98座，汇控箱基础6座，排管1500m，恢复路面101m3。镀锌钢管150m，PVC管1600m，金属软管1000m以及防火接地。 | 466.12 |  | 466.12 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV康城变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV康城变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机50台，云台枪机64台，T型红外测温云台4台，高清球机10台，高清防爆球机1台，微型摄像机297台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共5955m，ADSS光缆2000m，网线32400m。摄像机立杆120根，支架306个，摄像机基础120座，汇控箱基础7座，排管1500m，恢复路面113m3。镀锌钢管150m，PVC管1600m，金属软管1600m以及防火接地。 | 537.34 |  | 537.34 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV泉湾变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV泉湾变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机11台，云台枪机58台，T型红外测温云台2台，高清球机10台，高清防爆球机1台，微型摄像机187台，红外枪机5台，现场汇控箱4台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共4775m，ADSS光缆2000m，网线23000m。摄像机立杆71根，支架203个，摄像机基础71座，汇控箱基础4座，排管1400m，恢复路面82m3。镀锌钢管150m，PVC管1500m，金属软管1200m以及防火接地。 | 383.77 |  | 383.77 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV大石门变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV大石门变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机44台，云台枪机109台，T型红外测温云台4台，高清球机21台，高清防爆球机1台，微型摄像机38台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共9240m，ADSS光缆2000m，网线18000m。摄像机立杆168根，支架49个，摄像机基础168座，汇控箱基础7座，排管1800m，恢复路面148m3。镀锌钢管170m，PVC管1880m，金属软管500m以及防火接地。 | 477.05 |  | 477.05 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV向阳变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV向阳变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机63台，云台枪机75台，T型红外测温云台2台，高清球机5台，微型摄像机65台，现场汇控箱6台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共5750m，ADSS光缆2000m，网线24000m。摄像机立杆141根，支架69个，摄像机基础141座，汇控箱基础6座，排管1400m，恢复路面121m3。镀锌钢管150m，PVC管1400m，金属软管500m以及防火接地。 | 409.02 |  | 409.02 |  | 西宁市、大通区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV南朔变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV南朔变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机40台，云台枪机48台，T型红外测温云台2台，高清球机10台，高清防爆球机1台，微型摄像机391台，红外枪机5台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共4850m，ADSS光缆2000m，网线36000m。摄像机立杆81根，支架416个，摄像机基础81座，汇控箱基础7座，排管1800m，恢复路面101m3。镀锌钢管300m，PVC管1800m，金属软管2100m以及防火接地。 | 567.83 |  | 567.83 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV西宁变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在750kV西宁变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增多功能终端18台，固定枪机35台，云台枪机40台，T型红外测温云台17台，高清球机30台，微型摄像机66台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共5800m，ADSS光缆1800m，网线21500m。摄像机立杆90根，支架116个，摄像机基础90座，汇控箱基础7座，排管1200m，恢复路面88m3。镀锌钢管200m，PVC管1300m，金属软管490m以及防火接地。 | 550.2 |  | 550.2 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV日月山变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在750kV日月山变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机25台，云台枪机43台，T型红外测温云台9台，高清球机26台，高清防爆球机2台，微型摄像机45台，现场汇控箱4台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共5550m，ADSS光缆2000m，网线20000m。摄像机立杆65根，支架85个，摄像机基础65座，汇控箱基础4座，排管800m，恢复路面61m3。镀锌钢管120m，PVC管800m，金属软管600m以及防火接地。 | 372.64 |  | 372.64 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV山城变电站在线智能巡视系统建设 |  | 1.在变电站主控室内新增1台工作站。2.在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜，其中包含巡检服务器、边缘代理前置模块、图像智能分析服务器、3D引擎服务器、一键顺控视频双校验主机、通信汇集管理模块、防火墙、NVR硬盘录像机及三层核心交换机。3.在变电站内新增固定枪机21台，云台枪机75台，高清球机2台，高清防爆球机1台，微型摄像机350台，现场汇控柜7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。 | 488.33 |  | 488.33 |  | 西宁市、大通区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV麻岭变电站在线智能巡视系统建设 |  | 1.在变电站主控室内新增1台工作站。 2.在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜，其中包含巡检服务器、边缘代理前置模块、图像智能分析服务器、 3D引擎服务器、一键顺控视频双校验主机、通信汇集管理模块、 防火墙、NVR硬盘录像机及三层核心交换机。 3.在变电站内新增固定枪机5台，云台枪机74台，微型摄 像机307台，现场汇控柜5台，系统建成后接入变电站集中监控 系统。 | 429.57 |  | 429.57 |  | 西宁市、湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV岭秀变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV岭秀变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机21台，云台枪机57台，T型红外测温云台2台，高清球机12台，微型摄像机462台，红外枪机5台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共4710m，ADSS光缆2000m，网线38000m。摄像机立杆57根，支架502个，摄像机基础57座，汇控箱基础7座，排管1800m，恢复路面88m3。镀锌钢管150m，PVC管1800m，金属软管2500m以及防火接地。 | 593.84 |  | 593.84 |  | 海东市化隆县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV盐湖变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在330kV盐湖变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机25台，云台枪机83台，T型红外测温云台2台，高清球机8台，微型摄像机222台，红外枪机5台，现场汇控箱9台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共6520m，ADSS光缆2000m，网线24000m。摄像机立杆64根，支架281个，摄像机基础64座，汇控箱基础9座，排管1800m，恢复路面92m3。镀锌钢管130m，PVC管1800m，金属软管1500m以及防火接地。 | 497.66 |  | 497.66 |  | 格尔木市、锡铁山；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV海西变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在750kV海西变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机20台，云台枪机73台，T型红外测温云台19台，高清球机12台，微型摄像机39台，现场汇控箱6台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共7650m，ADSS光缆2000m，网线26000m。摄像机立杆75根，支架88个，摄像机基础75座，汇控箱基础6座，排管1030m，恢复路面74m3。镀锌钢管200m，PVC管1300m，金属软管500m以及防火接地。 | 499.89 |  | 499.89 |  | 德令哈市、乌兰；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV塔拉变电站全景可视化智能运检系统改造项目 |  | 在750kV塔拉变电站内新配置一套全景可视化智能运检系统，包括如下内容：在变电站主控室内新增1台工作站；在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜；在变电站内新增固定枪机10台，云台枪机74台，T型红外测温云台20台，高清球机22台，微型摄像机79台，现场汇控箱7台，系统建成后接入变电站集中监控系统。电缆共6460m，ADSS光缆2000m，网线20000m。摄像机立杆84根，支架121个，摄像机基础84座，汇控箱基础7座，排管1200m，恢复路面84m3。镀锌钢管150m，PVC管1300m，金属软管700m以及防火接地。 | 527.37 |  | 527.37 |  | 海南自治州共和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV杏园变电站在线智能巡视系统建设 |  | 1.在变电站主控室内新增1台工作站。 2.在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜， 其中包含巡检服务器、边缘代理前置模块、图像智能分析服务器、 3D引擎服务器、一键顺控视频双校验主机、通信汇集管理模块、 防火墙、NVR硬盘录像机及三层核心交换机。 3.在变电站内新增固定枪机46台，云台枪机71台，高清防爆球机2台，微型摄像机266台，现场汇控柜5台，系统建成后 接入变电站集中监控系统。 | 439 |  | 439 |  | 海东市、乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV阿兰变电站在线智能巡视系统建设 |  | 1.在变电站主控室内新增1台工作站。 2.在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜， 其中包含巡检服务器、边缘代理前置模块、图像智能分析服务器、 3D引擎服务器、一键顺控视频双校验主机、通信汇集管理模块、 防火墙、NVR硬盘录像机及三层核心交换机。 3.在变电站内新增固定枪机3台，云台枪机132台，高清球 机12台，高清防爆球机2台，微型摄像机268台，现场汇控柜8 台，系统建成后接入变电站集中监控系统。 | 530.32 |  | 530.32 |  | 海东市、乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV吉祥变电站在线智能巡视系统建设 |  | 1.在变电站主控室内新增1台工作站。 2.在变电站二次设备室内新增2面在线智能巡视系统屏柜， 其中包含巡检服务器、边缘代理前置模块、图像智能分析服务器、 3D引擎服务器、一键顺控视频双校验主机、通信汇集管理模块、 防火墙、NVR硬盘录像机及三层核心交换机。 3.在变电站内新增固定枪机48台，云台枪机85台，高清球 机2台，高清防爆球机2台，微型摄像机184台，现场汇控柜5 台，系统建成后接入变电站集中监控系统。 | 422.64 |  | 422.64 |  | 海东市、乐都区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV阿卡托变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 186.52 |  | 186.52 |  | 青海海西茫崖市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV布哈河变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 185.59 |  | 185.59 |  | 青海海西天峻县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV察尔汗变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 177.6 |  | 177.6 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV德令哈变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 230.83 |  | 230.83 |  | 青海海西德令哈市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV都兰变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 230.08 |  | 230.08 |  | 青海海西都兰县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV兑泽变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 226.75 |  | 226.75 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV尕斯变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 209.74 |  | 209.74 |  | 青海海西茫崖市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV怀头他拉变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 223.96 |  | 223.96 |  | 青海海西德令哈市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV临疆变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 187.69 |  | 187.69 |  | 青海海西茫崖市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV诺木洪变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 218.09 |  | 218.09 |  | 青海海西都兰县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV香日德变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 223.63 |  | 223.63 |  | 青海海西都兰县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV贞固变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 211.98 |  | 211.98 |  | 青海海西德令哈市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV纳赤台变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 118.82 |  | 118.82 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 185.73 |  | 185.73 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV沱沱河变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 148.67 |  | 148.67 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV木里变智能巡检项目 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 154.73 |  | 154.73 |  | 青海海西天峻县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV彩隆变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、轨道机器人2套、网络硬盘录像机1台、8T硬盘1块；敷设阻燃线缆100m、网线100m。 | 108.15 |  | 108.15 |  | 海东市互助县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV大路变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、270°球形鹰眼1台、高精度自纠偏云台19台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机2台、高清球机20台、轨道机器人2套、卡片机20台、网络硬盘录像机3台、8T硬盘24块、站端机柜1面、汇控柜3台；组立摄像机支撑杆62根；敷设阻燃线缆3000m、网线3000m、光缆1000m。 | 183.08 |  | 183.08 |  | 海东市乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV互助变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、270°球形鹰眼1台、高精度自纠偏云台21台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机2台、高清球机15台、轨道机器人1套、卡片机5台、网络硬盘录像机3台、8T硬盘24块、站端机柜1面、汇控柜3台；组立摄像机支撑杆44根；敷设阻燃线缆3000m、网线3000m、光缆1000m。 | 176.67 |  | 176.67 |  | 海东市互助县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV积石峡变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、轨道机器人2套、网络硬盘录像机1台、8T硬盘1块；敷设阻燃线缆100m、网线100m。 | 108.15 |  | 108.15 |  | 海东市民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV雨润变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、270°球形鹰眼1台、高精度自纠偏云台13台、红外、可见光双光谱高清热成像摄像机3台、高清球机8台、轨道机器人2套、卡片机32台、网络硬盘录像机3台、8T硬盘24块、站端机柜1面、汇控柜3台；组立摄像机支撑杆57根；敷设阻燃线缆3000m、网线3000m、光缆1000m。 | 177.54 |  | 177.54 |  | 海东市乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV白沈沟变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、高精度自纠偏云台20台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机3台、高清球机15台、轨道机器人2套、卡片机49台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机3台、8T硬盘24块、站端机柜1面、汇控柜3台；组立摄像机支撑杆88根；敷设阻燃线缆2000m、网线2000m、光缆1000m。 | 195.34 |  | 195.34 |  | 海东市平安区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV川口变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、高精度自纠偏云台16台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机3台、轨道机器人2套、卡片机51台、高清球机20台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机2台、8T硬盘16块、汇控柜3台、站端机柜1面；组立摄像机支撑杆90根；敷设阻燃线缆2000m、网线2000m、光缆1000m。 | 192.09 |  | 192.09 |  | 海东市民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV乐都变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、高精度自纠偏云台18台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机3台、轨道机器人2套、高清球机11台、卡片机36台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机2台、8T硬盘16块、站端机柜1面、汇控柜2台；组立摄像机支撑杆68根；敷设阻燃线缆2000m、网线2000m、光缆1000m。 | 182.55 |  | 182.55 |  | 海东市乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV前河变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、高精度自纠偏云台13台、轨道机器人2套、卡片机20台、网络硬盘录像机2台、8T硬盘16块、站端机柜1面、汇控箱2个；组立摄像机支撑杆43根；敷设阻燃线缆2000m、网线2000m、光缆1000m。 | 142.32 |  | 142.32 |  | 海东市民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV新平变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机1台、高精度自纠偏云台14台、轨道机器人2套、卡片机27台、网络硬盘录像机2台、8T硬盘16块、汇控柜2台、站端机柜1面；组立摄像机支撑杆41根；敷设阻燃线缆2000m、网线2000m、光缆1000m。 | 144.63 |  | 144.63 |  | 海东市平安区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV米拉湾变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机2台、高精度自纠偏云台10台、红外可见光双光谱高清热成像摄像机4台、网络高清球机2台、轨道机器人3套、卡片机36台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机2台、8T硬盘16块、站端机柜1面、汇控柜3台、正向隔离1台、反向隔离1台；组立摄像机支撑杆53根；敷设阻燃线缆3000米、网线3000米、光缆1000米；部署智能巡检软件1套。 | 217.77 |  | 217.77 |  | 海东市民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV沙塘川变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机2台、高精度自纠偏云台21台、红外、可见光双光谱高清热成像摄像机4台、网络高清球机4台、导轨机器人2套、卡片机48台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机4台、8T硬盘32块、站端机柜1面、汇控柜2台、正向隔离1台、反向隔离1台；组立摄像机支撑杆77根；敷设阻燃线缆3000米、网线3000米、光缆1000米；部署智能巡检软件1套。 | 207.92 |  | 207.92 |  | 海东市互助县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV石家营变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机2台、高精度自纠偏云台22台、红外、可见光双光谱高清热成像摄像机4台、网络高清球机8台、导轨机器人2套、卡片机54台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机4台、8T硬盘32块、站端机柜1面、汇控柜2台、正向隔离1台、反向隔离1台；组立摄像机支撑杆88根；敷设阻燃线缆3000米、网线3000米、光缆1000米；部署智能巡检软件1项。 | 213.9 |  | 213.9 |  | 海东市平安区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV史纳变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机2台、高精度自纠偏云台20台、红外、可见光双光谱高清热成像摄像机4台、网络高清球机4台、导轨机器人2套、卡片机48台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机4台、8T硬盘32块、站端机柜1面、汇控柜3台、正向隔离1台、反向隔离1台；组立摄像机支撑杆70根；敷设阻燃线缆3000米、网线3000米、光缆1000米；部署智能巡检软件1套。 | 206.36 |  | 206.36 |  | 海东市民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV威远变智能巡检系统完善 |  | 安装巡视服务器1台、分析服务器1台、显示工作站1台、工业级千兆交换机2台、高精度自纠偏云台21台、红外、可见光双光谱高清热成像摄像机4台、网络高清球机8台、导轨机器人2套、卡片机45台、270°球形鹰眼1台、网络硬盘录像机4台、8T硬盘32块、站端机柜1面、汇控柜3台、正向隔离1台、反向隔离1台；组立摄像机支撑杆70根；敷设阻燃线缆3000米、网线3000米、光缆1000米；部署智能巡检软件1套。 | 208.75 |  | 208.75 |  | 海东市互助县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV大庄变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 163.68 |  | 163.68 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV刚察变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 166.55 |  | 166.55 |  | 青海海北刚察县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV热水变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 125.6 |  | 125.6 |  | 青海海北刚察县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV西街变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 170.47 |  | 170.47 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV银滩变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 157.86 |  | 157.86 |  | 青海海北海晏县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV芸苔变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 3.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 162.23 |  | 162.23 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV政和变智能巡检系统完善 |  | 1.搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检； 2.10kV室内区域增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检； 3.跨区之间信息安全穿透利用正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别； 4.站端巡视系统客户端实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 185.94 |  | 185.94 |  | 青海海北祁连县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV扎西变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加7台高清白光自纠偏云台、5台高清球机、33台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台2台、高清白光自纠偏云台4台、卡片机2台，电容器组及站用变增加双光谱高清热成像云台2台、高清白光自纠偏云台2台，以及一台全景摄像机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 193.03 |  | 193.03 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海玉树供电公司110kV结古变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加2台高清白光自纠偏云台、7台高清球机、15台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台2台、高清白光自纠偏云台6台、5台高清球机、1台全景摄像机，其它区域增加双光谱高清热成像云台6台、高清白光自纠偏云台4台、31台高清球机，以及一台全景摄像机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 143.7 |  | 143.7 |  | 玉树州玉树市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海玉树供电公司110kV杂多变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加7台高清白光自纠偏云台、5台高清球机、33台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台2台、高清白光自纠偏云台6台、卡片机2台、2台高清球机，电容器组及站用变增加双光谱高清热成像云台2台、4台高清球机，以及一台全景摄像机，其它区域增加28台高清球机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 133.12 |  | 133.12 |  | 玉树州杂多县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海玉树供电公司110kV曲麻莱变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加7台高清白光自纠偏云台、5台高清球机、33台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台5台、高清白光自纠偏云台5台、卡片机2台、2台高清球机，站用变增加双光谱高清热成像云台2台、4台高清球机，其它区域增加29台球机以及一台全景摄像机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 131.65 |  | 131.65 |  | 玉树州曲麻莱县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海玉树供电公司110kV治多变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加7台高清白光自纠偏云台、5台高清球机、24台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台1台、高清白光自纠偏云台5台、卡片机2台、2台高清球机，电容器组及站用变增加双光谱高清热成像云台2台、6台高清球机，其它区域增加12台卡片机，13台球机以及一台全景摄像机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 124.14 |  | 124.14 |  | 玉树州治多县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海玉树供电公司110kV歇武变电站在线智能巡视系统建设项目 |  | 110kV区域增加7台高清白光自纠偏云台、5台高清球机、24台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像云台1台、高清白光自纠偏云台5台、卡片机2台、2台高清球机，电容器组及站用变增加双光谱高清热成像云台2台、6台高清球机，其它区域增加12台卡片机，13台球机以及一台全景摄像机。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 122.16 |  | 122.16 |  | 玉树州称多县；总价承包。
12 | 005-变电 | 包3 | 国网青海西宁供电公司等4家公司2022年智能巡视系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV丹葛儿变电站加装在线智能巡视系统 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对110kV丹葛尔变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 158.463 | 13 | 158.463 | 6689.9321 | 西宁市湟源县110kV丹葛儿变电站，总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV元山变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV元山变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 198.3786 |  | 198.3786 |  | 西宁市湟中县110kV元山变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV兴旺变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV兴旺变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 131.152 |  | 131.152 |  | 西宁市城中区110kV兴旺变，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV加雅变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV加雅变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 160.998 |  | 160.998 |  | 西宁市湟中县110kV加雅变，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV南滩变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV南滩变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 143.2868 |  | 143.2868 |  | 西宁市城中区110kV南滩变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV博文变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV博文变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 181.5635 |  | 181.5635 |  | 西宁市城东区110kV博文变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV双寨变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV双寨变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站 | 158.3619 |  | 158.3619 |  | 西宁市湟中县110kV双寨变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV大华变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV大华变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 229.3185 |  | 229.3185 |  | 西宁市湟源县110kV大华变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV学实变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV学实变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 165.5902 |  | 165.5902 |  | 西宁市城北区110kV学实变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV徐家寨变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV徐家寨变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 151.3021 |  | 151.3021 |  | 西宁市城中区110kV徐家寨变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV朔北变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV朔北变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 188.1385 |  | 188.1385 |  | 西宁市大通县110kV朔北变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV松林变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV松林变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 176.4274 |  | 176.4274 |  | 西宁市大通县110kV松林变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV江河变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV江河变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 142.9371 |  | 142.9371 |  | 西宁市城中区110kV江河变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV浦宁变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV浦宁变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 175.9533 |  | 175.9533 |  | 西宁市城中区110kV浦宁变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV石头磊变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV石头磊变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 160.1637 |  | 160.1637 |  | 西宁市城北区110kV石头磊变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV祁家城变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV祁家城变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 135.8902 |  | 135.8902 |  | 西宁市城北区110kV祁家城变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV紫薇变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV紫薇变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 151.6496 |  | 151.6496 |  | 西宁市城北区110kV紫薇变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV贾尔变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV贾尔变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 155.0479 |  | 155.0479 |  | 西宁市湟中县110kV贾尔变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV马坊变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV马坊变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备室、10kV高压室、电容器室、接地变室、主变室、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 156.2698 |  | 156.2698 |  | 西宁市城北区110kV马坊变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV雪舟变电站加装在线智能巡视系统 |  | 对110kV雪舟变加装在线智能巡视系统1套。在110kVGIS设备区、10kV高压室、电容器设备区、接地变室、主变设备区、安全工器具室和主控室（含保护室）等安装摄像机。将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 167.7 |  | 167.7 |  | 西宁市城东区110kV雪舟变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV星泉变电站在线智能巡视系统建设 |  | 对110kV星泉变加装在线智能巡视系统1套。在线智能巡视系统接入II调度数据网，并将相关监控信息上传至集控中心。： | 112.45 |  | 112.45 |  | 西宁市湟源县110kV星泉变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV朝阳变电站在线智能巡视系统建设 |  | 对110kV朝阳变新增在线智能巡视系统1套，在线智能巡视系统接入II调度数据网，将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站。 | 114.13 |  | 114.13 |  | 西宁市城北区110kV朝阳变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV池汉变电站在线智能巡视系统建设 |  | 对110kV池汉变加装在线智能巡视系统1套。在线智能巡视系统接入II调度数据网，并将相关监控信息上传至集控中心。 | 162.92 |  | 162.92 |  | 西宁市湟源县110kV池汉变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV新城变电站在线智能巡视系统 |  | 对110kV新城变新增在线智能巡视系统1套，在线智能巡视系统接入II调度数据网，将站内在线智能巡视系统信息上传至视频集控站 | 196.58 |  | 196.58 |  | 西宁市大通县110kV新城变电站，总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV孙家寨变电站在线智能巡视系统建设 |  | 对110kV孙家寨变加装在线智能巡视系统1套。在线智能巡视系统接入II调度数据网，并将相关监控信息上传至集控中心。 | 180.7 |  | 180.7 |  | 西宁市城北区110kV孙家寨变电站，总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV冬格措纳变智能巡检系统完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.室外主变区域、110kV区域增加20台高清白光自纠偏云台，110kV区域另外增加40台卡片机读取表计数据，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机4台，电容器室和所用变室各增加1台高清球机，35kV/10kV高压室内区域和主控室区域各增加一台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 2.35kV/10kV高压室内区域增加一台导轨机器人和2台高清球机，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 3.为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块。实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 4.站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 160.81 |  | 160.81 |  | 果洛州各县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV久治变智能巡检系统完善项目 |  | 1.室外主变区域、110kV区域增加20台高清白光自纠偏云台，110kV区域另外增加40台卡片机读取表计数据，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机4台，电容器室和所用变室各增加1台高清球机，35kV/10kV高压室内区域和主控室区域各增加一台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 2.35kV/10kV高压室内区域增加一台导轨机器人和2台高清球机，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 3.为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 4.站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 160.81 |  | 160.81 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV军功变智能巡检系统完善项目 |  | 1.室外主变区域、110kV区域增加20台高清白光自纠偏云台，110kV区域另外增加38台卡片机读取表计数据，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机4台，电容器室和所用变室各增加1台高清球机，35kV/10kV高压室内区域和主控室区域各增加一台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 2.35kV/10kV高压室内区域增加一台导轨机器人和2台高清球机，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 3.为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 4.站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 160.34 |  | 160.34 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV章恰变智能巡检系统完善项目 |  | 1.室外主变区域、110kV区域增加18台高清白光自纠偏云台，110kV区域另外增加35台卡片机读取表计数据，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台，电容器室和所用变室各增加1台高清球机，35kV/10kV高压室内区域和主控室区域各增加一台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 2.35kV/10kV高压室内区域增加一台导轨机器人和2台高清球机，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 7.为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 154.03 |  | 154.03 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV桑多变智能巡检系统完善项目 |  | 1.室外主变区域、110kV区域增加20台高清白光自纠偏云台，110kV区域另外增加40台卡片机读取表计数据，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机4台，电容器室和所用变室各增加1台高清球机，35kV/10kV高压室内区域和主控室区域各增加一台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 2.35kV/10kV高压室内区域增加一台导轨机器人和2台高清球机，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 5.为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 6.站断巡视系统客户端改造，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 160.81 |  | 160.81 |  | 果洛州各县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司鄂拉山110千伏变电站智能巡检系统改造项目 |  | 鄂拉山变电站在主变区域、110kV区域增加8台高清白光自纠偏云台、21台卡片机和2台球机，主变区域增加2台测温云台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检： （1）主要巡视对象为110kV、35kV、主变各区域室外间隔套管油位、隔刀状态、断路器压力等巡视点位以及10kV室内区域巡视点位。室外主变区域、110kV区域增加8台高清白光自纠偏云台、21台卡片机和2台球机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台。 （2）10kV室内区域和主控室室内各增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 （3）为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 （4）站端巡视系统，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 169.18 |  | 169.18 |  | 海南州兴海县鄂拉山变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司贵南110千伏变电站智能巡检系统改造项目 |  | 贵南变电站在在主变区域、110kV、35kV配电装置区域增加16台高清白光自纠偏云台、1台网络高清球机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 （1）本期建设主要巡视对象为110kV、35kV、主变各区域室外间隔套管油位、隔刀状态、断路器压力等巡视点位以及10kV室内区域巡视点位。室外主变区域、110kV区域和35kV区域增加16台高清白光自纠偏云台、1台网络高清球机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台。 （2）10kV室内区域和主控室室内各增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 （3）为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 （4）站端巡视系统，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 136.82 |  | 136.82 |  | 海南州贵南县贵南变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司龙羊110千伏变电站智能巡检系统改造项目 |  | 龙羊变在在主变区域、110kV、35kV配电装置区域增加20台高清白光自纠偏云台、1台网络高清球机和13台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 （1）本期建设主要巡视对象为110kV、35kV、主变各区域室外间隔套管油位、隔刀状态、断路器压力等巡视点位以及10kV室内区域巡视点位。室外主变区域、110kV区域和35kV区域增加20台高清白光自纠偏云台、1台网络高清球机和卡片机13台，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台。 （2）10kV室内区域和主控室室内各增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 （3）为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 站端巡视系统，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 168.15 |  | 168.15 |  | 海南州共和县龙羊变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司同德110千伏变电站智能巡检系统改造项目 |  | 同德变电站在在主变区域、110kV、35kV配电装置区域增加18台高清白光自纠偏云台、3台网络高清球机和6台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 （1）本期建设主要巡视对象为110kV、35kV、主变各区域室外间隔套管油位、隔刀状态、断路器压力等巡视点位以及10kV室内区域巡视点位。室外主变区域、110kV区域和35kV区域增加18台高清白光自纠偏云台、3台网络高清球机和卡片机6台，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机2台。 （2）10kV室内区域和主控室室内各增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 （3）为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 （4）站端巡视系统，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 152.64 |  | 152.64 |  | 海南州同德县同德变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司知迈110千伏变电站智能巡检系统改造项目 |  | 知迈变电站在主变区域、110kV、35kV配电装置区域增加11台高清白光自纠偏云台、3台网络高清球机和5台卡片机，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机1台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人。同时搭建智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 （1）本期建设主要巡视对象为110kV、35kV、主变各区域室外间隔套管油位、隔刀状态、断路器压力等巡视点位以及10kV室内区域巡视点位。室外主变区域、110kV区域和35kV区域增加11台高清白光自纠偏云台、3台网络高清球机和卡片机5台，主变区域增加双光谱高清热成像摄像机1台。 （2）10kV室内区域和主控室室内各增加1台巡检机器人，实现闸刀分合指示、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检。 （3）为跨区之间信息安全穿透增加正反向隔离装置、站端分析联动模块、实现站端隔离开关分合位置视频研判，表计数字智能巡检读取，轨道摄像机对室内屏柜压板状态及故障灯自动巡检分析识别。 （4）站端巡视系统，实现主设备遥控监视、在线监测数据展示分析、机器巡检监控、巡检任务管理、巡检点位管理、智能巡检报告下载、并行巡检、联合巡检等功能。 | 136.56 |  | 136.56 |  | 海南州同德县知迈变电站；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV丹霞变电站在线智能巡检系统建设 |  | 为了实现现场“无人巡检”，主变区域、110kV区域和35kV区域增加35台高清白光自纠偏云台、9台球机，主变区域增加4台测温云台，10kV区域和主控室各增加1台导轨机器人，建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 211.47 |  | 211.47 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV加合变电站在线智能巡检系统建设 |  | 为了实现现场“无人巡检”，主变区域、110kV区域和35kV区域增加37台高清白光自纠偏云台、8台球机，主变区域增加4台测温云台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人，建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 212.96 |  | 212.96 |  | 海东市化隆县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV隆务变电站在线智能巡检系统建设 |  | 为了实现现场“无人巡检”，主变区域、110kV区域和35kV区域增加34台高清白光自纠偏云台、6台球机，主变区域增加4台测温云台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人，建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 210.81 |  | 210.81 |  | 黄南州同仁市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV团结变电站在线智能巡检系统建设 |  | 为了实现现场“无人巡检”，主变区域、110kV区域和35kV区域增加34台高清白光自纠偏云台和10台高清球机，主变区域增加4台测温云台，10kV区域和主控室区域各增加1台导轨机器人，建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 211.21 |  | 211.21 |  | 海东市循化县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV优干宁变电站在线智能巡检系统建设 |  | 为了实现现场“无人巡检”，主变区域、110kV区域和35kV区域增加16台高清白光自纠偏云台、24台卡片机和10台球机，主变区域增加4台测温云台，35kV、10kV区域和主控室各增加1台导轨机器人，建设智能巡视系统，将高清视频，双光谱红外热成像测温云台，轨道机器人接入到智能巡视系统，实现设备表计压板、设备外观类、设备缺陷等巡视项目的智能化自动巡检，达到变电站内无人化自动巡视成效，构建全方位立体巡检。 | 227.96 |  | 227.96 |  | 黄南州河南县；总价承包。
13 | 005-变电 | 包4 | 国网青海省电力公司2022年站用直流智能巡检系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV如意变电站等6座变电站站用直流智能巡检系统建设 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 330kV如意、那林格、绿梁山、花土沟、盐湖、羚羊变各加装站用直流智能巡检系统1套，有效降低6座变电站交直流电源系统安全运行隐患，有效加强系统运行安全性能，提高运维能力。 | 299.45 | 13 | 299.45 | 1724.23 | 青海省海西州茫崖市、格尔木市；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV海西变电站等2座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 750kV海西变电站加装3套直流智能巡检系统，330kV乌兰变电站1套直流智能巡检系统，有效降低2座变电站直流电源系统安全运行隐患，有效加强系统运行安全性能，提高运维能力。 | 194.1 |  | 194.1 |  | 青海海西州乌兰县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司750kV西宁变电站等7座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 750kV日月山变电站加装站用直流智能巡检系统2套，750kV西宁变、塔拉变及330kV唐乃亥、玉树、玛多、果洛变等6座变电站每站配置站用直流智能巡检系统1套，有效降低7座变电站的交直流电源系统安全运行隐患，有效加强系统运行安全性能，提高运维能力。 | 396.26 |  | 396.26 |  | 青海省西宁市湟中区、海南州共和县、兴海县、果洛州玛多县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV江河等10座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 对110kV江河、石头磊、浦宁、祁家城、紫薇、松林、丹葛尔、徐家寨、兴旺、元山10座变电站每站各104个、蓄电池数据汇聚模块1套、蓄电池放电装置1套、本地显示控制单元1台、数据采集监控主机1套、馈线开关采集量模块15个、站用交直流信号采集模块1个、电流采集模块1个、安装屏柜1面，铺设电缆同时接入集控平台；并将相关信息经调度数据网上传至集控站主站。 | 298.04 |  | 298.04 |  | 西宁市区及湟中区、湟源县、大通县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV平戎等10座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 在110kV平戎等10座变电站每站加装蓄电池单体维护模块104个、蓄电池数据汇聚模块1套、蓄电池放电装置1套、数据采集监控主机1套、馈线开关采集量模块15个、站用交直流信号采集模块1个、电流采集模块1个、安装屏柜1面，以及其他控制电缆若干、屏蔽电缆若干、动力电缆若干。 | 297.03 |  | 297.03 |  | 海东市平安区、乐都区、互助县、民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV金滩等8座变电站站用直流智能巡检系统建设 |  | 在110kV金滩变、银滩变、虎符变、刚察变、浩门变、政和变、大庄变、芸苔变8座变电站每站加装蓄电池单体维护模块104个、蓄电池数据汇聚模块1套、蓄电池放电装置1套、数据采集监控主机1套、馈线开关采集量模块15个、站用交直流信号采集模块1个、电流采集模块1个、安装屏柜1面，以及控制回缆1280米、屏蔽电缆2560米、动力电缆1920米。 | 239.35 |  | 239.35 |  | 青海海北州四县；总价承包。
14 | 005-变电 | 包5 | 国网青海超高压公司2022年变电站油在线监测装置更换建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁变电站等2座变电站油在线监测装置更换项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 对750kV西宁变电站等2座变电站，共12套油在线监测装置更换为油光声光谱在线监测装置，将更换后的油在线监测装置重新安装，管路重新铺设，基础调整，通讯线路重新敷设，最终实现实时监测及信息远传至PMS系统 | 471.77 | 13 | 471.77 | 986.34 | 青海省西宁市湟中区；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV明珠变电站等8座变电站油在线监测装置更换项目 |  | 对330kV明珠变电站等8座变电站，共13套油在线监测装置更换为油光声光谱在线监测装置，将更换后的油在线监测装置重新安装，管路重新铺设，基础调整，通讯线路重新敷设，最终实现实时监测及信息远传至PMS系统 | 514.57 |  | 514.57 |  | 青海海北州西海镇、玉树藏族自治州玉树县结古镇、海东地区乐都县、化隆县、西宁市大通县、西宁市湟中区甘河滩工业区、平安县、湟中区总寨镇；总价承包。
15 | 005-变电 | 包6 | 国网青海省电力公司2022年辅控系统建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV大石门变等7座变电站辅助设备改造接入集控系统 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 在330kV大石门、南朔、杨乐、向阳、山城、花园、泉湾变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）4台、辅控网关机4台、协议转换装置32台、II区站控层交换机4台、防火墙7台、正向隔离3台、反向隔离3台。电子围栏7套（含14台电子围栏主机，7对红外对射）、温湿度传感器69个、空调控制器52套、风机控制箱19个、室内灯光控制开关38个、火灾报警主机通讯板卡8块及电缆、防火、综合布线辅材，新增站端辅助设备安装调试后统一接入站端辅控主机、公司集控系统，实现站端安防、消防、动环信息的统一接入和监控。 | 444.59 | 13 | 444.59 | 6196.66 | 330kV大石门、南朔、花园、泉湾、杨乐、向阳、山城变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV湟源等6座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 在330kV湟源、圣湖、 明珠、景阳、黄家寨、达坂变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）6台、辅控网关机6台、协议转换装置36台、 II区站控层交换机6台、防火墙6台、正向隔离6台、反向隔离6台。电子围栏6套（含12台电子围栏主机， 6对红外对射）、温湿度传感器76个、空调控制器56套、风机控制箱17个、室内灯光控制开关50个、火灾报警主机通讯板卡6块及电缆、防火、综合布线辅材，新增站端辅助设备安装调试后统一接入站端辅控主机、公司集控系统，实现站端安防、消防、动环信息的统一接入和监控。 | 488.73 |  | 488.73 |  | 330kV湟源、圣湖、 明珠、景阳、黄家寨、达坂变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV阿兰等5座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 在330kV阿兰、杏园、吉祥、岭秀、曹家堡变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）2台、辅控网关机2台、协议转换装置20台、II区站控层交换机2台、防火墙5台、正向隔离2台、反向隔离2台。电子围栏5套（含10台电子围栏主机， 5对红外对射）、温湿度传感器24个、空调控制器42套、风机控制箱39个、室内灯光控制开关28个、火灾报警主机通讯板卡5块及电缆、防火、综合布线辅材，新增站端辅助设备安装调试后统一接入站端辅控主机、公司集控系统，实现站端安防、消防、动环信息的统一接入和监控。 | 290.51 |  | 290.51 |  | 330kV阿兰、杏园、吉祥、岭秀、曹家堡变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV格尔木等10座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 在330kV格尔木、瀚海、盐湖、绿梁山、花土沟、那林格、如意、农垦、拓实、巴音变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）9台、辅控网关机9台、协议转换装置36台、Ⅱ区站控层交换机9台、防火墙9台、正向隔离9台、反向隔离10台。电子围栏10套（含20台电子围栏主机，10对红外对射）、温湿度传感器33个、空调控制器24套、风机控制箱106个、室内灯光控制开关92个、火灾报警主机通讯板卡10块及电缆、防火、综合布线辅材，新增站端辅助设备安装调试后统一接入站端辅控主机、公司集控系统，实现站端安防、消防、动环信息的统一接入和监控。 | 836.6 |  | 836.6 |  | 330kV格尔木、瀚海、盐湖、绿梁山、花土沟、那林格、如意、农垦、拓实、巴音变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海超高压公司330kV玉树等4座变电站辅助设备改造接入集控系统 |  | 在330kV玉树、果洛、玛多、唐乃亥变新增站端辅助设备，新增一面辅助设备监视屏柜，含辅控主机（含软件、操作系统）3台、辅控网关机3台、协议转换装置22台、II区站控层交换机3台、防火墙4台、正向隔离3台、反向隔离3台。电子围栏4套（含20台电子围栏主机，10对红外对射）、水浸探测器2套、 SF6泄露报警系统4套、温湿度传感器48个、空调控制器25套、风机控制箱17个、室内灯光控制开关38个、火灾报警主机通讯板卡4块及电缆、防火、综合布线辅材，新增站端辅助设备安装调试后统一接入站端辅控主机、公司集控系统，实现站端安防、消防、动环信息的统一接入和监控。 | 319.45 |  | 319.45 |  | 330kV玉树、果洛、玛多、唐乃亥变电站；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司110kV博文等5座变电站辅助设备改造 |  | 对110kV博文、马坊、双寨、贾尔、丹葛尔5座变电站辅助统进行升级改造。各站新增辅助设备服务器1台，将站内消防信息、站内动环监控系统信息、站内油在线监测信息、站内原辅助设备服务器信息、站内电子围栏主机信息，接入新上辅助设备服务器；并将相关信息经调度数据网上传至集控站主站。 | 241.79 |  | 241.79 |  | 西宁市区及湟中区、湟源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV祁家城等5座变电站辅助设备改造 |  | 对110kV祁家城、石头磊、加雅、元山、紫薇5座变电站辅助统进行升级改造。各站新增辅助设备服务器1台，将站内消防信息、站内动环监控系统信息、站内油在线监测信息、站内原辅助设备服务器信息、站内电子围栏主机信息，接入新上辅助设备服务器；并将相关信息经调度数据网上传至集控站主站。 | 260.34 |  | 260.34 |  | 西宁市区及湟中区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV松林等5座变电站辅助设备改造 |  | 对110kV松林、南滩、浦宁、大华、江河5座变电站辅助统进行升级改造。各站新增辅助设备服务器1台，将站内消防信息、站内动环监控系统信息、站内油在线监测信息、站内原辅助设备服务器信息、站内电子围栏主机信息，接入新上辅助设备服务器；并将相关信息经调度数据网上传至集控站主站。 | 277.52 |  | 277.52 |  | 西宁市区及湟中区、大通县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海西宁供电公司110kV徐家寨等5座变电站辅助设备改造 |  | 对110kV徐家寨、朔北、兴旺、雪舟、学实5座变电站辅助统进行升级改造。各站新增辅助设备服务器1台，将站内消防信息、站内动环监控系统信息、站内油在线监测信息、站内原辅助设备服务器信息、站内电子围栏主机信息，接入新上辅助设备服务器；并将相关信息经调度数据网上传至集控站主站。 | 243.54 |  | 243.54 |  | 西宁市区及湟中区、大通县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司110kV大路变等3座变电站辅助设备接入集控 |  | 安装数据服务器3台、KVM切换器3套、数据采集单元3台、电源管理单元3套、光网转发设备3套、网络交换机6台、网域防火墙系统6台、光模块12个、屏柜3台、网络安全装置3套、百兆正向隔离装置3套、百兆反向隔离装置3套、环境温湿度传感器8个、电子围栏3台、空调控制器2套、照明面板控制器48套、照明空开控制器28套、加热器控制器12套、风扇控制器8套、油色谱数据接入2套、敷设铠装阻燃屏蔽电缆2500m、铠装阻燃电源电缆2000m、网线1500m；安装辅料3套；部署辅助监控系统软件3套。 | 152.9 |  | 152.9 |  | 海东乐都区；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV互助变等4座变电站辅助设备接入集控 |  | 安装数据服务器4台、KVM切换器4套、数据采集单元4台、电源管理单元4套、光网转发设备4套、网络交换机4台、网域防火墙系统4台、光模块16个、屏柜4台、网络安全装置4套、百兆正向隔离装置4套、百兆反向隔离装置4套、环境温湿度传感器8个、电子围栏4台、空调控制器1套、照明面板控制器71套、照明空开控制器62套、加热器控制器22套、风扇控制器8套；油色谱数据接入3套；敷设铠装阻燃屏蔽电缆3500m、铠装阻燃电源电缆3000m、网线1000m；安装辅料4套；部署辅助监控系统软件4套。 | 213.87 |  | 213.87 |  | 海东市互助县、民和县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海东供电公司110kV新平变等3座变电站辅助设备接入集控 |  | 安装数据服务器3台、KVM切换器3套、数据采集单元3台、电源管理单元3套、光网转发设备3套、网络交换机3台、网域防火墙系统3台、光模块12个、屏柜3台、网络安全装置3套、百兆正向隔离装置3套、百兆反向隔离装置3套、环境温湿度传感器6个、电子围栏3台、照明面板控制器45套、照明空开控制器37套、加热器控制器9套、风扇控制器8套；油色谱数据接入4套；敷设铠装阻燃屏蔽电缆3000m、铠装阻燃电源电缆2200m、网线1500m、安装辅料3套；部署辅助监控系统软件3套。 | 153.18 |  | 153.18 |  | 海东市平安区、互助县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司110kV大庄变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和6kV、10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和6kV、10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在6kV、10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 47.24 |  | 47.24 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV刚察变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 47.24 |  | 47.24 |  | 青海海北刚察县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV热水变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境信息； 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 50.65 |  | 50.65 |  | 青海海北刚察县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV西街变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 48.4 |  | 48.4 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV银滩变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在电缆沟以及下水管道增加水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 47.99 |  | 47.99 |  | 青海海北海晏县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV芸苔变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室、35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.主控室、35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 5.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 6.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 7.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 47.92 |  | 47.92 |  | 青海海北门源县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海北供电公司110kV政和变智能辅控系统完善 |  | 1.主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2.在主控室和10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控； 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境信息； 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控； 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 | 49.27 |  | 49.27 |  | 青海海北祁连县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司110kV冬格措纳变智能辅控系统完善项目 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控。 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析。 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控。 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟以及下水管道增加水浸传感器，实时监测电缆沟浸水信息。 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控。 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能。 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵。 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 9.每1台电暖器增加1台智能开关，实现电暖器的自动启停和状态实时监控。 | 51.18 |  | 51.18 |  | 果洛州各县；总价承包。 |  |  | 招标代理公司填写
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV久治变智能辅控系统完善项目 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控。 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析。 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控。 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟以及下水管道增加水浸传感器，实时监测电缆沟浸水信息。 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控。 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能。 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵。 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 9.每1台电暖器增加1台智能开关，实现电暖器的自动启停和状态实时监控。 | 50.43 |  | 50.43 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV军功变智能辅控系统完善项目 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控。 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析。 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控。 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟以及下水管道增加水浸传感器，实时监测电缆沟浸水信息。 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控。 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能。 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵。 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 9.每1台电暖器增加1台智能开关，实现电暖器的自动启停和状态实时监控。 | 51.18 |  | 51.18 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV桑多变智能辅控系统完善项目 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控。 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析。 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控。 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟以及下水管道增加水浸传感器，实时监测电缆沟浸水信息。 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控。 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能。 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵。 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 9.每1台电暖器增加1台智能开关，实现电暖器的自动启停和状态实时监控。 | 51.18 |  | 51.18 |  | 果洛州各县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海果洛供电公司110kV章恰变智能辅控系统完善项目 |  | 1.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控。 2.主控室、110kV高压室和35kV/10kV高压室内加装温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析。 3.主控室空调加装空调控制器，实现空调的远程监控。 4.在主控室楼顶加装微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟以及下水管道增加水浸传感器，实时监测电缆沟浸水信息。 5.在10kV高压室和电容器室增加风机控制器，实现风机的远程监控。 6.在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能。 7.加装方案主机，在大门门口和厂区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵。 8.将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 9.每1台电暖器增加1台智能开关，实现电暖器的自动启停和状态实时监控。 | 51.18 |  | 51.18 |  | 果洛州各县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司鄂拉山110千伏变电站辅助设备接入集控系统建设 |  | 在110kV鄂拉山变新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，新增智能灯光控制子系统： 1、主控室和35/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； 2、在主控室和35/10kV高压室内各加装1套温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； 3、主控室空调各加装1个空调控制器，实现空调的远程监控； 4、在主控室楼顶加装1套微气象站，实时监控站点温湿度、风速、风向、雨量等气象环境、同时在电缆沟内增加6个水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； 5、在高压室和电容器室各增加1个风机控制器，实现风机的远程监控； 6、在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； 7、在大门门口和站区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； 8、将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测 9、将现已运行的辅助系统设备接入新建的智能辅助系统，并完成相关电气回路接线及调试工作。 | 49.11 |  | 49.11 |  | 海南州兴海县鄂拉山变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司贵南110千伏变电站辅助设备接入集控系统建设 |  | 在110kV贵南变新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，新增智能灯光控制子系统： （1）主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； （2）在主控室和10kV高压室内各加装1套温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； （3）主控室空调各加装1个空调控制器，实现空调的远程监控； （4）在电缆沟内增加6个水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； （5）在高压室各增加1个风机控制器，实现风机的远程监控； （6）在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； （7）在大门门口和站区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； （8）将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 （9）将现已运行的辅助系统设备接入新建的智能辅助系统，并完成相关电气回路接线及调试工作。 | 48.89 |  | 48.89 |  | 海南州贵南县贵南变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司龙羊110千伏变电站辅助设备接入集控系统建设 |  | 在110kV龙羊变新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，新增智能灯光控制子系统： （1）主控室和高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； （2）在主控室和高压室内各加装1套温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； （3）主控室空调各加装1个空调控制器，实现空调的远程监控； （4）在电缆沟内增加6个水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； （5）在高压室和电容器室各增加1个风机控制器，实现风机的远程监控； （6）在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； （7）在大门门口和站区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； （8）将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 （9）将现已运行的辅助系统设备接入新建的智能辅助系统，并完成相关电气回路接线及调试工作。 | 48.89 |  | 48.89 |  | 海南州共和县龙羊变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司同德110千伏变电站辅助设备接入集控系统建设 |  | 在110kV同德变新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，新增智能灯光控制子系统： （1）主控室和10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； （2）在主控室和10kV高压室内各加装1套温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； （3）主控室空调各加装1个空调控制器，实现空调的远程监控； （4）在电缆沟内增加6个水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； （5）在高压室和电容器室各增加1个风机控制器，实现风机的远程监控； （6）在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； （7）在大门门口和站区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； （8）将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 （9）将现已运行的辅助系统设备接入新建的智能辅助系统，并完成相关电气回路接线及调试工作。 | 48.89 |  | 48.89 |  | 海南州同德县同德变电站；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海南供电公司知迈110千伏变电站辅助设备接入集控系统建设 |  | 在110kV知迈变新增1套智能辅助系统，完善现有视频子系统、安全警卫子系统、门禁子系统、环境监测子系统，新增智能灯光控制子系统： （1）主控室和35/10kV高压室内照明开关加装智能控制面板，通过灯光控制单元接入智能辅控系统，实现照明的远程监控； （2）在主控室和35/10kV高压室内各加装1套温湿度传感器，通过才采集单元接入智能辅控系统，实现温湿度数据的实时采集分析； （3）主控室空调各加装1个空调控制器，实现空调的远程监控； （4）在电缆沟内增加6个水浸和水位传感器，实时监测电缆沟浸水信息； （5）在高压室和电容器室各增加1个风机控制器，实现风机的远程监控； （6）在变电站大门、主控楼和主控室增加门禁主机、刷卡器等智能门禁设备，在变电站大门处另外再增加一台人脸识别机，加强入站和出站的人员管理，智能辅控系统支持远程开关门和授权等功能； （7）在大门门口和站区内增加摄像机，红外对射和红外双鉴等安防设备，增强变电站的安防功能，防止陌生人员和异物入侵； （8）将现场已有的在线监测系统接入智能辅控平台，实现主设备状态实时在线监测。 （9）将现已运行的辅助系统设备接入新建的智能辅助系统，并完成相关电气回路接线及调试工作。 | 48.89 |  | 48.89 |  | 海南州同德县知迈变电站；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司110kV布哈河变等2座变电站辅助设备接入集控项目 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 122.75 |  | 122.75 |  | 青海海西天峻县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV都兰变等2座变电站辅助设备接入集控项目 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 100.7 |  | 100.7 |  | 青海海西都兰县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110kV五道梁变等3座变电站辅助设备监控系统建设 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 168.51 |  | 168.51 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110千伏德令哈变等3座变电站辅助设备监控系统建设 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 167.53 |  | 167.53 |  | 青海海西德令哈市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110千伏兑泽变等3座变电站辅助设备监控系统建设 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 175.67 |  | 175.67 |  | 青海海西格尔木市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海海西供电公司110千伏临疆变等3座变电站辅助设备监控系统建设 |  | 系统架构优化、站端辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能完善和改造。现有安防、消防、环监、油在线监测、SF6监测等辅助设备信息接入辅助监控主机 | 166.85 |  | 166.85 |  | 青海海西茫崖市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司110kV丹霞变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 本工程主要配置辅助监控主机1台，网络交换机1台，防火墙1台，网关机1台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 | 51.13 |  | 51.13 |  | 黄南州尖扎县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV加合变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 本工程主要配置辅助监控主机1台，网络交换机1台，防火墙1台，网关机1台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 | 51.24 |  | 51.24 |  | 海东市化隆县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV隆务变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 本工程主要配置辅助监控主机1台，网络交换机1台，防火墙1台，网关机1台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 | 52.36 |  | 52.36 |  | 黄南州同仁市；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV团结变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 本工程主要配置辅助监控主机1台，网络交换机1台，防火墙1台，网关机1台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 | 52.46 |  | 52.46 |  | 海东市循化县；总价承包。
[6 empty] | 国网青海黄化供电公司110kV优干宁变电站辅助设备改造接入集控系统建设 |  | 本工程主要配置辅助监控主机1台，网络交换机1台，防火墙1台，网关机1台、网络安全装置（含网络安全探针）1台等。 | 56.42 |  | 56.42 |  | 黄南州河南县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司110kV扎西变电站等五座变电站辅助设备改造接入集控系统建设项目 |  | 主要包括系统架构优化、集控站建设、各站辅助设备监控主机数据接入、系统业务功能等完善改造；针对110千伏扎西变电站、110千伏结古变电站、110千伏杂多变电站、110千伏曲麻莱变电站、110千伏治多变电站辅助设备信息接入，主要包括现有安防、消防、视频设备，动环、门禁子系统、SF6监测等。 | 269.49 |  | 269.49 |  | 玉树州玉树市、治多县、曲麻莱县、杂多县；总价承包。
16 | 005-变电 | 包7 | 国网青海超高压公司750kV变电站2022年防无人机入侵设施完善项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁变电站防无人机入侵设施完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 配置无人机侦测反制装备，面覆盖750kV 变电站周边，防范无人机非法航拍、恐怖袭击 | 112.21 | 13 | 112.21 | 561.05 | 750kV西宁变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年9月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV海西变电站防无人机入侵设施完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 配置无人机侦测反制装备，面覆盖750kV 变电站周边，防范无人机非法航拍、恐怖袭击 | 112.21 | 13 | 112.21 |  | 750kV海西变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
3 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV日月山变电站防无人机入侵设施完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 配置无人机侦测反制装备，面覆盖750kV 变电站周边，防范无人机非法航拍、恐怖袭击 | 112.21 | 13 | 112.21 |  | 750kV日月山变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
4 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV塔拉变电站防无人机入侵设施完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 配置无人机侦测反制装备，面覆盖750kV 变电站周边，防范无人机非法航拍、恐怖袭击 | 112.21 | 13 | 112.21 |  | 750kV塔拉变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
5 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站防无人机入侵设施完善项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 配置无人机侦测反制装备，面覆盖750kV 变电站周边，防范无人机非法航拍、恐怖袭击 | 112.21 | 13 | 112.21 |  | 750kV托素变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
17 | 005-变电 | 包8 | 国网青海超高压公司750kV变电站2022年安保系统改造项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV西宁变电站安保系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、实体防范 <1>新增车辆阻挡装置1套。 <2>拆除原2.1米钢大门，更换为2.5m高电动平开钢大门。 <3>保安值班室配齐手持式金属探测器、防爆毯、棍棒、钢叉等防卫器械。 <4>门窗、排水口安装隔离网。站内所有窗户增设安全隔离网，采用不锈钢材质。围墙排水口增设安全隔离网，采用成品隔离网，用化学锚栓固定于围墙基础上。 2、电子防范 <1>新增一套独立的视频监控系统（包括摄像头、光缆敷设、电子围栏对接、硬盘等）。 <2>加装电子巡查系统。 <3>加装出入口安全管控系统。 <4>加装入侵和紧急报警系统。 3、加装安防电子防范平台部署 | 193.29 | 13 | 193.29 | 923.8 | 750kV西宁变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年9月。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
7 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV海西变电站安保系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、实体防范 <1>新增车辆阻挡装置1套。 <2>拆除原2.1米钢大门，更换为2.5m高电动平开钢大门。 <3>保安值班室配齐手持式金属探测器、防爆毯、棍棒、钢叉等防卫器械。 <4>门窗、排水口安装隔离网。站内所有窗户增设安全隔离网，采用不锈钢材质。围墙排水口增设安全隔离网，采用成品隔离网，用化学锚栓固定于围墙基础上。 2、电子防范 <1>新增一套独立的视频监控系统（包括摄像头、光缆敷设、电子围栏对接、硬盘等）。 <2>加装电子巡查系统。 <3>加装出入口安全管控系统。 <4>加装入侵和紧急报警系统。 3、加装安防电子防范平台部署 | 193 | 13 | 193 |  | 750kV海西变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
8 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV日月山变电站安保系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、实体防范 <1>新增车辆阻挡装置1套。 <2>拆除原2.1米钢大门，更换为2.5m高电动平开钢大门。 <3>保安值班室配齐手持式金属探测器、防爆毯、棍棒、钢叉等防卫器械。 <4>门窗、排水口安装隔离网。站内所有窗户增设安全隔离网，采用不锈钢材质。围墙排水口增设安全隔离网，采用成品隔离网，用化学锚栓固定于围墙基础上。 2、电子防范 <1>新增一套独立的视频监控系统（包括摄像头、光缆敷设、电子围栏对接、硬盘等）。 <2>加装电子巡查系统。 <3>加装出入口安全管控系统。 <4>加装入侵和紧急报警系统。 3、加装安防电子防范平台部署 | 185.31 | 13 | 185.31 |  | 750kV日月山变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
9 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV塔拉变电站安保系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、实体防范 <1>新增车辆阻挡装置1套。 <2>拆除原2.1米钢大门，更换为2.5m高电动平开钢大门。 <3>保安值班室配齐手持式金属探测器、防爆毯、棍棒、钢叉等防卫器械。 <4>门窗、排水口安装隔离网。站内所有窗户增设安全隔离网，采用不锈钢材质。围墙排水口增设安全隔离网，采用成品隔离网，用化学锚栓固定于围墙基础上。 2、电子防范 <1>新增一套独立的视频监控系统（包括摄像头、光缆敷设、电子围栏对接、硬盘等）。 <2>加装电子巡查系统。 <3>加装出入口安全管控系统。 <4>加装入侵和紧急报警系统。 3、加装安防电子防范平台部署 | 185.31 | 13 | 185.31 |  | 750kV塔拉变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
10 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司750kV托素变电站安保系统改造项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、实体防范 <1>新增车辆阻挡装置1套。 <2>拆除原2.1米钢大门，更换为2.5m高电动平开钢大门。 <3>保安值班室配齐手持式金属探测器、防爆毯、棍棒、钢叉等防卫器械。 <4>门窗、排水口安装隔离网。站内所有窗户增设安全隔离网，采用不锈钢材质。围墙排水口增设安全隔离网，采用成品隔离网，用化学锚栓固定于围墙基础上。 2、电子防范 <1>新增一套独立的视频监控系统（包括摄像头、光缆敷设、电子围栏对接、硬盘等）。 <2>加装电子巡查系统。 <3>加装出入口安全管控系统。 <4>加装入侵和紧急报警系统。 3、加装安防电子防范平台部署 | 166.89 | 13 | 166.89 |  | 750kV托素变电站；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年7月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
18 | 005-变电 | 包9 | 国网青海超高压公司330kV变电站2022年变压器更换项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站#1主变压器更换 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 拆除330kV拓实变电站#1主变压器及风冷控制箱，新增1台变压器，安装于原主变压器位置。变压器选型为：三相三卷油浸有载调压自耦变压器，户外布置；主变容量240MVA；容量比240/240/72MVA；接线组别 YN a0d11；电压比345±8×1.25﹪/121/35kV；阻抗电压 Uk高-中=10.5%，Uk高-低=24%，Uk 中-低=13；冷却方式 ONAN/ONAF。外绝缘强度按海拔4000m修正。 | 1174.73 | 13 | 1174.73 | 3214.29 | 格尔木市；总价承包。 | 开始时间：2022年10月；完成时间：2023年6月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV拓实变电站#2主变压器更换 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 拆除拓实330kV变电站#2主变压器及风冷控制箱，新增1台变压器，安装于原主变压器位置。变压器选型为：三相三卷油浸有载调压自耦变压器，户外布置；主变容量150MVA；容量比150/150/40MVA；接线组别 YN a0d11；电压比345±8×1.25﹪/121/35kV；阻抗电压 Uk高-中=10.5%，Uk高-低=24%，Uk 中-低=13；冷却方式 ONAN/ONAF；外绝缘强度按海拔4000m修正。 | 1021.64 | 13 | 1021.64 |  | 格尔木市；总价承包。 | 开始时间：2022年10月；完成时间：2023年6月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
3 |  |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海超高压公司330kV格尔木变电站#1主变压器更换 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 拆除格尔木 330kV 变电站#1 主变压器及风冷控制箱。新增一台容量为 150MVA 的 330kV 变压器，安装于原来位置。油色谱在线监测装置以及充氮灭火装置管路重新敷设。主变为三相三卷自耦变压器，户外布置。主变容量：150MVA，容量比：150/150/40MVA，调压方式：有载调压，接线组别：YN a0 d11，电压比：345±8×1.25﹪/121/35kV，阻抗电压：Uk 高-中=10.5%，Uk 高-低=24%，Uk 中-低=13，冷却方式：ONAN/ONAF；外绝缘强度按海拔4000m修正。 | 1017.92 | 13 | 1017.92 |  | 格尔木市；总价承包。 | 开始时间：2022年10月；完成时间：2023年6月30日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。
19 | 006-配电 | 包1 | 2022年西宁公司用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV杜十一路等5条线路42个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区5条配电线路用户分界开关加装工程 | 428.77 | 13 | 428.77 | 2930.26 | 西宁市城中区；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV沈十四路等7条线路59个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区7条配电线路用户分界开关加装工程 | 592.28 | 13 | 592.28 |  | 西宁市城中区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
3 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV浦七路等6条线路70个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区6条配电线路用户分界开关加装工程 | 757.43 | 13 | 757.43 |  | 西宁市城西区、城北区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
4 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV浦十一路等4条线路45个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区4条配电线路用户分界开关加装工程 | 489.04 | 13 | 489.04 |  | 西宁市城西区、城北区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
5 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV湖二路等8条线路61个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区8条配电线路用户分界开关加装工程 | 662.74 | 13 | 662.74 |  | 西宁市城西区、城北区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
20 | 006-配电 | 包2 | 2022年西宁公司用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV滨二路等6条线路49个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区6条配电线路用户分界开关加装工程 | 535.17 | 13 | 535.17 | 3303.7 | 西宁市城东区；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
7 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV博二路等30条线路182个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区30条配电线路用户分界开关加装工程 | 1965.59 | 13 | 1965.59 |  | 西宁市城东区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
8 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV杜七路等4条线路81个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区4条配电线路用户分界开关加装工程 | 802.94 | 13 | 802.94 |  | 西宁市城中区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
21 | 006-配电 | 包3 | 2022年西宁公司用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV峡一路等21条线路64个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区21条配电线路用户分界开关加装工程 | 671.4 | 13 | 671.4 | 2717.11 | 西宁市湟源县；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
10 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV池二路等19条线路60个老旧开关更换工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区19条配电线路用户分界开关加装工程 | 581.23 | 13 | 581.23 |  | 西宁市湟源县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
11 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV甘一路等7条线路42个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区7条配电线路用户分界开关加装工程 | 479.67 | 13 | 479.67 |  | 西宁市湟中区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
12 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV拦一路等11条线路37个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区11条配电线路用户分界开关加装工程 | 401.3 | 13 | 401.3 |  | 西宁市湟中区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
13 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司10kV李一路等4条线路51个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海西宁地区4条配电线路用户分界开关加装工程 | 583.51 | 13 | 583.51 |  | 西宁市湟中区；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
22 | 006-配电 | 包4 | 2022年海西、玉树公司用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV都五路等15条线路分布式电源18个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海西地区15条线路用户分界开关加装工程 | 197.52 | 13 | 197.52 | 2324.8 | 海西州都兰县，总价承包。 | 开始时间：2022年10月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
15 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV德十一路等18条线路79个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海西地区18条线路用户分界开关加装工程 | 701.53 | 13 | 701.53 |  | 海西州德令哈市，总价承包。 | 开始时间：2020年10月；完成时间：2020年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
16 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV白八路等13条线路67个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海西地区13条线路用户分界开关加装工程 | 596.23 | 13 | 596.23 |  | 海西州格尔木市，总价承包。 | 开始时间：2020年10月；完成时间：2020年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
17 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司10kV渔八路等10条线路58个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海西地区10条线路用户分界开关加装工程 | 517.01 | 13 | 517.01 |  | 海西州格尔木市，总价承包。 | 开始时间：2020年10月；完成时间：2020年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
18 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司10kV结五路等7条线路加装16台用户分界点开关改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海玉树地区7条线路用户分界开关加装工程 | 157.31 | 13 | 157.31 |  | 玉树州玉树市，总价承包。 | 开始时间：2020年10月；完成时间：2020年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
19 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海玉树供电公司10kV结一路等4条线路加装16台用户分界点开关改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海玉树地区4条线路用户分界开关加装工程 | 155.2 | 13 | 155.2 |  | 玉树州玉树市，总价承包。 | 开始时间：2020年10月；完成时间：2020年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
23 | 006-配电 | 包5 | 2022年黄化、海南、海北、果洛公司用户分界开关加装项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司10kV保二路等7条线路分布式电源8个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海黄化地区7条线路用户分界开关加装工程 | 69 | 13 | 69 | 2808.61 | 黄南州同仁市、河南县、海东市循化县、化隆县；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
21 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司10kV共一路等26条线路59个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海南地区26条线路用户分界开关加装工程 | 504.99 | 13 | 504.99 |  | 海南州共和县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
22 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司10kV同二路等16条线路59个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海南地区16条线路用户分界开关加装工程 | 456.54 | 13 | 456.54 |  | 海南州同德县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
23 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司10kV南二路等15条线路35个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海南地区15条线路用户分界开关加装工程 | 301.37 | 13 | 301.37 |  | 海南州贵南县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
24 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司10kV恰三路等10条线路分布式电源18个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海北地区10条线路用户分界开关加装工程 | 153.26 | 13 | 153.26 |  | 海南州共和县、同德县、贵南县、贵德县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
25 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司10kV祁四路等5条线路分布式电源5个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海北地区5条线路用户分界开关加装工程 | 38.03 | 13 | 38.03 |  | 海北州刚察县、海晏县、祁连县、门源县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
26 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司10kV芸四路等19条线路91个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海北地区19条线路用户分界开关加装工程 | 636.36 | 13 | 636.36 |  | 海北州祁连县、门源县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
27 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司10kV桑一路等16条线路72个用户分界开关加装工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海果洛地区16条线路用户分界开关加装工程 | 649.06 | 13 | 649.06 |  | 果洛玛沁县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 招标代理公司填写
24 | 006-配电 | 包6 | 2022年西宁、海东、海西、黄化、海南、海北公司配电物联网项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城西供电中心10kV朝二十路洗衣粉厂002号公网变台区等328个台区配电物联网改造工程 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 提升青海西宁地区328台配变智能化水平 | 624.49 | 13 | 624.49 | 6780.69 | 西宁市城北区、城西区；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
[5 empty] | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城东供电中心10kV滨二路二建家属院003号公网变等180个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海西宁地区180台配变智能化水平 | 343.77 |  | 343.77 |  | 西宁市城东区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城中供电中心10kV沈二路邮电工程队007号公网变等398个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海西宁地区398台配变智能化水平 | 756.66 |  | 756.66 |  | 西宁市城中区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司湟源县10kV池六路自来水001号公网变等255个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海西宁地区255台配变智能化水平 | 452.52 |  | 452.52 |  | 西宁市湟源县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司城北区10kV碧桂园配电站房智能化改造工程 |  | 提升青海海西地区2座配电站房智能化水平 | 43.29 |  | 43.29 |  | 西宁市城北区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区10kV东K六路主线张家寨新村001号公网变等496个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海东地区496台配变智能化水平 | 875.74 |  | 875.74 |  | 海东市平安区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海东供电公司 | 国网青海海东供电公司平安区10kV祁家川等5座开关站智能化改造工程 |  | 提升青海海东地区5座开关站智能化水平 | 117.95 |  | 117.95 |  | 海东市平安区；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司格尔木市10kV渔三路盐桥村二社001号台区等336个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海西地区336台配变智能化水平 | 595.64 |  | 595.64 |  | 海西格尔木市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司格尔木市南海路开闭所等2个开闭所智能化改造工程 |  | 提升青海海西地区2座开闭所智能化水平 | 40.44 |  | 40.44 |  | 海西格尔木市；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县10kV马三路回民村001号公网变等439个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海黄化地区439台配变智能化水平 | 775.58 |  | 775.58 |  | 黄化尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司尖扎县10kV马三路来玉分布式光伏001号箱变等5个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海黄化地区5个分布式电源接入台区智能化水平 | 70.32 |  | 70.32 |  | 黄化尖扎县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司贵德县10kV贵二路河滨公园001号公网变等612个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海南贵德地区612台配变智能化水平 | 956.24 |  | 956.24 |  | 海南州贵德县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源县10kV浩一路043号公网变等274个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海北门源地区274台配变智能化水平 | 516.44 |  | 516.44 |  | 海北州门源县；总价承包。
[5 empty] | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司门源县10kV皇一路奔康007号公网变等376个台区配电物联网改造工程 |  | 提升青海海北门源地区376台配变智能化水平 | 611.61 |  | 611.61 |  | 海北州门源县；总价承包。
25 | 006-配电 | 包7 | 2022年海北、果洛、玉树公司配电自动化主站新建项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海省电力公司海北供电公司配电自动化主站新建项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海海北地区配电自动化主站建设 | 1384.93 | 13 | 1384.93 | 3980.96 | 海北海晏县；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海省电力公司果洛供电公司配电自动化主站新建项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海果洛地区配电自动化主站建设 | 1301.79 | 13 | 1301.79 |  | 果洛玛沁县；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力，具有中国电科院在有效期内的配电自动化主站型式试验报告。 | 招标代理公司填写
3 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-配电 |  |  | 公开招标 | 国网青海省电力公司玉树供电公司 | 国网青海省电力公司玉树供电公司配电自动化主站新建项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 完成青海玉树地区配电自动化主站建设 | 1294.24 | 13 | 1294.24 |  | 玉树州玉树市；总价承包。 | 开始时间：2022年6月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力，具有中国电科院在有效期内的配电自动化主站型式试验报告。 | 招标代理公司填写
26 | 007-直流 | 包1 | 国网青海电科院青海电网调相机远程监控中心建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网调相机远程监控中心建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.国网青海电科院中心侧：2台平台管理和备份服务器，3台云平台计算和存储服务器，1台云平台管理服务器，1块显卡，2台图形工作站，1台核心路由器，2面屏柜，2台纵向加密装置，2台QingCloud/盛科交换机，1批电缆、光纤等辅材；1套虚拟化平台软件，1套基础软件，1套公共组件，1套操作系统，1套数据接入和集成，1套调相机实时状态监视，1套调相机告警集成，1套调相机故障录波分析展示，1套调相机三维数字孪生，1套设备状态监测，1套状态监测预警，1套设备状态评估，1套设备故障诊断。 2.青南、柴达木换流站站端侧：利用站端原有软硬件系统，2台边缘路由器，2台纵向加密装置，6块FE/E1转换接口，2批电缆、光纤等辅材，扩容2套站端系统软件，2套站端送出系统软件多路转发，2套DCS、励磁、SFC、保护实时数据转发配置，2套故障录波数据转发配置，2套工程调试实施。 | 600 | 13 | 600 | 600 | 建设地点：青海西宁、青海海西州、青海海南州 承包方式：总价承包。 | 2022年8月--2022年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
27 | 007-直流 | 包2 | 国网青海电科院青海电网调相机故障诊断及检测实验室建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网调相机故障诊断及检测实验室建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1、设计并搭建50Mvar调相机的缩比模型，设计依据为须为调相机生产商提供实际三维模型授权，能够真实反映调相机的工作状态，用于模拟调相机实际运行的常见工况，1套调相机辅机系统（包含润换系统、消防设备等），提供等效缩比系统设计图纸； 2、调相机设备运行参数采集单元，TSI系统通用型监测模块，TSI系统温度监测模块，TSI系统通讯卡，TSI系统继电器卡，配套传感器，服务器等包括不限于系统参数采集所需的所有相关硬件。 | 230 | 13 | 230 | 230 | 建设地点：青海西宁 承包方式：总价承包。 | 2022年8月--2022年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
28 | 007-直流 | 包3 | 国网青海电科院青海电网换流站设备智能监测评价平台建设项目 | 公开招标 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院青海电网换流站设备智能监测评价平台建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 1.国网青海电科院中心侧建设换流站设备智能监控分析平台：包括：2台图形工作站、2块显卡、1台核心路由器、2台纵向加密装置、1套基础软件、1套公共组件、1套数据接入和集成、1套一次设备在线监测数据展示、1套二次设备运行监视、1套二次回路可视化和故障定位、1套二次设备智能巡检、1套保护设备故障预警、1套保护设备异常诊断、1套保护设备运行状态评价、1套事故分析。 2.换流站侧建设数据送出系统：柴达木换流站：包括1台防火墙、1台正向隔离装置、1台纵向加密装置、1台 IV数据汇聚服务器、1台 I区主设备接入服务器数据接入软件、1套一次在线监测数据采集与转发软件、1套二次在线监测数据采集与转发软件；青南换流站：包括1套一次在线监测数据采集与转发软件、1套二次在线监测数据采集与转发软件。 3.换流站设备状态检测平台：变压器综合监测系统包括：2台变压器综合监测系统机柜、2套变压器综合监测系统分析软件、2个交直流电源分配器、2个综合监测单元、2个通讯管理机、2套接地电流监测单元、2套超声波监测单元、2套高频监测单元、2套振动监测单元、2套温度监测单元、2套4G通讯单元、2台光纤交换机；GIS综合监测系统包括：2套GIS综合监测系统机柜、2套GIS综合监测系统分析软件、2个交直流电源分配器、2个综合监测单元、2个通讯管理机、2套超声波监测单元、2套特高频监测单元、2套4G通讯单元、2个光纤交换机。 | 804 | 13 | 804 | 804 | 建设地点：青海西宁、青海海西州、青海海南州 承包方式：总价承包。 | 2022年8月--2022年12月 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
29 | 008-输电 | 包1 | 国网青海省电力公司2022年输电地市级监控中心建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年输电监控中心建设项目 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 建设7个输电地市监控中心、1个电缆监控中心、技术支持等；全过程设计工作 | 77.44 | 13 | 77.44 | 808.95 | 西宁、海西、海南、海北、黄化、果洛；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取
2 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司西宁供电公司 | 国网青海西宁供电公司2022年电缆监控平台建设 |  |  | 158.96 |  | 158.96 |  |  |  |  | /
3 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司海西供电公司 | 国网青海海西供电公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 54.17 |  | 54.17 |  |  |  |  | /
4 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司海南供电公司 | 国网青海海南供电公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 61.88 |  | 61.88 |  |  |  |  | /
5 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司海北供电公司 | 国网青海海北供电公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 138.46 |  | 138.46 |  |  |  |  | /
6 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司黄化供电公司 | 国网青海黄化供电公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 56.56 |  | 56.56 |  |  |  |  | /
7 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司果洛供电公司 | 国网青海果洛供电公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 84.23 |  | 84.23 |  |  |  |  | /
8 | SGIL-2022ZL-ZB00*-001 项目类-输电 |  |  |  | 国网青海省电力公司超高压公司 | 国网青海检修公司2022年输电监控中心建设项目 |  |  | 177.25 |  | 177.25 |  |  |  |  | /
30 | 008-输电 | 包2 | 国网青海省电力公司输电线路智能可视化监拍装置入网检测实验室建设 | 公开招标 | 国网青海省电力公司电力科学研究院 | 国网青海电科院输电智能监测设备入网检测实验平台建设 | 包含但不限于：投标人负责组织租赁标的物的具体实施，缺陷责任期的缺陷修复等内容，包括但不限于分阶段完成租赁标的物所需的设计、施工、监理、设备材料、结决算、审计等其他服务等。 | 建设输电智能监测设备入网检测试验平台，配置相关检测仪器仪表和平台，建立输电线路图像监拍、视频、耐张线夹测温、微气象、微风振动、舞动、山火、覆冰、分布式故障诊断、杆塔倾斜等状态监测接入协议一致性的检测能力；全过程设计文件 | 430.31 | 13 | 430.31 | 430.31 | 西宁；总价承包。 | 开始时间：2022年8月；完成时间：2022年12月31日。 | 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，须具有完成和保障如期交付承担招标项目能力。 | 免费获取